万盛灾险普办发〔2021〕5号

重庆市万盛经开区第一次全国自然

灾害综合风险普查领导小组办公室

关于印发重庆市万盛经开区地震灾害、

气象灾害、房屋建筑等三个风险普查实施

方案的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区风险普查办各成员单位：

区科技局、区气象局、区住建局分别制定了《重庆市万盛经开区地震灾害风险普查实施方案》《重庆市万盛经开区气象灾害风险普查实施方案》《重庆市万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查实施方案》，对全区地震灾害、气象灾害和房屋建筑风险普查工作进行了部署。现印发给你们，请遵照执行。

重庆市万盛经开区第一次全国自然灾害

综合风险普查领导小组办公室（代章）

2021年8月26日

（此件公开发布）

重庆市万盛经开区地震灾害风险普查

实施方案

为有效推进第一次全国自然灾害综合风险普查地震灾害风险普查任务的落实，按照中国地震局自然灾害防治重点工程协调调度会议要求，根据《全国灾害综合风险普查总体方案》（国灾险普办发〔2020〕2号）《第一次全国自然灾害综合风险普查工作进度安排》（国灾险普办发〔2020〕5号）《关于印发地震灾害风险调查和重点隐患排查工程2020年工作方案的通知》（中震防函〔2020〕6号）《重庆市人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（渝府办发〔2020〕92号）《重庆市地震灾害风险普查实施方案》（渝灾险普办发〔2020〕2号），结合我区实际制定本方案。

一、实施范围

我区第一次全国自然灾害综合风险普查地震灾害风险普查实施范围为万盛经开区行政区划全域，包括所辖的8镇2街。

二、总体目标

根据地震灾害风险普查工作要求，结合实际情况配合市地震局完成地震活动断层探查、地震构造资料收集与补充调查、场地地震工程地质条件钻孔探察等调查、评估工作，将调查、评估成果纳入数据库，配合完成地震危险性图、地震灾害风险区划图、地震灾害风险防治区划图编制，为有效开展地震灾害防治和应急管理工作，切实保障经济社会可持续发展提供地震灾害风险信息和科学决策依据。

三、主要任务内容及产出成果

（一）地震灾害致灾调查与评估。

1．配合开展地震活动断层探查。

2．配合开展地震构造资料收集与补充调查，形成全市1:25万地震构造图；编制全市1:100万区域地震构造图（边界外延50km）。

3．配合开展地震工程地质条件钻孔探测，收集工程地质勘察钻孔资料，编制宏观场地类别分区图。

4．配合开展现有地震活动断层与地震工程地质条件钻孔基础数据库建设：配合完成市内立项的重要活动断层研究课题成果数据，以及代表性地震安全性评价工作获得的活动断层探测成果数据入库。

5．配合开展重点区高震级潜在震源排查与全国潜在震源模型及数据库建设：配合开展高震级潜在震源区排查，编制1:100万潜在震源区分布图，完成地震构造图与潜在震源区数据入库。

6．配合开展地震灾害隐患调查数据现场核查。

（二）地震灾害风险评估与区划。

7．配合完成全市1:25万地震灾害风险区划图编制。

8．配合完成全市1:25万地震灾害风险防治区划图编制。

四、组织方式与任务分工

按照全市第一次自然灾害综合风险普查工作总体工作安排和万盛经开区管委会自然灾害综合风险普查工作会议精神，由区应急管理局负责牵头协调推进我区地震灾害风险普查工作，负责具体推动落实普查时点各项工作任务，区科技局负责方案制定及相关业务指导、技术培训、成果验收工作。

区科技局成立地震灾害风险调查和重点隐患排查工程领导小组，落实专人联系市地震局，负责收集整理市地震局所需我区地震灾害风险普查基础资料，配合市地震局在我区开展地震灾害风险调查和重点隐患排查工程，协调、督促、检查地震灾害相关任务落实。

区应急管理局、区统计局、区住建局、区规资局等有关部门负责及时共享本部门牵头实施的承灾体调查、历史灾害调查、减灾资源能力调查、重点隐患排查等专项工作成果，支持配合地震灾害风险相关资料收集等工作。

五、进度安排

本次普查标准时点为2021年12月31日。

（一）筹备和准备阶段（2021年3—8月）。

参加相关会议，研读《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》《关于印发地震灾害风险调查和重点隐患排查工程2020年工作方案的通知》《重庆市地震灾害风险普查实施方案》（渝灾险普办发〔2020〕2号），研究文件要求领悟各级会议精神，成立工作组，组织人员参加技术培训，编制实施方案。

（二）集中调查和验收（2021年9—11月）。

配合市地震局完成地震灾害致灾调查与评估、钻探测试、图件编制等工作，验收并收录至地震灾害重点隐患排查数据库。

（三）工作总结和成果应用（2021年12月）。

总结地震灾害风险调查工作开展情况，配合编制全市《地震灾害风险普查地方试点成果报告》，形成调查组织、技术方法、成果验收等方面的普查组织实施模式。

六、工作基础

（一）现有技术成果。

2004年，重庆市地震局完成出版了《重庆市地震构造研究》，对重庆市的地质构造进行了梳理论述。2011年，重庆市地震局委托中国地震灾害防御中心完成了《重庆市都市区活断层探测与地震危险性评价》项目。2019年以来，作为工程建设项目审批制度改革试点城市，全市推行区域性地震安全性评价，万盛经开区工业园区完成了区域性地震安全性评价，积累了部分钻孔勘察资料。

（二）万盛经开区地震地质构造背景。

在《中国地震动峰值加速度区划图》上，万盛经开区主体位于地震峰值加速度0.05g分区内，相当于地震基本烈度6度。

万盛经开区位于长寿-遵义和七曜山-金佛山两条基底断裂带，断裂规模相对较大，长度在200千米以上，深度大于20千米，切割较深，对本区影响亦较大，但由于断裂带的最后活动时期相对较早，比较稳定，因此发生破坏性地震的时间间隔相对较长。

（三）万盛地震活动情况及地震灾害主要特征。

自1990年万盛建台以来，年记录本地有感地震1~3次，万盛地区记录到的最大地震发生在2012年12月28日，万盛与桐梓交界处3.0级地震，没有发生3.0级以上地震，地震发生地点主要分布在万盛与南川交界和万盛与桐梓交界附近地区。

万盛的地震威胁主要来自其他区县的中等地震活动和领近省份大地震的波及影响。已有的活动构造调查研究及地震活动状态研究表明，受重庆市中强地震活动地区影响，虽然地震强度不大，但地震震源浅，地形地貌条件复杂，存在中小地震高烈度的破坏现象，易引发滑坡、崩塌等次生地质灾害。

七、工作流程与技术方法

（一）地震灾害致灾调查与评估。

充分利用地震区划与安全性评价等工作形成的相关数据、资料和图件成果，以万盛行政区为基本调查单元，遵循“内外业相结合”“在地统计”原则，采取全面调查、抽样调查、典型调查和重点调查相结合的方式，利用已有数据汇集整理、档案查阅、现场勘查（调查）、遥感解译等多种调查技术手段，全力配合市地震局开展地震灾害致灾调查。配合市地震局对共享与采集的各类数据逐级进行审核、检查和订正。运用统计分析、空间分析、工程填图、模拟仿真等多种方法，开展单要素的评估。

（二）地震灾害风险评估与区划。

配合市地震局综合利用地震灾害风险主要要素调查与评估的成果，重点隐患排查的空间分布和分级成果，主要灾害脆弱性评估、暴露度评估结果，参考行业规范或业务工作惯例，开展定量或定性的风险评估。依据风险评估成果，结合孕灾环境、行政边界、地理分区等因素开展地震灾害风险区划，并结合地震灾害和承灾体的防治特点制定地震灾害防治区划。

八、保障措施

（一）组织保障。由区应急局牵头、区科技局配合，成立地震灾害风险普查工作领导小组，负责组织编制地震灾害风险普查实施方案，督导地震灾害风险普查任务落实，研究解决地震灾害风险普查具体事项。充分整合各方资源，配强普查人员队伍，推进普查全面组织实施，确保工作质量和进度。区内相关部门要加强工作协调配合，根据工作进度及时共享有关调查与评估数据，确保普查有序实施。

（二）技术保障。积极加强与市地震局地震灾害风险普查工作组联系，依托市地震局地震灾害风险普查技术人员，配合完成地震灾害风险普查，全力做好协调服务工作。

（三）经费保障。按照国家统一安排部署，普查工作经费以地方保障为主。根据市财政部门对普查工作经费预算安排情况，积极争取市级经费支持，区财政匹配相关经费，充分保障普查工作需求。

重庆市万盛经开区气象灾害风险普查

实施方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）《重庆市人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（渝府办发〔2020〕92号）《重庆市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发重庆市气象灾害风险普查实施方案的通知》（渝灾险普办发〔2020〕5号）精神，全面做好全区气象灾害综合风险普查工作，按照管委会统一部署，结合万盛实际，特制定本方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻党中央国务院、市委市政府自然灾害风险普查决策部署，摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

- 总体目标

气象灾害的种类多、影响范围广、发生的频率高，所造成的损失占到了自然灾害损失的70%以上。通过开展普查，摸清气象灾害风险隐患底数，全面客观认识我区气象灾害风险水平，提升气象灾害风险预报预警和管理能力，为有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据。本次气象灾害风险普查的目标：

（一）获取主要气象灾害的致灾信息。通过实地调查，全面获取我区主要气象灾害的致灾因子信息、特定承灾体致灾阈值等信息；通过与部门共享，掌握人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等重要承灾体信息，历史灾害信息，以及重点隐患情况，查明区域气象抗灾能力和减灾能力。

（二）开展气象灾害风险区划。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区主要气象灾害的风险水平，科学预判气象灾害风险变化趋势和特点，形成全区气象灾害风险区划。

（三）建立完善气象灾害风险预警和评估业务。通过实施普查，建立健全气象灾害风险评估指标体系，建立分类型、分区域、分层级的气象灾害风险数据库以及多尺度风险识别、风险评估、风险制图、风险区划的技术方法和模型库，建立完善气象灾害风险预警和评估业务。

三、普查范围

（一）普查空间范围。我区气象灾害风险普查实施范围为万盛经开区全域，包括万东镇、南桐镇、关坝镇、青年镇、石林镇、黑山镇、金桥镇、丛林镇共8个镇和万盛街道、东林街道2个街道办事处，共计10个镇街。

（二）普查时间范围。气象灾害致灾因子调查收集1978-2020年连续的数据资料，相关信息更新至2020年12月31日。收集历史灾情、现有重要承灾体信息、孕灾环境信息。

四、主要普查内容及预期产出成果

根据我区气象灾害种类的分布、影响程度和特征，本次普查的气象灾害主要有暴雨、干旱、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电等8种。根据《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》，气象灾害综合风险普查工作主要包括气象灾害致灾调查和评估、气象灾害的风险评估与区划两部分。

（一）普查内容。

1. 气象灾害风险普查基础数据采集。

（1）历史气象数据。气象部门提供（根据不同灾种区划数据要求进行分析整理）。

（2）实地调查数据。调查方式：走村入户、部门走访、特征点测量、无人机采集。统计历史气象灾害数据，包括灾害发生的时间、地点、受灾人口、受灾房屋、受灾农业、直接经济损失以及灾害其他影响等信息，制作历史气象灾害的基础数据清单；统计历史气象灾害情况，包括灾害发生的时间、地点、影响等档案记录；联系水利、应急局以及规划自然资源局，获取洪涝、地质灾害的分布清单；镇（街道）实地调查，以镇街为基本单元，通过实地勘察的方式收集历史重大灾情情况、致灾因子信息、重大危险源、重点单位、地灾隐患点、预警设施设备、防灾救灾设施设备、气象站、相关负责人等信息，以及救灾路线、避灾路线、灾害影响范围等手绘在各镇街的卫星地形图上；通过现场调查，走访当地居民老人等方式对实地调查进行补充，获取历史灾害痕迹、灾害时间过程、受灾居民信息、历史灾情照片等；气象灾害致灾因子调查，以镇（街道）为基本单元，开展全区气象灾害的特征调查和致灾孕灾要素分析，针对主要气象灾害引发的人口伤亡、农作物受灾、直接经济损失、房屋倒塌、基础设施损坏等影响，全面获取主要气象灾害的致灾因子信息，制作气象灾害基础数据清单；通过特征点测量、无人机采集等现代科技手段，空间匹配分析确认灾害易发区域；收集关键时间节点、灾害过程、关键经纬度坐标，绘制数字地图；利用无人机，搭载激光雷达及正摄相机，采集灾害易发区域激光点云数据和实景影像数据；数字地图标注，将历史灾情情况、致灾因子信息、重大危险源、地灾隐患点、预警设施、防灾救灾设施标注在万盛经开区数字地图上，实现数字可视化。以电子地图作为底图，加载地形数据，矢量数据，平面影像数据，通过鼠标点击图上的某个位置，可以弹出一个菜单，显示出全部的信息。通过建立数据库，对地形数据、矢量数据、栅格数据统一储存，管理，并可对矢量数据图层进行绘制、删除及编辑等操作。

表1 实地调查信息表

| 数据大类 | 数据小类 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 重大灾情 | 灾害种类 | 暴雨、干旱、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电及山洪、淹没、滑坡、泥石流等次生灾害 |
|  | 灾害时间 | 灾害的起止时间 |
|  | 灾害范围 | 形成矢量数据 |
|  | 损失情况 | 历史资料及档案 |
|  | 灾害痕迹 | 照片及视频、地理信息 |
|  | 气象数据过程 | 历史资料及档案 |
| 重大危险源 | 化危场所 | 名称、类别、联系人及联系方式、关注的气象要素 |
|  | 地质灾害点 |  |
|  | 油库加油站 |  |
|  | 加气站 |  |
|  | 煤矿 |  |
|  | 危险品 |  |
|  | 炸药仓库 |  |
| 重点单位 | 医院 | 名称、地理信息、联系人及联系方式 |
|  | 学校 |  |
|  | 水库 |  |
|  | 景区 |  |
|  | 重点区域 | 山洪易发区、易淹易涝区、雷灾易发区、低温冰冻易发区、干旱易发区、火灾易发区的地理信息 |
|  | 预警责任人 | 姓名、单位、位置、手机号、职务、人员属性、责任区域 |
| 社会信息 | 交通 | 手绘补充地图未显示道路信息 |
|  | 河流 | 手绘补充地图未显示河流信息 |
|  | 面积 | 土地面积 |
|  | 居民信息 | 居民点分布、房屋数量、居民数量、联系人 |
| 风险隐患点 | 中小河流 | 河流代码、河流名称、致灾因子、紧急避难所、紧急疏散路径、联系人、联系电话 |
|  | 山洪沟 | 山洪沟代码、山洪沟名称、致灾因子、紧急避难所、紧急疏散路径、联系人、联系电话 |
|  | 地灾隐患点 | 地灾点名称、灾种类型、位置、海拔、威胁人数、危险等级、致灾因子、紧急避难所、紧急疏散路径、联系人、联系电话 |
|  | 城镇易涝点 | 易涝点名称、位置、致灾因子、紧急避难所、紧急疏散路径、联系人、联系电话 |
|  | 防汛薄弱点 | 名称、位置、致灾因子、致灾因子阈值、关联监测站点、紧急避难所、紧急疏散路径、联系人、联系电话 |
|  | 城镇危房 | 危房名称、位置、建筑年份、户数、关注的气象要素、联系人、联系电话 |
|  | 建筑工地 | 工地名称、位置、管理单位、关注的气象要素、联系人、联系电话 |
| 应急救援 | 救援队伍 | 队伍名称、类型、位置、人数、联系人、联系电话 |
|  | 应急避难场所 | 名称、位置、管理单位、联系人、联系电话 |
|  | 应急物资 | 名称、位置、管理单位、联系人、联系电话 |
| 走访信息 | 镇街调查表 |
| 卫星地形图 | 各镇街1:1万至1:5万的卫星图，做手绘底图用 |

（3）承灾体信息。与区应急局、规划自然资源局、住房城乡建设局、城市管理局等部门进行数据共享，完成共享数据的收集工作。

表2 部门共享收据

| 数据共享部门 | 任务内容 |
| --- | --- |
| 应急局 | 分镇街逐年逐月气象灾害损失资料；分镇街危化品场所（加油站、加气站、油库，气库、化工厂，化学品仓库、炸药库，烟花爆竹仓库、液化气储配站）、矿山数量及经纬度；分镇街综合防灾减灾基础能力资料（包括救援队伍、救援设备等）；分镇街应急避难场所、应急物资仓库数量及经纬度；区县、镇街、村行政边界信息；镇街每次冰雹灾害过程损坏大棚数量、每次冰雹灾害过程林业受灾面积、每次冰雹灾害过程车辆损失。 |
| 规划自然资源局 | 地质灾害隐患点数据（包括经纬度、受威胁人口及建筑物数量等）；分镇街土地利用数据等（含建筑用地、林地、农业用地、植被覆盖）；镇街逐年城市用地比例；分镇林地、草地、水域、林草的面积以及覆盖率和森林的面积以及覆盖率等基本信息；镇每次冰雹灾害过程林业受灾面积。 |
| 住房城乡建设局 | 市政设施数据（包括下水道、天然气管网等）；超高层建筑物数量及经纬度；城市内涝隐患点数量及经纬度。 |
| 城市管理局 | 供水设施和市政工程基本信息；市政公园数量及经纬度。 |
| 交通局 | 高速公路、国省干线、农村公路、桥梁设施基础数据；铁路基础数据；易受气象灾害影响高速公路路段信息。 |
| 水利局 | 水文（水位）站基本信息、流域边界和面积、山洪沟边界；河道和水库基本信息以及警戒水位、保证水位、历史最低水位、不同重现期（5年、10年、30年、50年、100年）对应的水位、历史最大流量及出现时间、雨-洪关系；雨、旱情监测站点信息及相关观测数据，各河流影响区域人口数量，历年各镇雨旱灾害损失数据。 |
| 农林局 | 分镇街粮经作物分布地理基础数据（包括水稻、玉米、油菜、柑橘、茶叶、猕猴桃、方竹笋等）；分镇街逐年粮经作物产量数据；镇街逐年农业大棚面积、逐年农业面积；镇街每次冰雹灾害过程农业受灾面积。 |
| 统计局 | 分镇街人口数据以及不同年龄段（14岁以下、14岁至65岁、65岁以上）人口数据；分镇街逐年GDP数据；分镇街分乡镇逐年地区总产值、工业总产值、农业总产值，耕地、土地面积等数据；镇街逐年汽车保有量。 |
| 教育局 | 分镇街学校数量及经纬度。 |
| 经济信息局 | 分镇街通信基站数量及经纬度；国家电网和地方电网基础数据。 |
| 民政局 | 分镇街的乡镇、村社居委会数量及经纬度。 |
| 商务局 | 油库、加油站、气站数量及经纬度。 |
| 文化旅游局 | 分镇街、各级旅游景区数量及经纬度；分镇街逐年由气象灾害引发的景区安全事故信息。 |
| 卫生健康局 | 医疗卫生机构数量及经纬度；人均医疗床位数。 |
| 消防大队 | 逐年火灾数据。 |

- 气象灾害致灾评估。

通过收集整理的全区主要气象灾害的致灾因子信息、特定承灾体致灾阈值，评估主要气象灾害的致灾危险性等级，建立主要气象灾害区级危险性基础数据库。编制区级1:5万或1:10万主要气象灾害危险性区划等专业图件。

- 气象灾害风险评估与区划。

针对8种气象灾害，评估气象灾害影响下人口、经济产值、房屋建筑、基础设施等主要承灾体脆弱性，评估不同重现期危险性水平下我区各类承灾体遭受主要气象灾害的风险水平，编制各类气象灾害的风险区划。

（二）普查数据。

全区气象灾害和次生灾害的基本特征、地理及经济社会信息，高风险地区及隐患点数据，撤离路线、应急设备等防灾减灾信息。

- 地理信息资料

（1）收集万盛经开区镇街和村社的行政区划图；

（2）收集万盛经开区1:1万～1:5地形图或数字地图；

（3）收集其他基础地理信息相关资料：包括流域边界、交通、居民点的分布情况；

（4）收集重大危险源、重点单位、地灾隐患点、预警设施、防灾减灾设施等站点的分布情况。

2. 历史气象灾害信息

（1）收集已有的8种气象灾害的信息资料，了解高风险区分布情况；

（2）灾害发生基本情况，包括地理位置，发生时间等信息；

（3）致灾因子数据；

（4）影像资料。现场调查，拍摄照片、视频存档。

（三）普查方法。

1. 地理信息资料

（1）通过数据搜索及部门共享获取巴南区镇街和村社的行政区划图；

（2）通过与部门共享，掌握人口、房屋、基础设施、公共服务系统、流域边界、交通、居民点的分布情况等。

2. 历史气象灾害信息

（1）查找气象系统数据资料，及气象局档案；

（2）新闻、书籍及报刊资料；

（3）各镇街下发调查表；

（4）实地走访调查。

（四）数据普查表

表3 镇街调查表

| 气象灾害普查镇街调查表 |
| --- |
| 镇街名称 |  | 联系人及联系方式 |  |
| 灾害种类 |  |  |  |  |  |  |
| 发生时间 |  |  |  |  |  |  |
| 发生地点 |  |  |  |  |  |  |
| 经度 |  |  |  |  |  |  |
| 维度 |  |  |  |  |  |  |
| 影响面积 |  |  |  |  |  |  |
| 灾害痕迹 |  |  |  |  |  |  |
| 气象数据 |  |  |  |  |  |  |
| 影响人口 |  |  |  |  |  |  |
| 影响农业 |  |  |  |  |  |  |
| 影响房屋 |  |  |  |  |  |  |
| 经济损失 |  |  |  |  |  |  |
| 灾害描述 |  |  |  |  |  |  |
| 影响区域 | 经纬度 |
| 中小河流 |  |  |  |  |  |  |
| 山洪沟 |  |  |  |  |  |  |
| 地灾隐患点 |  |  |  |  |  |  |
| 城镇易涝点 |  |  |  |  |  |  |
| 防汛薄弱点 |  |  |  |  |  |  |
| 城镇危房 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工地 |  |  |  |  |  |  |
| 医院 |  |  |  |  |  |  |
| 加油站 |  |  |  |  |  |  |
| 水库 |  |  |  |  |  |  |
| 学校 |  |  |  |  |  |  |
| 应急避难所 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

表4 社会基础数据

| 数据大类 | 数据小类 | 数据子类 | 数据维度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础信息 | 社会经济信息 | 人口 | 总人口 |
|  |  | 面积 | 土地面积 |
| 风险信息 | 重大危险源 | 油库加油站 | 名称、类别、位置、联系电话、关注的气象要素 |
|  | 风险隐患点 | 中小河流 | 河流代码、河流名称、致灾因子、紧急避难所、紧急疏散路径、联系人、联系电话 |
|  |  | 山洪沟 | 山洪沟代码、山洪沟名称、致灾因子、紧急避难所、紧急疏散路径、联系人、联系电话 |
|  |  | 地灾隐患点 | 地灾点名称、灾种类型、位置、海拔、威胁人数、危险等级、致灾因子、紧急避难所、紧急疏散路径、联系人、联系电话 |
|  |  | 城镇易涝点 | 易涝点名称、位置、致灾因子、紧急避难所、紧急疏散路径、联系人、联系电话 |
|  |  | 防汛薄弱点 | 名称、位置、致灾因子、致灾因子阈值、关联监测站点、紧急避难所、紧急疏散路径、联系人、联系电话 |
|  |  | 城镇危房 | 危房名称、位置、建筑年份、户数、关注的气象要素、联系人、联系电话 |
|  |  | 建筑工地 | 工地名称、位置、管理单位、关注的气象要素、联系人、联系电话 |
|  | 应急救援 | 救援队伍 | 队伍名称、类型、位置、人数、联系人、联系电话 |
|  |  | 应急避难场所 | 名称、位置、管理单位、联系人、联系电话 |
|  |  | 应急物资 | 物资名称、物资类型、数量、储备位置、储备单位名称、联系人、联系电话 |
| 服务对象信息 | 重点场所 | 学校 | 名称、分类、位置、联系人、联系电话 |
|  |  | 水库 | 名称、位置、管理单位、联系人、联系电话 |
|  |  | 医院 | 名称、位置、管理单位、联系人、联系电话 |
|  | 预警责任人 | 姓名、单位、位置、手机号、职务、人员属性、责任区域 |

（五）预期成果。

1. 数据成果。主要包括8种气象灾害风险要素调查数据。

（1）气象灾害数据；

（2）地理及社会数据；

（3）各镇街实地勘察手绘标注的卫星地形图。

2. 图件成果。主要为8种气象灾害致灾孕灾要素分布与危险性评估图谱等，气象灾害风险评估与区划图谱，形成图谱数据库。

3. 文字报告成果。主要包括三种类型的文字报告：各灾种、各级风险评估报告；数据成果、图件成果、风险评估报告等各类成果分析报告；普查过程中各个阶段、各专题及综合类工作和技术总结报告。

4. 技术规范成果。主要为8种气象灾害风险普查技术方案，灾害风险评估与区划类技术方案。

五、责任分工

（一）区气象局。负责全区气象灾害致灾调查和数据收集，编制全区气象灾害危险性区划等专业图件，编制全区气象灾害风险评估与区划，形成全区气象灾害风险普查成果并汇交。

（二）其他部门。规划自然资源、住房城乡建设、城市管理、水利、农林、应急、地震等有关部门负责向区气象局及时共享本部门牵头实施的地质、水旱、森林和草原火灾风险、地震等灾害的承灾体调查、历史灾害调查、减灾资源能力调查、重点隐患排查等专项工作成果，支持配合气象灾害风险相关资料收集等工作。

六、进度安排

本次普查标准时点为2020年12月31日。

根据《中国气象局全国气象灾害综合风险普查实施方案》《重庆市人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》的总体安排，我区气象灾害综合风险普查工作分两个阶段实施：

（一）全面调查、评估与区划阶段（2021-2022年）。主要完成当地气象灾害风险调查和数据收集上报，编制气象灾害危险性区划专业图件和各类气象灾害的风险区划，形成普查成果。

（二）普查成果的应用阶段（2021-2023年）。主要基于气象灾害风险普查成果，完善气象灾害风险评估业务和精细化灾害风险预警业务，开展针对防灾减灾决策部门、重点行业用户的气象灾害风险预警服务。

七、保障措施

（一）强化组织保障。在管委会领导下成立气象灾害风险普查工作机构，负责开展气象灾害风险普查具体工作。

（二）强化协调联动。积极对接市气象灾害风险普查专家组，对我区气象灾害普查进行技术指导，确保气象灾害风险普查工作标准规范。加强与规划自然资源、住房城乡建设、城市管理、水利、农林、应急、地震等有关部门的协调联动，及时共享本部门牵头实施的气象、地质、水旱、森林和草原火灾风险等专项工作成果。

（三）落实经费保障。按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》《重庆市人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》的安排，积极争取上级和区级财政工作经费，充分保障普查工作需求。

重庆市万盛经开区第一次全国自然灾害

综合风险普查房屋建筑调查实施方案

一、工作依据

为了保障万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作的顺利开展，根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）《重庆市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查实施方案》（渝灾险普办发〔2021〕7号）等文件要求，结合万盛经开区房屋建筑实际情况，制定本方案。

二、工作目的

按照第一次全国自然灾害综合风险普查相关部署，完成万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查，满足对房屋建筑承灾体信息需求，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。

三、标准时点

万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查的标准时点与国家和重庆市自然灾害综合风险普查的标准时点一致，为2020年12月31日。

四、调查对象

标准时点在万盛经开区范围内实际存在的房屋建筑，包括所有城镇房屋建筑（分为住宅和非住宅）和所有农村房屋建筑（分为住宅和非住宅）。未建成使用的城镇房屋建筑工程、未建成使用的农村房屋建筑工程不在本次调查范围之内。

依照《中华人民共和国军事设施保护法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规确定的军事禁区、军事管理区和属于国家秘密不对外开放的其他场所、部位的房屋建筑，不在本次调查范围内。

五、调查内容

万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查内容包括城镇和农村房屋建筑的基本信息、建筑信息、抗震设防基本信息和使用情况等。根据调查对象和调查内容，依托市住建委制定调查信息采集表，对国有土地上的房屋建筑填写城镇房屋建筑调查表；对集体土地上的房屋建筑填写农村房屋建筑调查表；对已经征收为国有土地但地上附着的房屋建筑仍为征收前自建的，填写城镇房屋建筑调查表，但需明确判断是否经过专业设计建造。调查表的使用不代表对房屋性质的认定。

调查表所设调查项目全部纳入了调查软件系统，通过信息化方式录入和汇交数据。调查表及调查软件系统所设项目的填写，依照国务院普查办印发的《城镇房屋建筑调查技术导则》（见附件1）和《农村房屋建筑调查技术导则》（见附件2）实施。

六、调查组织实施

调查按照“市统一领导、地方分级负责、各方共同参与”的原则组织实施。

在市住建委指导下，按照区普查办统一部署安排，区住建局负责牵头实施万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作，编制《重庆市万盛经开区第一次全国自然灾害风险普查房屋建筑调查实施方案》、组织开展技术培训、指导各有关单位进行内业资料、外业信息和数据的整理、采集、质检核查、汇交等工作，形成房屋建筑调查成果并按要求汇总交于区普查办和市住建委。

调查工作在区级各有关部门提供本行业领域涉及房屋建筑的已有业务数据资料支撑下，依托第三方专业机构或各镇街、社区、村（居）民委员会等基层组织进行。

七、调查方法

调查采用全面调查的方法，房屋建筑以标准时点实际存在的每一栋单体建筑为单位进行登记。

调查采用内外业结合的作业方式开展。充分利用各有关单位已有的业务数据资料，将可复用数据内业输入软件系统，随后调查人员现场调查、当场填报，最后内业整理完成。

调查工作全程采用信息化工作模式。调查人员使用电子采集设备（平板电脑或智能手机）登记调查对象信息并联网实时传输。在不具备实时网络传输条件的偏远地区可使用离线版软件登记信息。

调查人员赴现场调查前，应利用软件系统全面熟悉所负责调查区域的工作底图，然后进行现场调查和填报工作，确保调查登记真实准确、不重不漏。

调查流程依照《重庆市万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查业务流程》实施（见附件3）。

八、调查要求

（一）调查数据处理。

开展调查工作应使用住房和城乡建设部开发的房屋建筑调查工作底图和软件系统，区住建局做好软件系统用户账号的分配和管理。承担万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查任务的各有关单位应保障必要的数据处理办公环境和网络条件，采取必要的安全措施，确保数据处理工作的安全、正常进行。

调查数据处理依照《重庆市万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据处理方案》实施（见附件4）。

（二）数据质量控制。

调查工作实行严格的质量控制制度，建立健全调查数据质量追溯和问责机制，确保数据可核查、可追溯、可问责。区住建局统筹协调房屋建筑调查全过程数据质量控制有关工作，负责调查数据质量管控，采用过程检查、交叉互检、随机抽检等措施，从源头提高调查数据质量。

调查质量控制依照《重庆市万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查质量控制细则》实施（见附件5）。

（三）数据汇交和质量审核。

调查产生的数据通过统一的软件系统逐级汇交，区住建局在线上汇报数据的同时，线下提交工作报告、数据质量检查报告。数据质量审核工作遵循分级管理、分类审核的原则，明确各级责任主体，加强数据汇交和质量审核技术能力，确保数据的真实性、准确性、完整性。

调查数据汇交和质量审核依照《重庆市万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据汇交和质量审核办法》实施（见附件6）。

九、进度控制

按照国务院普查办要求的工作进度，在市住建委和区普查办统一安排部署下，万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查共分为以下三个阶段：

（一）动员部署阶段（7月-8月）。在市住建委指导下，进一步明确工作任务要求，组织各有关单位和经办人员开展万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查动员部署大会及经办人员技术培训大会。

（二）数据采集阶段（9月-10月）。全区范围内开展调查工作，各相关单位及经办人员开展普查对象清查，外业数据采集、质检。

（三）数据审核阶段（11月-12月）。开展普查数据汇交及综合审核，汇交报送市住建委和区普查办，形成万盛经开区风险普查数据库。

十、调查纪律

坚持依法调查，调查工作要严格按照有关法律法规和《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》组织开展。

房屋建筑产权人、产权单位和管理机构应当依法履行义务，如实提供调查对象信息，不得虚报、瞒报、漏报。调查取得的数据，严格限定用于全国自然灾害综合风险普查目的。调查中获得的能够识别或者推断公民个人身份信息的资料，任何单位和个人不得对外提供、泄漏，不得用于全国自然灾害综合风险普查以外的目的。承担万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查各有关单位及其工作人员，必须严格履行保密义务。

十一、工作保障

（一）组织保障。

在区普查领导小组领导下，区住建局负责万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作的统筹协调，充分整合各方资源，配备普查人员队伍，推进调查工作全面实施，确保工作质量和进度。各有关单位要加强工作协调配合，提供本行业领域涉及房屋建筑的已有业务数据资料，并配合做好相关的外业信息采集工作。

（二）技术保障。

在市住建委的技术支持和指导下，区住建局做好房屋建筑调查相关技术支撑工作，根据调查工作内容和操作流程，邀请市级专家技术组对经办人员进行培训和指导。

（三）经费保障。

按照国家统一安排部署，此次普查工作经费以区县保障为主。区财政局应根据普查政策的要求，将普查工作经费列入财政预算，保障普查工作的需求。

万盛经开区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室   2021年8月26日印发