万盛安办发〔2024〕17号

重庆市万盛经开区安委会办公室

关于印发电动车“飞线充电”消防安全

综合治理工作方案的通知

各镇人民政府、各街道办事处，区安委会有关成员单位：

现将《电动车“飞线充电”消防安全综合治理工作方案》印发给你们，请严格贯彻执行。

重庆市万盛经开区安委会办公室

2024年4月3日

（此件公开发布）

电动车“飞线充电”消防安全综合治理

工作方案

为贯彻落实《关于进一步加强电动自行车消防安全管理工作的通知》（应急〔2019〕95号）、《关于印发加强电动自行车全链条安全监管重点工作任务及分工方案》（渝安委〔2022〕14号）、《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》《高层民用建筑消防安全管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第5号）要求，进一步规范我区电动车“飞线充电”消防安全管理和消除事故隐患，结合我区实际制定如下方案。

一、总体要求

全面排查整治电动车“飞线充电”等方面存在的消防安全隐患问题，推动建设电动车集中停放场所及充电设施，广泛开展消防宣传，强化日常消防管理，通过专项整治，实现电动车充电规范化管理，最大限度减少电动车“飞线充电”引发的火灾事故和触电亡人事故。

二、整治范围和对象

（一）整治范围。本次专项整治主要针对区内各居民小区、老旧小区、单体楼栋等（以万盛街道、东林街道、万东镇、南桐镇作为试点镇街先行整治，后在全区范围开展全面治理）。

（二）整治对象。电动车“飞线充电”消防安全隐患。

三、整治任务

（一）强化宣传引导，有效制止“飞线充电”行为。

各镇街负责发动社区、物业公司、网格员等，利用微信群、微信公众号、大喇叭、宣传栏等方式开展宣传，劝导居民自查自改；负责无物业小区“飞线充电”行为的初步排查和登记。住房城乡建设局负责督促各物业公司对小区内“飞线充电”行为进行初步排查和登记。

责任单位：住房城乡建设局、各镇街

- 加强联合执法，严厉打击“飞线充电”行为。

相关单位要持续加强部门协作，常态化开展联合执法工作。各镇街负责会同属地派出所负责按照消防委托（赋权）事项开展联合执法，消防救援大队负责加强业务指导。住房城乡建设局负责督促各物业公司组织清理在共用过道、楼梯间、安全出口等公共区域违规停放、充电车辆，保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，及时消除火灾隐患。消防救援大队负责对因电动车充电引发火灾的，依法追究事故相关单位和人员责任，并依法倒查责任。

责任单位：住房城乡建设局、市场监管局、消防救援大队、各镇街、镇街派出所

（三）完善设施建设，切实解决居民充电需求。

住房城乡建设局负责会同城管局、有关镇街等单位，有序推动新建社区非机动车（包括电动自行车）停车棚、停车架、充电桩等设施建设，通过市场化运行方式，鼓励社会资本参与充电设施建设。各镇街负责会同城管局、经济信息局等，探索在社区、小区外公共区域设置符合安全条件的小型集中充电站（点），满足居民电动车充电需求。发展改革局负责加强充电价格管理，引导居民错峰充电，鼓励企业降低充电价格，降低居民充电成本。

责任单位：发展改革局、经济信息局、住房城乡建设局、城管局、消防救援大队、各镇街

（四）建立长效机制，持续巩固专项整治成果。

各责任单位要各尽其职、各负其责，建立健全电动车充电和停放的安全管理、信息共享、情况通报、联合查处、案件移送等机制，形成工作合力，坚决整治“飞线充电”行为，建立健全规范电动车充电管理长效机制，推进电动车充电和停放管理制度化、规范化建设。

责任单位：公安分局、住房城乡建设局、城管局、消防救援大队、各镇街、镇街派出所

四、整治步骤

本次整治从即日起至2024年8月。具体安排如下：

（一）全面摸排阶段（即日起至2024年4月30日）。各镇街、有关单位组织部署专项治理工作，明确工作任务、工作要求和责任人员。开展全覆盖摸底核查，摸清“问题区域、问题楼栋、问题住户”，对问题隐患登记造册，形成动态管理台账，广泛开展宣传教育，劝导责任人主动消除安全隐患。

（二）集中整治阶段（2024年5月1日—6月30日）。试点镇街、有关单位对摸排发现的问题隐患和违法违规行为开展集中整治，综合运用“宣传劝导、警示约谈、联合执法、规范充电”等举措，依法督促整改。对工作推进过程中的困难、阻碍要及时上报安委办研究处理。集中整治部署及过程相关工作资料须存档备查。

（三）工作验收阶段（2024年7月1日—8月31日）。试点镇街、有关部门要认真总结盘点，推广经验做法，建立完善电动车安全监管长效机制。

金桥镇、关坝镇、青年镇、丛林镇、石林镇、黑山镇要借鉴试点镇街的整治经验，于7月1日—8月31日期间，对照本方案任务要求，开展辖区内电动车“飞线充电”整治行动。

五、工作要求

（一）加强组织领导。成立万盛经开区电动车“飞线充电”安全整治工作协调小组，由应急局局长任组长，消防救援大队主要负责人任副组长，公安分局、经济信息局、住房城乡建设局、应急局、市场监管局、消防救援大队、各镇街等单位分管负责人为成员，协调小组办公室设在应急局综合科，负责办公室日常工作，并具体负责组织、协调、指导整治行动，定期分析研判，实施统一指挥调度。

（二）严格督导检查。区安委办、消安委办将组织联合检查组，对各单位专项治理工作开展情况进行检查督导。整治期间发生电动车“飞线充电”安全事故的，将从严从重倒查追究各环节相关责任单位、人员责任。

（三）强化总结评估。请各单位认真总结专项治理的成效和经验。试点镇街于6月30日前将工作推进情况报送至安委办；请各责任部门、其他镇街于8月31日前将工作总结报送至安委办。（联系人：鲜佩，联系电话：18223548767 邮箱wsajzhk@163.com）

附件：电动车“飞线充电”消防安全综合治理任务清单

附件

电动车“飞线充电”消防安全综合治理任务清单

| 工作任务 | 整治内容 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、强化宣传引导，有效制止“飞线充电”行为。 | 发动社区、物业公司、网格员等，利用微信群、微信公众号、大喇叭、宣传栏等方式开展宣传，劝导居民自查自改。 | 长期坚持 | 住房城乡建设局、各镇街 |
|  | 对“飞线充电”行为进行初步排查和登记，形成管理台账。 | 4月30日前 |  |
|  | 督促对居民自行整改违规停放和“飞线充电”行为。 | 长期坚持 |  |
| 二、加强联合执法，严厉打击“飞线充电”行为。 | 对违规停放和“飞线充电”行为开展联合执法检查。 | 6月30日前 | 住房城乡建设局、市场监管局、消防救援大队、试点镇街、镇街派出所 |
|  |  | 长期坚持 | 住房城乡建设局、市场监管局、消防救援大队、各镇街、镇街派出所 |
|  | 对因电动车充电引发火灾的，依法追究事故相关单位和人员责任，并依法倒查责任。 | 长期坚持 | 消防救援大队、市场监管局、各镇街 |
| 三、完善设施建设，切实解决居民充电需求。 | 有序推动新建社区非机动车（包括电动自行车）停车棚、停车架、充电桩等设施建设。 | 长期坚持 | 住房城乡建设局、城管局、各镇街 |
|  | 通过市场化运行方式，鼓励社会资本参与充电设施建设。 |  |  |
|  | 在社区、小区外公共区域设置符合安全条件的小型集中充电站（点），满足居民电动车充电需求。 | 长期坚持 | 住房城乡建设局、经济信息局、城管局、消防救援大队、各镇街 |
|  | 加强充电价格管理，引导居民错峰充电，鼓励企业降低充电价格，降低居民充电成本。 | 长期坚持 | 发展改革局、经济信息局、各镇街 |

重庆市万盛经开区安全生产委员会办公室     2024年4月3日印发