## 附表1-扶贫资金评价表
重庆市万盛经开区环保局2019年环保治理专项资金绩效评价指标体系及评分表
评价对象：重庆市万盛经开区环境保护局
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 分值 | 评价标准 | 得分及扣分依据 | 得分 | 扣分 | 附件 | 索引号
投入 | 项目立项 | 立项依据必要性 | 项目实施是否符合万盛经开区当年重点任务目标，是否具有紧迫性，是否符合现实政策情况，符合客观发展需要。 | 3 | 项目实施是否符合万盛经开区当年重点任务目标，是否具有紧迫性，是否符合现实政策情况，符合客观发展需要。 | 项目实施符合万盛经开区当年重点任务目标，具有紧迫性，符合现实政策情况，符合客观发展需要。 | 3 | 0 | 《乡镇污水处理设施建设运营合同》及补充协议、《重庆市乡镇污水处理设施建设运营实施方案》、渝府办发[2015]166关于印发重庆市乡镇污水处理设施建设运营实施方案的通知 | 1.1
|  | 立项依据充分性 | 项目的实施过程是否符合国家相关法律法规和党委政府决策等，项目的前期可行性研究、前期决策等是否充分。 | 3 | 根据项目立项是否具有充分性，是否符合国家相关法律法规和党委政府决策等，且前期决策是否充分或可行性研究得分。 | 签订了相关协议 | 3 | 0
| 资金落实 | 资金到位情况 | 实际到位资金/预计到位资金 | 5 | 根据资金到位率计算得分；到位90%以上算满分；80%-90%得3分；80%-70%得2分，70%以下不得分 | 根据部门预算通知，年初预算金额为1,210.00万元，当年实际到位452.75万元。资金到位率为37.42%，不得分 | 0 | 5 | 《重庆市万盛经济技术开发区财政局关于批复2019年区级部门预算的通知》（万盛财预发[2019]28号） | 1.2 | 待扫描
|  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 4 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 2019年度实际到位资金4,527,450.9元，均在2019年度到位。 | 4 | 0 | 《计划使用明细表》 | 1.3
|  | 小计 |  | 15 |  |  | 10 | 5
管理 | 资金管理 | 资金专款专用 | 核实是否有挤占项目资金的情况。 | 4 | 满分4分；核实是否有挤占项目资金的情况，酌情扣分 | 检查发现环保宣传教育专项经费中列支了汽车维修费6814元、电梯维护费1200元、物业费9700元；空气检测运维费中列支了11410元的办公费；扣2分 | 2 | 2 | 支出明细表及凭证表 | 2.1
|  | 资金管理合规性 | 核实是否对项目资金进行收支专项核算。核实执行会计法规，以及内部控制制度的建设和落实情况。核实财务数据准确性。 | 4 | 核实是否对项目资金进行收支专项核算。核实执行会计法规，以及内部控制制度的建设和落实情况。核实财务数据准确性。发现酌情扣分 | 项目进行了收支专项核算，严格执行会计法规及内部控制制度 | 4 | 0 | 内控制度 | 2.2
|  | 资金管理程序性 | 检查是否采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，资金支付是否有完整的审批程序和手续 | 4 | 所有项目均采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，资金支付有完整的审批程序和手续较好，根据单位实际情况评分。 | 经检查，未发现异常 | 4 | 0 | 凭证表
| 项目管理 | 项目自评情况 | 涉及年度自评报告完整性和准确性，酌情扣分 | 4 | 达到目标得满分，未达到目标或者目标设定不合理根据情况酌情扣分 | 根据环保局提供的绩效目标自评表，全年预算执行数为0元，与实际执行数不符，且当年执行数未达到目标。得2分，扣2分 | 2 | 2 | 自评报告及自评表 | 2.3
|  | 业务管理制度健全性 | 是否已制定或具有相应的业务及项目管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 满分4分；未制订不得分，规定与国家市级区级相关制度不一致的每项扣1分。 | 参照执行《2019年重庆市生态环境监测工作要点》，制定 了《2019年重庆市万盛经开区生态环境监测质量管理计划》 | 4 | 0 | 《重庆市万盛经济技术开发区环境保护局关于印发2019年万盛经济开发区生态环境监测工作要点的通知》（万盛经开环发[2019]18号） | 2.4
|  | 项目资料管理 | 涉及年度电子和纸质资料归集、存档，及时完整准确提供资料至评价组的配合程序，酌情扣分 | 3 | 达到目标得满分，未达到目标酌情扣分 | 资料完整 | 3 | 0
|  | 项目过程管理 | 是否在期间对项目进行跟踪管理、考核 | 2 | 达到目标得满分，未达到目标酌情扣分 | 根据《重庆市万盛经济技术开发区环境保护局关于印发2019年万盛经济开发区生态环境监测工作要点的通知》，环保局不定期对污水处理站及污水处理设施进行监测，并形成监测报告 | 2 | 0 | 《万盛-环保局-黑山镇八角污水处理厂监测报告》、《万盛-环保局-金桥镇污水处理站监测报告》、《万盛-环保局-农村环境生活污水处理设施监测报告》、《万盛-环保局-石林百花污水处理站（二期）监测报告》 | 2.5
|  | 小计 |  | 25 |  |  | 21 | 4
产出 | 项目产出 | 乡镇污水处理站运行维护数量 | 11 | 5 | 实际完成率≥100%，得5分；否则不得分 | 乡镇污水处理站运行维护数量为11座，得5分。 | 5 | 0 | 万盛各污水处理站基本情况 | 3.1
|  | 农村生活污水处理设施运行维护数量 | 107 | 5 | 实际完成率≥100%，得5分；否则不得分 | 农村生活污水处理设施运行维护数量为107套，得5分。 | 5 | 0
|  | 乡镇污水处理站出水水质达标率 | ≥95% | 5 | 达标率<90%，得2分；90%≤达标率<95%,得4分；95%≤达标率，得满分； | 乡镇污水处理站出水水质达标率≥95%，得5分 | 5 | 0 | 《各污水处理站监测报告》
|  | 农村生活污水处理设施出水水质达标率 | ≥80% | 5 | 达标率<80%，得2分；70%≤达标率<80%,得4分；80%≤达标率，得满分； | 农村生活污水处理设施出水水质达标率≥80%，得5分 | 5 | 0
|  | 乡镇污水处理站全年运营天数 | 365天 | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分 | 污水处理站全年均在运营，设备大修期间也是几台设备交替运行，得5分 | 5 | 0
|  | 农村生活污水处理设施全年运营天数 | 365天 | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分 | 污水处理站全年均在运营，设备大修期间也是几台设备交替运行，得5分 | 5 | 0
|  | 小计 |  | 30 |  |  | 30 | 0
效果 | 环境效益 | 促进居民环保意识提高 | 根据问卷调查 | 6 | 居民认可率90%以上得6分，80%-90%得4分，70%-80%得4分，60%-70%得2分，60%以下则不得分 | 居民认可度为95.16%。得6分 | 6 | 0 | 调查问卷及统计表 | 4.1
|  | 改善水环境 | 根据问卷调查 | 6 | 居民认可率90%以上得6分，80%-90%得4分，70%-80%得3分，60%-70%得2分，60%以下则不得分 | 居民认可度为75.81%。得3分 | 3 | 3
|  | 保证出水水质达标排放 | 根据检查报告 | 6 | 监测报告发现一次出水质量不达标，则扣1分，扣完为止。 | 无未达标情况 | 6 | 0 | 《各污水处理站监测报告》
| 可持续影响 | 可持续性 | 是否建立了项目管理制度及相应的资金管理办法 | 6 | 建立了相应的项目管理办法、资金管理办法得3分，资金来源有保障得3分。 | 制定了《环保专项资金使用管理办法 （试行）》 | 6 | 0 | 生态环境监测工作要点的通知 | 4.3
|  | 设备正常运转 | 定期对设备进行维护检修 | 6 | 根据检查情况，酌情扣分 | 定期对污水处理站、污水处理设施进行检修 | 6 | 0 | 2019年大修台账 | 4.2
| 小计 |  |  | 30 |  |  | 27 | 3
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 88 | 12

## 原表 (hidden)
万盛经开区卫计局2019年度基本公共卫生服务专项资金绩效评价指标体系
评价对象：重庆市万盛经开区卫生计生局
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 分值 | 评价标准 | 得分及扣分依据 | 得分 | 扣分 | 附件 | 索引号
| 项目产出 | 2019年度基本公卫工作经费拨付率 | 80% | 5 | 拨付率≥80%的满分，每差1%扣0.5分，扣完为止 | 2019年度卫计局公卫经费拨付金额为14,425,000.00元，2019年度经费应拨付合计为15,015,000.00元，拨付率为96.07% | 5 | 0 | 财政拨付凭证 | 1.1
|  | 健康档案建档率 | ≥75% | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分 | 根据健康卫生平台数据，健康档案数为227521份，辖区人口数为27.32万,建档率为83.28% | 5 | 0 | 卫生健康平台数据截图 | 1.2
|  | 健康教育全覆盖 | 100% | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分 | 根据实地抽查社区卫生服务中心及医疗中心健康教育情况，酌情扣分 | 5 | 0 | 健康教育档案 | 1.5
|  | 高血压患者健康管理人数 | ≥15000人 | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分 | 辖区内已管理高血压患者人数为15875人，管理率为105.83%,得分为5分 | 5 | 0 | 2019年高血压患者健康管理报 | 1.3 | 105.8% | 5.2917
|  | 区2型糖尿病患者管理人数 | ≥5100人 | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分 | 辖区内已管理的2型糖尿病患者人数为5109人，管理率为100%。 | 5 | 0 | 2019年2型糖尿病患者健康管理报表 | 1.4
| 社会效益 | 促进居民健康意识的提高 | 问卷调查 | 5 | 调查统计结果加权计算得分 | 抽取了200名社会公众进行问卷调查，认同率为96%。得分4.8分 | 4.8 | 0.2 | 调查问卷及统计表 | 1.6
|  | 树立起自我健康管理的理念 | 问卷调查 | 5 | 调查统计结果加权计算得分 | 抽取了200名社会公众进行问卷调查，认同率为92.5%。得分4.625分 | 4.625 | 0.375
|  | 促进居民不良生活方式的改变 | 问卷调查 | 5 | 调查统计结果加权计算得分 | 抽取了200名社会公众进行问卷调查，认同率为93%。得分4.65分 | 4.65 | 0.35
|  | 保障人民健康 | 问卷调查 | 5 | 调查统计结果加权计算得分 | 抽取了200名社会公众进行问卷调查，认同率为91.5%。得分4.575分 | 4.575 | 0.425
|  | 增加人民群众对政治主体的认同感 | 问卷调查 | 5 | 调查统计结果加权计算得分 | 抽取了200名社会公众进行问卷调查，认同率为95%。得分4.75分 | 4.75 | 0.25
| 满意度 | 服务满意度 | 问卷调查 | 5 | 调查统计结果加权计算得分 | 抽取了200名社会公众进行问卷调查，基本公卫服务满意度为99%。得分4.95分 | 4.95 | 0.05
|  | 基本公共卫生服务政策了解度 | 问卷调查 | 5 | 调查统计结果加权计算得分 | 抽取了200名社会公众进行问卷调查，基本公卫知晓率为96%。得分4.8分 | 4.8 | 0.2
| 小计 |  |  | 60 |  |  | 58.15 | 1.85
管理 | 决 策 管 理 | 立项依据必要性 | 项目实施是否符合万盛经开区当年重点任务目标，是否具有紧迫性，是否符合现实政策情况，符合客观发展需要。 | 1 | 项目立项具有必要性，符合现实政策情况，符合客观实际，得1分；否者不得分。 | 基本公共卫生服务项目立项具有必要性，符合现实政策情况，符合客观实际 | 1 | 0
|  | 立项依据充分性 | 项目的实施过程是否符合国家相关法律法规和党委政府决策等，项目的前期可行性研究、前期决策等是否充分。 | 1 | 项目立项具有充分性，符合国家相关法律法规和党委政府决策等，且前期决策充分或可行性研究充分得1分；否则不得分。 | 项目立项具有充分性，符合国家相关法律法规和党委政府决策等 | 1 | 0
| 资金管理 | 资金专款专用 | 核实是否有挤占项目资金的情况。 | 6 | 满分6分；发现一起，扣3分。 | 查看凭证，未发现挤占项目资金情况 | 6 | 0 | 凭证 | 1.1
|  | 资金管理合规性 | 核实是否对项目资金进行收支专项核算。核实执行会计法规，以及内部控制制度的建设和落实情况。核实财务数据准确性。 | 7 | 核实是否对项目资金进行收支专项核算。核实执行会计法规，以及内部控制制度的建设和落实情况。核实财务数据准确性。发现酌情扣分 | 卫计局制定了专项资金管理办法，只单独制定内控制度，财务制度参照执行区财政局财务制度 | 7 | 0 | 专项资金管理办法、内控制度 | 2.2
|  | 资金管理程序性 | 检查是否采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，资金支付是否有完整的审批程序和手续 | 7 | 所有项目均采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，资金支付有完整的审批程序和手续为好，根据单位实际情况评分。 | 查看卫计局及卫生中心凭证，发现南桐、万东卫生中心个别凭证报销时分管领导未签字，个别扣2分。 | 5 | 2 | 支出凭证
| 业务管理 | 预算执行度 | 单位支出率，项目调整率以及项目调整是否通过规定程序 | 4 | 支出率90%以上且项目无调整或是通过规定程序调整的判定为预算执行准确度高，得满分。根据单位实际情况酌量打分。 | 2019年度财政预算批复为17270000元，2019年实际使用资金17524089.8元，资金使用率为101.5%,超支部分系使用妇幼项目以前年度结余资金。扣0.5分 | 3.5 | 0.5 | 《关于下达2019年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（渝财社[2019]114号）、《关于提前下达2019年公共卫生服务（基本公共卫生）中央和市级补助资金预算的通知》（渝财社[2018]351号） | 2.3
|  | 项目自评情况 | 涉及年度自评报告完整性和准确性，酌情扣分 | 4 | 达到目标得满分，未达到目标酌情扣分 | 卫计局进行了绩效自评 | 4 | 0 | 绩效自评表
|  | 业务管理制度健全性 | 是否已制定或具有相应的业务及项目管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 满分4分；未制订不得分，规定与国家市级区级相关制度不一致的每项扣0.5分。 | 卫计局制定了基本公共卫生服务考核方案，对项目进行管理 | 4 | 0 | 万盛经开卫计发〔2019〕100号关于印发万盛国家基本公共卫生服务项目绩效考核方案（2019年版）
|  | 项目资料管理 | 涉及年度电子和纸质资料归集、存档 | 3 | 根据实际检查情况，酌情扣分 | 经检查，抽查健康档案发现个别档案存在电子档案与纸质档案录入信息不一致情况。扣1分 | 2 | 1 |  | 2.4
|  | 项目过程管理 | 是否在期间对项目进行跟踪管理、考核 | 3 | 根据实际检查情况，酌情扣分 | 卫计局每半年对基本公共卫生服务项目进行绩效考核 | 3 | 0 | 万盛经开卫计发〔2019〕 70 号关于万盛经开区2019年上半年基本公共卫生服务项目绩效考核评价结果的通报、万盛经开卫计发〔2020〕4号关于万盛经开区2019年国家基本公共卫生服务项目全年绩效考核评估结果的通报 | 2.5
| 小计 |  |  | 40 |  |  | 36.5 | 3.5
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 94.65 | 5.35