附件1

2024年耕地地力保护补贴工作流程表

| 序号 | 涉及单位 | 工作内容 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区农林局、区财政局 | 向市农业农村委、市财政局上报《2024年万盛经开区耕地地力保护补贴工作实施方案》 | 6月14日前 |  |
| 2 | 各镇人民政府 | 向区农林局、区财政局报送《镇级2024年耕地地力保护补贴工作实施方案》 | 6月21日前 |  |
| 3 | 各镇人民政府 | 对2024年耕地地力保护补贴涉及补贴农户的补贴面积、补贴标准、补贴资金等信息，分镇、分村、分社开展不低于7天的信息公示。 | 6月30日前 | 镇级方案制定后即可开展补贴数据公示：1、注意数据脱敏后公示（身份证、电话号码、银行卡号等）；2、公示表中必须设置举报人、举报电话等信息；3、做好相关公示图片等资料的收集、保存、上报。 |
| 4 | 各镇人民政府 | 公示7天后未出现举报等情况，同时群众对公示内容无异议，方可将耕地地力保护补贴信息录入“一卡通”系统。 | 6月30日前 | 各镇务必对调整、修改的数据进行详细记录，并妥善存档以备查验。同时将本镇拟发放数据（人数、金额）与实际发放数据（人数、金额）之间存在差额等情况提供相关情况说明，报送农林局。 |
| 5 | 区农林局、区财政局 | 将各镇录入“一卡通”系统信息及时对接银行进行兑付，同时向各镇反馈未成功的农户，督促各镇及时修改，再次提交兑付。 | 6月30日前 |  |
| 6 | 各镇人民政府 | 向区农林局、区财政局报送《2024年**镇耕地地力保护补贴政策执行情况统计表》及补贴公示照片。 | 8月10日前 | 公示照片以镇为单位，分镇、分村、分社汇总后，传电子件。 |
| 7 | 区农林局、区财政局 | 向市农业农村委、市财政局报送《2024年万盛经开区耕地地力保护补贴政策执行情况统计表》《耕地地力保护补贴兑付进度旬报表》 | 8月15日前 |  |
| 8 | 各镇人民政府 | 组织人员抽取本镇3个村，每村3个社，每社抽取10户农户实地核查清册和公示情况是否属实等内容 | 11月20日前 | 现场填写《2024年耕地地力保护补贴政策入户抽查与群众满意度调查表（镇级）》并存档 |
| 9 | 区农林局、区财政局 | 组织人员在8个镇中选取2个镇，每镇随机抽取2个村，每村3个社，每社抽取10户农户开展入户抽查检查工作 | 11月30日前 | 现场填写《2024年耕地地力保护补贴政策入户抽查与群众满意度调查》 |
| 10 | 各镇人民政府 | 向区农林局、区财政局报送工作总结、绩效评价报告、绩效评价表。 | 11月20日前 | 需报送纸质文件和电子文档 |
| 11 | 区农林局、区财政局 | 向市农业农村委、市财政局报送工作总结、绩效评价报告、绩效评价表等资料 | 11月30日前 |  |
| 12 | 各镇人民政府 | 向区农林局、财政局报送《2025年耕地地力保护补贴数据备案表》备案，并锁定本镇下一年度拟补贴面积 | 12月6日前 | 备案面积需开展：1、备案面积需涉及补贴农户签字认可；2、公示需分镇、分村、分社开展不低于7天的信息公示（注意数据脱敏）；3、公示表中必须设置举报人、举报电话等信息；4、做好相关公示图片等资料的收集、保存、上报。 |
| 13 | 区农林局、区财政局 | 向市农业农村委、市财政局报送《2025年耕地地力保护补贴数据备案表》备案，并锁定本区下一年度拟补贴面积 | 12月10日前 |  |