## 附件1
附件1
万盛经开区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况表
单位：万元
序号 | 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目完成情况
[6 empty] | 实施年度 | 完工年度 |  |  | 小计 | 财政资金 | 其他财政资金 | 群众自筹
|  | 合计 | [7 empty] | 5529.189 | 5299 | 40 | 190.04
1 | 1 | 万盛经开区2024年脱贫大学生教育资助 | 巩固三保障成果 | 新建 | 万盛经开区内 | 202401 | 202412 | 万盛经开区教育局 | 对2名脱贫大学生进行学费资助，资助标准为不超过8000元/人 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 2 | 减轻2名大学生学费负担（不超过8000元） | 通过减免学费，切实保障脱贫大学生就学，对约2名脱贫大学生进行学费资助， | 是
2 | 2 | 万盛经开区2024年脱贫户医疗养老保险补助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 万盛经开区内 | 202403 | 202410 | 万盛经开区人社局 | 对未纳入低收入人口监测范围的稳定脱贫人口，对其参加城乡居民医保的按照30元标准给予定额资助，受益人数约5000余人；脱贫人员按最低档次标准参加城乡居民基本养老保险的，按最低档次标准的70%（即70元/人/年）给予资助，受益人数约1000余人并根据人口变动及时予以资助 | 21.831 | 21.831 | 0 | 0 | 5000 | 对未纳入低收入人口监测范围的稳定脱贫人口，对其参加城乡居民医保的按照30元标准给予定额资助，受益人数约5000余人；脱贫人员按最低档次标准参加城乡居民基本养老保险的，按最低档次标准的70%（即70元/人/年）给予资助，受益人数约1000余人，满意度可达98%以上 | 4500名脱贫户接受资助参保，通过资助参保，脱贫人口参保减少支出100元/人、70元/人 | 是
3 | 3 | 万盛经开区2024年乡村振兴培训项目 | 项目管理费 | 新建 | 市内 | 202402 | 202410 | 万盛经开区乡村振兴局 | 完成我区村书记的市级送培工作。组织乡村振兴系统各类培训，参加市级各类培训，送培脱贫人口误工补贴等。 | 9.1189 | 9.1189 | 0 | 0 | 200 | 通过培训，发挥主观能动性，也可通过培训了解目前的政策，充分知晓和运用，提高脱贫人口的就业技能 | 培训乡村振兴干部200人，紧紧围绕全区发展大局，全覆盖、多手段、高质量地开展大规模教育培训，完成市级送培任务。 | 是
4 | 4 | 万盛经开区2024年度脱贫人口小额信贷贴息 | 产业发展 | 新建 | 各镇人民政府 | 202402 | 202412 | 万盛经开区乡村振兴局 | 对脱贫人口小额信贷贴息补助资金按照银行同期贷款基准利率进行贴息，涉及脱贫户70余户 | 6.3191 | 6.3191 | 0 | 0 | 2530 | 项目按照银行同期贷款基准利率对70余户脱贫户进行贴息，受益人口约210人。 | 全区脱贫户900余户参与项目实施，通过小额信贷贴息减少脱贫户900户贷款成本方面的支出2175元/人•年 | 是
5 | 5 | 万盛经开区2024年衔接资金公益性岗位项目 | 就业项目 | 新建 | 各镇人民政府 | 202403 | 202412 | 万盛经开区乡村振兴局 | 参照各镇申报情况，预计开发衔接资金公益性岗位650名（最终名额以实际开发名额为准），每名公益性岗位每月给予500元的补贴，资金安排为2024年1-12月 | 422.5693 | 422.5693 |  |  | 650 | 预计开发650名衔接资金公益性岗位（最终名额以实际开发名额为准），有效解决脱贫人口短期就业问题，增加脱贫家庭收入，有效的利用公益性岗位管好用好各村公益基础设施 | 650名脱贫户通过衔接资金公益性岗位就业，1-3月人均补贴340元/月，4-12月人均补贴340元/月 | 是
6 | 6 | 万盛经开区衔接资金公益性岗位意外伤害保险 | 巩固三保障成果 | 新建 | 各镇人民政府 | 202402 | 202410 | 万盛经开区乡村振兴局 | 为全区650名衔接资金公益性岗位人员购买意外险，确保其务工有保障。保费标准为65岁以上100元/人/年，其余为90元/人/年。 | 6.021 | 6.021 | 0 | 0 | 650 | 通过购买意外险，保障650名衔接资金公益性岗位人员务工安全有保障 | 650名群众参与入库，为650名公益性岗位人员购买意外险后 ，有效的保障其安全 | 是
7 | 7 | 万盛经开区2024年乡村治理积分制项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 新建 | 各镇人民政府 | 202403 | 202410 | 万盛经开区农林局 | 在56个村各安排2万元资金，运行爱心公益积分超市1个，购置积分兑换用品 | 112 | 112 | 0 | 0 | 20000 | 激发群众参与乡村振兴的内生动力，充分发挥“爱心公益积分超市”在乡村治理工作中的正向激励作用，积极调动村民投身产业发展、参加公益劳动、参与村容村貌整治的积极性,促进农村和谐稳定。受益人口约4万人，脱贫人口约5000人。 | 56个村通过积分制治理项目，改善民风 | 是
8 | 8 | 万盛经开区2024年项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 万盛经开区内 | 202403 | 202410 | 万盛经开区乡村振兴局 | 项目前期准备、过程实施、后期验收、结算审计等符合资金管理规定的开支 | 58.9129 | 58.9129 | 0 | 0 | 6000 | 项目前期准备、过程实施、后期验收、结算审计等符合资金管理规定的开支 | 义务监督员21人参与项目实施过程中资金使用的监督，做好项目管理工作，群众受益 | 是
9 | 9 | 万盛经开区2024年脱贫人口跨省就业支持项目 | 就业项目 | 新建 | 万盛经开区内 | 202402 | 202410 | 万盛经开区人社局 | 对我区脱贫人口和监测对象在市外务工给予定额补助，减轻务工成本，补助人数约450余人。 | 11.2191 | 11.2191 |  |  | 1000 | 通过采取外出务工交通费补助的方式，提高脱贫户外出务工就业的积极性，减轻450余人的经济负担 | 通过外出务工获得交通费补助，450余人可参与此项目，减轻其出行经济负担 | 是
10 | 10 | 万盛经开区2024年农村致富带头人带贫补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 万盛经开区内 | 202403 | 202410 | 万盛经开区农林局 | 按照《万盛经开区2021-2025年农村致富带头人培养行动实施方案》，对认定为农村致富带头人的，按不低于1万元的标准给予本人一次性奖补，预计补助人数为10人。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 打造一支创业能力强、经营水平高、带动作用大的农村致富带头人队伍，持续巩固推进已出列脱贫村创业致富带头人培育工作，引领带动全区农民群众持续稳定增收并加快向富裕富足目标迈进，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化注入强劲动力，受益人数约100余人，脱贫人口及监测对象约20人 | 对认定为10名农村致富带头人的，按不低于1万元的标准给予本人一次性奖补 | 是
11 | 11 | 万盛经开区2024年雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 万盛经开区 | 202403 | 202410 | 万盛经开区乡村振兴局 | 对脱贫户和监测对象户中有子女接受中高等职业教育的，按照每生每年3000元（分春秋季发放）的标准发放补助，申请通过的学生全部补助。 | 66.3 | 66.3 | 0 | 0 | 100 | 覆盖脱贫户和监测对象户家庭的子女接受中高职职业教育的，按照每生每年3000元的标准发放补助。 | 100余名群众参与项目的监管，通过发放雨露计划补助，减轻脱贫户家庭经济负担。 | 是
12 | 12 | 万盛经开区2024年农业品牌创建项目 | 产业发展 | 新建 | 相关村 | 202401 | 202410 | 相关人民政府 | 为进一步完善激励机制，推动全区品牌创建工作的实施，提高企业竞争力，带动农户务工，促进经济社会持续、快速、健康发展 | 20 | 20 |  |  | 30 | 为进一步完善激励机制，推动全区品牌创建工作的实施，提高企业竞争力，带动农户务工，促进经济社会持续、快速、健康发展 | 通过补助农业品牌创建的主体，带动品牌效应发展，带动群众参与产业发展 | 是
13 | 13 | 万盛经开区2024年政策性农业保险补贴 | 产业发展 | 新建 | 全区 | 202403 | 202410 | 相关人民政府 | 对全区农户参加猕猴桃、水稻、玉米等农业保险进行政策性补贴。 | 30.2486 | 30.2486 | 0 | 0 | 6000 | 通过农业保险补贴项目，提高全区产业风险抵御能力，减轻农户因灾害带来的损失，防止规模性返贫。 | 通过补助农户参加政策性保险，增强其产业抵御风险能力 | 是
14 | 14 | 万盛经开区2024年就业帮扶车间一次性奖补 | 就业项目 | 新建 | 万盛经开区内 | 202402 | 202410 | 万盛经开区乡村振兴局 | 在全区范围内，新建1个就业帮扶车间，建立车间类型为企业、生产车间、加工点、代工厂及农民专业合作社，新建成功并稳定带贫后给予一次性奖补 | 3 | 3 |  |  | 10 | 发展1个就业帮扶车间，可带动至少3名脱贫户稳定就业，增加收入至少12000元/人，脱贫户满意度可达98%以上 | 2个企业单位参与建设帮扶车间，10余名脱贫群众参与帮扶车间生产通过帮扶车间的建设，可以提供就业岗位5余个，选聘脱贫10余人，增加工资性收入12000元/人/年 | 是
15 | 15 | 万盛经开区2024年农村户厕改造项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 各镇人民政府 | 202403 | 202410 | 各镇人民政府 | 114户农村户厕改造户进行奖补 | 34.2 | 34.2 | 0 | 0 | 180 | 改善114户农户的人居环境，提升群众生活幸福感。 | 对农户新修卫生厕所按3000元/户进行奖补。 | 是
16 | 16 | 万盛经开区2024年消费帮扶系列活动项目 | 产业项目 | 新建 | 万盛经开区内 | 202403 | 202410 | 万盛经开区商务局 | 通过组织消费帮扶系列活动、培育农村电商市场主体、拓展农特产品销售渠道，包括消费帮扶周、消费帮扶系列展、直播带货、市场主体参与消费帮扶产销对接等活动，增加本区脱贫户收入。 | 60 | 60 |  |  | 500 | 通过举办消费帮扶系列活动，促进我区脱贫村和脱贫户农产品的销售，促进脱贫户增收，帮助销售脱贫村、脱贫户农产品及相关产品金额达100万以上，受益脱贫户满意度可达98%以上。 | 脱贫户和脱贫村通过消费扶贫系列活动，带动农产品销售，增加收入 | 是
17 | 17 | 2024年万盛经开区景星台为农服务中心 | 产业发展 | 新建 | 重庆市万盛经开区黑山镇 | 202403 | 202410 | 重庆市万盛经开区景星台供销合作社有限公司 | 新建农贸市场一个，建筑面积约2200平方米，配套建设停车场、卸货区等。 | 370 | 140 | 40 | 190 | 550 | 项目实施后，解决北门片区夏季旅居人口买菜难、距离远问题，同时解决当地村民销售猕猴桃、蔬菜等农副产品没有固定场所和销售渠道问题，受益农户约180户550人，其中脱贫户(监测户)15户47人。 | 1.群众参与：八角社区居民25人参与前期项目确定会议、决议，7人参与入库项目选择，3人参与项目实施过程中监督。 2.景星台为农服务中心通过解决就业、提供销售场所、帮助销售猕猴桃等农副产品、制定脱贫户（监测户）临时摊位优惠政策，项目实施后村集体根据实际情况分红等方式与农户进行利益联结。 | 是
18 | 18 | 万盛经开区2024年“三社融合”助农贷 | 产业发展 | 新建 | 万盛经开区范围内 | 20240501 | 202412 | 万盛经开区商务局（供销联社） | 通过开展”三社融合”助农贷款，帮扶涉农企业、农民专业合作社、家庭农场、农户等发展农业产业，提升抗风险能力。 | 9.327 | 9.327 | 0 | 0 | 100 | 通过助农贷款贴息，最大程度上帮助涉农主体拜托发展过程中的资金难题，确保扶上马，送一程。 | 帮助涉农企业、农民专业合作社等帮助脱贫户脱贫村发展产业。 | 是
19 | 19 | 万盛经开区2024年山地特色农业干旱精准监测及生态服务项目 | 产业发展 | 新建 | 全区范围 | 202401 | 202409 | 万盛经开区气象局 | 1.在万盛山地优势农业产业聚集地黑山镇、青年镇各建设一套农田墒情监测站，用于持续监测0cm-50cm的土壤相对湿度、土壤重量含水率、土壤有效水分贮存量、土壤体积含水量等要素。结合作物生育期定期提供精细化的墒情监测、预测、干旱预警服务。2.通过卫星和无人机遥感监测分析全区及目标乡镇土壤墒情、植被覆盖度、植被净初级生产力等，开展万盛农业植被生态质量监测分析评估。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33000 | 加强对项目实施村土壤墒情分层实况监测，并充分应用卫星及无人机遥感等科技手段加强对土壤墒情、农作物长势、植被覆盖度、植被净初级生产力等监测分析，防范应对干旱对特色产业发展的影响，为特色产业发展提供气象保障支撑 | 万盛加快产业结构调整，大力发展特色农业，统筹规划发展乡村特色产业，指导乡村特色产业差异化发展，实施特色种养业提升行动，着力推动食用菌、猕猴桃、茶叶、笋竹、特色水果、生态渔业等特色产业发展，推动农业增效、农民增收。 | 是
20 | 20 | 万盛经开区妇联“巾帼创业就业示范基地”项目 | 产业发展 | 新建 | 在全区各镇摸底、走访、调研征集女性注册法人创业的基地（脱贫户优先） | 202404 | 202411 | 万盛经开区妇联 | 扶持巾帼创业就业示范基地2个，完善基地基础设施设备和采购基地所需物资，示范带动妇女群众积极投身创业就业，促进妇女增收。 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 该项目实施，扶持巾帼创业就业示范基地2个，完善基地基础设施设备和采购基地所需物资，示范带动妇女群众积极投身创业就业，培训妇女50人次，为妇女提供服务30人次，带动脱贫户10人，促进妇女增收。项目验收合格后采取以奖代补的形式拨付基地。 | 基地为周边妇女开展技能培训、提供就业、技术推广、代销产品、暖心关爱等服务，受益脱贫户妇女5户以上，带动妇女就近务工。 | 是
21 | 21 | 万盛经开区妇联家风家教实践基地建设项目 | 乡村治理和精神文明 建设 | 新建 | 丛林镇、青年镇 | 202409 | 202412 | 各镇人民政府 | 打造家风家教实践基地2个，树立农村家风家教新风尚。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 500 | 促进农村家风家教精神文明建设，引导村民形成良好家风，提升家庭文明素养。 | 群众参与项目建设和项目监督，通过项目实施改善农村家风家教，提升乡村治理和精神文明建设水平。 | 是
22 | 22 | 万盛经开区2024年南桐镇脱贫户和监测户庭院经济暨产业奖励补助项目 | 产业发展 | 新建 | 南桐镇10个村 | 202401 | 202412 | 南桐镇人民政府 | 参照《万盛经开区脱贫户及监测对象产业奖励补助办法》，对全镇161户脱贫户及未消除风险监测对象中发展产业的进行奖励，奖励资金根据验收结果，据实奖励。 | 36.774 | 36.774 | 0 | 0 | 531 | 支持171户脱贫户及未消除风险监测对象中有劳动能力且有意愿的发展产业，进一步激发脱贫群众内生动力。 | 通过奖励补助，提升脱贫户及监测对象自身发展能力，带动脱贫户及监测对象稳定增收。 | 是
23 | 23 | 万盛经开区2024年丛林镇脱贫户和监测户庭院经济暨产业奖励补助项目 | 产业发展 | 新建 | 丛林镇6个村 | 202401 | 202412 | 丛林镇人民政府 | 通过以奖代补、先建后补、事后奖补的办法，引导脱贫户115户有意愿的脱贫户、监测对象发展到户产业，激发贫困群众内生动力，促进增收。 | 25.122 | 25.122 | 0 | 0 | 250 | 改进到户帮扶方式方法，激发贫困群众内生动力，通过奖补脱贫户115户有意愿发展到户产业的脱贫户监测对象。 | 受益群众为：115户脱贫户、监测户中有意愿发展产业的群众，结合实际需求发展产业，提升脱贫户自身发展能力，带动脱贫户稳定增收 | 是
24 | 24 | 万盛经开区2024年黑山镇脱贫户和监测户庭院经济暨产业奖励补助项目 | 产业项目 | 新建 | 黑山镇各村 | 202402 | 202412 | 黑山镇人民政府 | 对全镇申请发展产业的脱贫户及监测户进行产业发展奖励，奖励标准参照《万盛经开区脱贫户及监测对象庭院经济暨产业奖励补助办法》，奖励资金根据验收结果据实奖励，每户最高奖励3000元 | 29.774 | 29.774 | 0 | 0 | 413 | 改进到户帮扶方式方法，激发脱贫群众内生动力，通过以奖代补、先建后补、事后奖补的办法，引导约135户中有劳动能力的脱贫户和监测户发展产业 | 127户脱贫户及监测对象参与到人到户项目选择发展，通过到人到户项目补助，提升脱贫户及监测对象自身发展能力，带动脱贫户及监测对象稳定增收。 | 是
25 | 25 | 万盛经开区2024年石林镇脱贫户和监测户庭院经济暨产业奖励补助项目 | 产业项目 | 新建 | 石林镇 | 202403 | 202412 | 石林镇人民政府 | 对全镇申请发展产业的脱贫户及监测户进行产业发展奖励，奖励标准参照《万盛经开区脱贫户及监测对象庭院经济暨产业奖励补助办法》，奖励资金根据验收结果据实奖励，每户最高奖励3000元 | 49.06 | 49.06 | 0 | 0 | 754 | 改进到户帮扶方式方法，激发脱贫群众内生动力，通过以奖代补、先建后补、事后奖补的办法，引导约212户中有劳动能力的脱贫户和监测户发展产业 | 1有产业发展意愿和产业发展能力的农户均参与到项目发展中来。 2、通过项目实施，受益群众≤211户，带动脱贫户户均家庭经营性收入≥3000元。 | 是
26 | 26 | 万盛经开区2024年金桥镇脱贫户和监测户庭院经济暨产业奖励补助项目 | 产业项目 | 新建 | 金桥镇各村 | 202401 | 202412 | 金桥镇人民政府 | 对全镇申请发展产业的脱贫户及监测户进行产业发展奖励，奖励标准参照《万盛经开区脱贫户及监测对象庭院经济暨产业奖励补助办法》，奖励资金根据验收结果据实奖励，每户最高奖励3000元 | 84.032 | 84.032 | 0 | 0 | 1197 | 改进到户帮扶方式方法，激发脱贫群众内生动力，通过以奖代补、先建后补、事后奖补的办法，引导约311户中有劳动能力的建卡脱贫户发展产业 | 约306户脱贫户参与到人到户项目选择发展，通过到人到户项目补助，提升脱贫户自身发展能力，带动脱贫户稳定增收 | 是
27 | 27 | 万盛经开区2024年关坝镇脱贫户和监测户庭院经济暨产业奖励补助项目 | 产业发展 | 新建 | 关坝镇各村 | 202402 | 202412 | 关坝镇人民政府 | 对全镇申请发展产业的脱贫户及监测户进行产业发展奖励，奖励标准参照《万盛经开区脱贫户及监测对象庭院经济暨产业奖励补助办法》，奖励资金根据验收结果据实奖励，每户最高奖励3000元 | 109.401 | 109.401 |  |  | 1600 | 改进到户帮扶方式方法，激发脱贫群众内生动力，通过以奖代补、先建后补、事后奖补的办法，引导约468户中有劳动能力的建卡脱贫户发展产业 | 通过奖励补助，提升脱贫户及监测户自身发展能力，带动脱贫户及监测户稳定增收。 | 是
28 | 28 | 万盛经开区2024年青年镇脱贫户和监测户庭院经济暨产业奖励补助项目 | 产业项目 | 新建 | 青年镇各村 | 202401 | 202412 | 青年镇人民政府 | 对全镇申请发展产业的脱贫户及监测户进行产业发展奖励，奖励标准参照《万盛经开区脱贫户及监测对象庭院经济暨产业奖励补助办法》，奖励资金根据验收结果据实奖励，每户最高奖励3000元 | 62.814 | 62.814 | 0 | 0 | 907 | 改进到户帮扶方式方法，激发脱贫群众内生动力，通过以奖代补、先建后补、事后奖补的办法，引导约243户中有劳动能力的脱贫户和监测户发展产业 | 243户脱贫户参与到人到户项目选择发展，通过到人到户项目补助，提升脱贫户自身发展能力，带动脱贫户稳定增收 | 是
29 | 29 | 万盛经开区2024年万东镇脱贫户和监测户庭院经济暨产业奖励补助项目 | 产业发展 | 新建 | 万东镇 | 202401 | 202412 | 万东镇 | 对全镇申请发展产业的脱贫户及监测户进行产业发展奖励，奖励标准参照《万盛经开区脱贫户及监测对象庭院经济暨产业奖励补助办法》，奖励资金根据验收结果据实奖励，每户最高奖励3000元 | 37.49 | 37.49 | 0 | 0 | 约500人 | 改进到户帮扶方式方法，激发脱贫群众内生动力，通过以奖代补、先建后补、事后奖补的办法，引导约163户中有劳动能力的脱贫户和监测户发展产业 | 138户脱贫户和监测对象参与产业发展项目的选择与实施，激发群众产业发展积极性，增加脱贫户家庭产业收入。 | 是
30 | 30 | 万盛经开区2024年南桐镇乡村振兴培训项目 | 产业项目 | 新建 | 南桐镇10个村 | 202403 | 202412 | 南桐镇人民政府 | 开展农村实用种植养殖技术和农村惠民政策等培训。 | 1.439 | 1.439 | 0 | 0 | 52 | 通过培训，可使农户掌握农村实用种养殖技术和农村惠民政策。 | 52人参加培训，提升脱贫户群众 。 | 是
31 | 31 | 万盛经开区2024年丛林镇实用技术培训项目 | 就业项目 | 新建 | 丛林镇 | 202403 | 202412 | 丛林镇人民政府 | 对脱贫人口、监测对象开展1期60人次种植技术培训，提高脱贫人口、监测对象种植水平和就业创业能力。 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 60 | 对脱贫人口、监测对象种植技术培训，受益脱贫群众及其他群众约60人，提高脱贫人口、监测对象种植水平和就业创业能力。 | 受益群众：约60户脱贫户监测对象及其他农户，切实提高参训脱贫人口、监测对象种植技术能力，为增收提供技术保障和政策支持。 | 是
32 | 32 | 万盛经开区黑山镇2024年乡村振兴培训项目 | 就业项目 | 新建 | 黑山镇各村 | 202403 | 202412 | 黑山镇人民政府 | 一是讲解各类种植技术及畜禽养殖技术；二是讲解惠民便民政策、医疗卫生政策、小额信贷等相关知识，加强脱贫户及监测对象扶志扶智工作。 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 60 | 该项目的实施可使脱贫户及监测对象掌握相关种植技术及畜禽养殖技术，发挥主观能动性，也可通过培训了解目前的政策，充分知晓和运用。 | 50户脱贫户及监测对象参加培训，提升贫困劳动力及种养殖技术水平，让贫困群众更好掌握与自身产业发展相适应的实用技术，充分了解目前的政策，充分知晓和运用。 | 是
33 | 33 | 2024年万盛经开区石林镇实用技术培训项目 | 就业项目 | 新建 | 石林镇 | 202402 | 202412 | 石林镇人民政府 | 组织脱贫人口、监测对像2期120人次培训， | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 60 | 项目实施后，可增强≥60户脱贫人口、监测对像创业就业能力。 | 通过项目实施，可切实提高参训脱贫人口、监测对象创业就业能力，为增收提供技术保障，收益群众≥60人。 | 是
34 | 34 | 万盛经开区金桥镇2024年脱贫户技能培训项目 | 就业项目 | 新建 | 金桥镇各村 | 202409 | 202411 | 金桥镇人民政府 | 全镇脱贫户及监测户100人参与实用技术，培训内容包括衔接政策培训；养殖技术培训；经果林及大棚蔬菜种植或管护技术培训。 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 100人参与实用技术培训，可使群众掌握种植技术，发挥主观能动性，也可通过培训了解目前的政策，充分知晓和运用。 | 全镇224名村民代表参与项目建设和项目监督，项目的实施提升贫困劳动力种养殖技术水平，让贫困群众更好掌握与自身产业发展相适应的实用技术，充分了解目前的政策，充分知晓和运用 | 是
35 | 35 | 万盛经开区关坝镇2024年培训项目 | 就业项目 | 新建 | 关坝镇 | 202401 | 202412 | 关坝镇人民政府 | 通过理论教学、现场操作、实用技能传授，培训100人 | 1.5 | 1.5 |  |  | 100 | 通过理论教学、现场操作、实用技能传授，培训100人掌握实用技能，增加就业能力 | 100余人参与项目建设，村民代表参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督，项目的实施将改善农户的生产生活条件 | 是
36 | 36 | 万盛经开区青年镇2024年乡村振兴培训项目 | 产业发展 | 新建 | 青年镇 | 202401 | 202403 | 青年镇人民政府 | 组织脱贫户代表、农户代表以及镇村干部约30人参加技能培训。 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 学习先进经验，进一步巩固脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，培训30人，标准500元/人 | 20名群众参加并监督项目实施 | 是
37 | 37 | 万盛经开区2024年万东镇培训项目 | 就业项目 | 新建 | 万东镇 | 202401 | 202412 | 万东镇 | 对辖区内农户进行实用技能培训，提升产业就业能力，预计培训80人次。 | 1.3836 | 1.3836 | 0 | 0 | 80 | 通过开展实用技术培训，可以提升群众实用技能水平，帮助提高产业发展产出。 | 80名农户参与实用技能培训，增强产业发展能力 | 是
38 | 38 | 2024年万盛经开区青年镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 青年镇 | 202404 | 202411 | 青年镇人民政府 | 建设分类收集点、采购沤肥池管理牌、入户垃圾桶、宣传牌、宣传、宣传墙画、宣传册、评比公示栏、可回收物暂存点、全镇可回收物回收补助 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 6000 | 通过建设农村垃圾治理项目内容，可解决各村垃圾治理难问题，受益群众249户，其中脱贫户和监测对象942人 | 利益联结机制内容为：通过发展农村垃圾治理项目，受益群众249户左右。 | 是
39 | 39 | 万盛经开区青年镇2024年堡堂村产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 堡堂村 | 202401 | 202411 | 青年镇人民政府 | 标准棚15亩水果钢架大棚建设，含管道（喷灌、滴灌）水管等配套设施。 | 67.35 | 67.35 | 0 | 0 | 120 | 支持集体经济发展，壮大村集体经济产业，村集体经济增收≥2.1万元，进一步巩固提升群众的就业和生活条件。带动务工人数≥3人。 | 群众参与项目建设与监督，带动务工人数≥3人。 | 是
40 | 40 | 万盛经开区2024年青年镇板辽村和美乡村建设项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 新建 | 青年镇板辽村 | 202403 | 202412 | 青年镇人民政府 | 双星路口到板辽湖景区交汇节点打造和村办公周边人居环境整治，损毁步道维修、乡村旅游标志标牌建设，水电安装2000㎡。 | 200.04 | 200 | 0 | 0.04 |  | 项目实施有助于提升板辽村人居环境，助力周边村居产业。 | 群众参与项目建设与监督，带动务工人数≥3人。 | 是
41 | 41 | 万盛经开区金桥镇2024年青山村集体经济产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 金桥镇青山村 | 202406 | 202410 | 金桥镇人民政府 | 1.在青山村石坝社建设鱼塘5亩；2.购买成鱼2万斤、增氧机4台、抬网两张、提升机二台、监控设备外线报警器一套、打鱼船、吊鱼机设备一套；3.新建堡坎一处168m³。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2586 | 在青山村石坝社养殖清水鱼进行销售，该项目实施，增加村集体经济收入，并至少带动辖区群众4人以上务工收入2万元以上。 | 54名村民代表参与项目建设和项目监督。项目的实施，通过904户参与分红增加分红收入，并通过务工带动脱贫户与监测户4户以上增收2万元以上。 | 是
42 | 42 | 万盛经开区金桥镇2024年马头桥村巨菌草种植及管护项目 | 产业发展 | 新建 | 金桥镇马头桥村 | 202403 | 202411 | 金桥镇人民政府 | 1.种植并管护巨菌草100亩，整治土地50亩；2.采购巨菌草种苗18万株、复合肥6吨、捆打捆包一体机和小型割草机各1台；3、沼液转运400方。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 185 | 拓展食用菌种植，建设规模化种植基地，增加村集体经济收入≥4万元/年，提供务工岗位≥10名，其中脱贫户或监测对象≥6名。 | 38名村民代表参与项目建设和项目监督，项目的实施，可通过受益分红及务工带动6户增收3万元以上，43户以上脱贫户、监测户及困难群众参与分红增收 | 是
43 | 43 | 2024年万盛经开区金桥镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 金桥镇 | 202404 | 202412 | 金桥镇人民政府 | 制作垃圾分类示范村标识牌1块，宣传画50m2，村规民约2块，积分评比公示栏2块，住户责任牌50块，购买120L垃圾桶260个，建设垃圾桶固定摆放点33个，排水沟20米，生活垃圾集中收集点10个，宣传栏8个，上墙宣传栏2个，亚克力宣传画8m2，废品回收站(标牌）制作1个，农膜回收站（标牌）制作1个，可回收物暂存点2个，竹扫把200把。 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 4000 | 农村生活垃圾得到有效治理，群众幸福感、获得感进一步增强。 | 及时公开公示项目进展和资金使用情况，接受群众监督。 | 是
44 | 44 | 2024年万盛经开区石林镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 石林镇 | 202402 | 202412 | 石林镇人民政府 | 一、（采购类）采购120L垃圾桶 二、（施工建设类）新建农村垃圾分类投放点、垃圾桶固定点、墙绘、喷绘、地插牌 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 受益人口约300人 | 有效解决石林镇农村生活垃圾治理问题，项目实施后该区域乡村基础设施将得到有效保障，农村人居环境得到大幅提升 | 进一步巩固农村生活垃圾治理成效，改善人居环境，提高农户生活满意度。 | 是
45 | 45 | 2024年万盛经开区石林镇庙坝村牲畜养殖基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 石林镇 庙坝村 | 202406 | 202406 | 石林镇人民政府 | 1.新修羊圈80m2,(砖木结构）；2.新修猪圈150m2（砖混结构）；3.新修牛圈200m2(彩钢+砖混结构)，新建粪污处理设施，修粪污处理池20m³3个。 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 110 | 项目实施可解决庙坝村集体经济发展薄弱问题，收益资金用于该项目日常经营运行和公益事业，受益群众110人其中，脱贫户98人，项目建设期间，可提供10个临时务工岗位，建成投产后可提供6个固定务工岗位，每年为庙坝村带来2万元集体经济收入。 | 1、17人参与前期项目确定会议及决议，3人参与项目实施过程监督。 2、通过项目实施，可提供10个临时务工岗位，增加每人2000元务工收入；提供6个固定务工岗位，增加每年每人1万元务工收入；同时，每年为庙坝村带来2万元集体经济收入。 | 是
46 | 46 | 万盛经开区2024年石林镇茶园村肉牛养殖基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 石林镇 茶园村 | 202403 | 202410 | 石林镇人民政府 | 盘活村集体闲置场地，建设现代化肉牛养殖基地1000㎡，利用原有兔场改造成养牛场，按照标准化肉牛养殖场地完善配套基础设施。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1198 | 项目实施可解决茶园村集体经济发展薄弱问题，收益资金用于该项目日常经营运行和公益事业，受益群众110人，其中，脱贫户和监测对象93人，项目建设期间，可提供10个临时务工岗位，建成投产后可提供3个固定务工岗位，每年为茶园村带来3-5万元集体经济收入。 | 1、17人参与前期项目确定会议及决议，3人参与项目实施过程监督。 2、通过项目实施，可提供10个临时务工岗位，增加每人2000元务工收入；提供3个固定务工岗位，增加每年每人2万元务工收入；同时，每年为茶园村带来3-5万元集体经济收入。 | 是
47 | 47 | 2024年万盛经开区石林镇石鼓村兆然堂有机森林农场露营基地项目 | 产业发展 | 新建 | 石林镇 石鼓村 | 202405 | 202412 | 石林镇人民政府 | 入股重庆宏飞农业发展有效公司，打造石鼓村兆然堂有机森林农场露营基地。新建林间树屋8座。 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 2025 | 项目实施可解决石鼓村集体经济发展薄弱问题，收益资金用于该项目日常经营运行和公益事业，受益群众2025人，其中，脱贫户和监测对象86人，项目建设期间，可提供10个临时务工岗位，建成投产后可提供2个固定务工岗位，每年为石鼓村带来3-5万元集体经济收入。 | 1、17人参与前期项目确定会议及决议，3人参与项目实施过程监督。 2、通过项目实施，可提供10个临时务工岗位，增加每人2000元务工收入；提供3个固定务工岗位，增加每年每人2万元务工收入；同时，每年为石鼓村带来3-5万元集体经济收入。 | 是
48 | 48 | 2024年万盛经开区石林镇茶园村乡村休闲旅游基础配套设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 石林镇 茶园村 | 202402 | 202412 | 石林镇人民政府 | 打造高山露营基地50余亩，建设生态停车位240㎡，新建观光车道1980m，新建旅游步道650m，购置成品公厕5个，安装太阳能路灯80盏及其露营及其其他配套附属设施建设 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 项目建成后，可有效的提升山叁里露营基地旅游服务设施滞后现状，增加旅游体验项目，每年可解决固定生产务工3人以上，可实现年务工收入2万余元，带动集体经济每年增收达2万元以上。 | 每年可解决固定生产务工3人以上，可实现年务工收入2万余元，带动集体经济每年增收达2万元以上。 | 是
49 | 49 | 2024年万盛经开区南桐镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南桐镇 | 202402 | 202410 | 南桐镇人民政府 | 一是开展垃圾集中整治行动；二是完成王家坝村垃圾分类提档升级，营造垃圾分类氛围；三是维修、新增垃圾分类设施，营造宣传氛围。维修垃圾分类亭处，新增农村垃圾分类收集亭，制作宣传画、公示栏、花草牌等。 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 16338 | 通过建设2024年万盛经开区南桐镇农村垃圾治理项目，可补齐农村垃圾分类设备短板，营造人人参与、主动分类的浓厚氛围，有利于实现从源头减量，提高资源化利用率。受益群众5844户16338人，其中脱贫户和检查对象527人。 | 1.群众参与：400余人参与前期项目确定会议、决议，400余人参与入库项目选择，40人参与项目实施过程中监督。2.利益联结机制内容为：通过发展农村垃圾治理项目，持续改善农村生产生活环境，提高农村居民的分类意识和主动性、准确率，达到农村生活垃圾减量化目标、提高资源利用率。 | 是
50 | 50 | 万盛经开区2024年南桐镇岩门村食用菌种植基地建设项目（二期） | 产业发展 | 新建 | 南桐镇岩门村 | 202402 | 202410 | 南桐镇人民政府 | 1、进行约2200m²生产基地平整并完善基地内基础设施；2、新建231m²爱尔兰式保温棚1个及配套设施；3、新建标准化食用菌大棚1296m²及配套设施；4、安装基地内监控设备1套；5、购置菌种培养器材一批。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1137 | 食用菌种植基地建成，可带动脱贫户或监测对象≥6名就近务工，每年共增收3万元及以上，村集体经济公司每年增收≥4万元。 | 带动脱贫户或监测对象≥6名就近务工，每年共增收3万元及以上，村集体经济公司每年增收≥4万元。 | 是
51 | 51 | 万盛经开区2024年南桐镇王家坝村和美乡村建设项目 | 乡村建设 | 新建 | 南桐镇王家坝村 | 202403 | 202412 | 南桐镇人民政府 | 提升王家坝村基础设施，创建和美乡村：1.编制王家坝村乡村振兴规划；2.利用村集体经济组织房屋，改造卫生室100㎡、积分超市50㎡、农产品直播间50㎡等；3.改造公厕1座约200㎡；4.旱厕及种植园改造约3000㎡；5.项目建设概算、监理、审计等其他二三类费用 | 150 | 150 | 0 | 0 | 762 | 项目实施有助于提升王家坝村村内基础设施和农村公共服务水平，进一步推动该村和乡村建设和产业发展，全村受益群众1323人，其中脱贫户1户3名，监测对象3户8人。 | 30余名代表和脱贫户代表参与项目建设和监管，项目建成后全村受益群众1323人，其中脱贫户1户3名，监测对象3户8人。 | 是
52 | 52 | 万盛经开区2024年烘干中心建设项目 | 产业发展 | 新建 | 南桐镇石桥村 | 202405 | 202412 | 南桐镇人民政府 | 场地改建489.25平方米；烘干设备及辅助设备建设，其中：批式循环谷物烘机（5GP-30）3台、批式循环谷物烘干机（5GP-15）2台、生物质颗粒煤炭热风炉（FYD节能生物质热风炉）2台、辅助设施设备一批。 | 217.4683 | 217.4683 | 0 | 0 | 4325 | 利益联结脱贫户或监测对象≥6名，每年增收5000元及以上，村集体经济组织每年增收≥10万元。 | 利益联结脱贫户或监测对象≥6名 | 是
53 | 53 | 2024年万盛经开区丛林镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 丛林镇 | 202406 | 202412 | 丛林镇人民政府 | 一是制作宣传栏7个、收购点标识牌1个、宣传标语1个，宣传牌3块；二是添置垃圾桶84个。 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 1239 | 提升丛林镇永胜村、海孔村垃圾分类宣传氛围，完善丛林镇辖区各村生活垃圾分类设施建设。 | 受益群众约410户1239人，其中脱贫户29户96人 | 是
54 | 54 | 万盛经开区2024年年产500万棒食用菌良种繁育中心生产设备配套项目（二期） | 产业发展 | 续建 | 丛林镇绿水村 | 202401 | 202412 | 丛林镇人民政府 | 建设年产500万棒食用菌良种繁育中心生产配套设备：购置空调、电路、照明、灭菌架、养菌架、灭菌筐、三件套、无菌房正压系统、养菌房通风系统、传送带及上、下架机、发电机、空压机系统。 | 680 | 680 | 0 | 0 | 1000 | 通过建设食用菌良种繁育中心，引进全自动化设备，提高产业园内农业机械使用率。有效解决因畜禽粪污、废弃菇根发酵造成的环境污染问题，促时废弃菇根的循环利用，提高畜禽粪污的综合利用。扶持村集体经济组织的发展，做大做强主导产业。受益农户约1000户，带脱贫人口约300人。 | 受益农户：约1000名农户，带脱贫人口约300人。通过建设食用菌良种繁育中心，带动全区8个镇56个村发展食用菌产业，有效促进56个村村集体经济的发展。 | 是
55 | 55 | 万盛经开区2024年丛林水厂管网延伸工程（白龙湖片区） | 乡村建设行动 | 新建 | 丛林镇白龙湖村 | 202401 | 202408 | 丛林镇人民政府 | 安装供水主管长6897m，其中管道De50mmPE管（1.6MPa）长815m、De40mmPE管（1.6MPa）长933m、De32mmPE管（1.6MPa）长2013m，布置De25mmPE管（1.6MPa）3136m。分户进户装设分户阀、分户水表130个。 | 53.01 | 53.01 | 0 | 0 | 390 | 一是改善白龙湖村达脚沟社、雷家堡社共计390人生活生产用水。二是积极推动了农村生活环境的改善，为社会经济的发展、构建和谐社会奠定一个坚实基础。 | 当地群众参与项目建设及监督，完善白龙湖村农村饮水基础设施。 | 是
56 | 56 | 2024年万盛经开区黑山镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 黑山镇 | 202401 | 202412 | 黑山镇人民政府 | 设置垃圾分类收集点，制作垃圾分类宣传栏、宣传画、垃圾箱监督信息卡(A4写真摸)、120L垃圾桶、生活垃圾分类明白卡，打造垃圾分类示范村。 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 6000 | 加强农村垃圾分类基础设施建设，有效改善6000余村民生活环境，提升幸福感 | 有效改善6000余村民生活环境，提升幸福感 | 是
57 | 57 | 万盛经开区黑山镇鱼子村中学村民小组2024年鸵鸟养殖项目 | 产业项目 | 新建 | 鱼子村 | 202405 | 202412 | 黑山镇人民政府 | 新修生产便道（250*2.5），堡坎50㎥，雨棚5个约386㎡，化粪池1个27㎥，场地硬化96㎡，水池维修加固1个45㎥，电路约600米，购买生产设备3台/辆，购买鸵鸟苗60只等 | 20 | 20 | 0 | 0 | 330 | 项目实施后，一是以修建鸵鸟养殖基地为基础，成立村、社和群众共同参股的鸵鸟养殖专业合作社，壮大村集体经济；二是提高当地老百姓创业增收致富积极性；三是可带动当地6名老百姓就近务工（其中，脱贫户及监测对象不低于4人，共计增收不低于2万元），提高老百姓家庭经济收入。 | 一是能有效增加养殖户的经济收入，预计每只鸵鸟产值6000元-7000元。二是需要劳动力从事养殖工作，优先考虑脱贫户、低保户等特殊群众，预计可带动周围5人就近务工（其中脱贫户、低保户至少4人，共计增收至少20万元），为当地人民群众脱贫致富创造有利条件。 | 是
58 | 58 | 万盛经开区2024年老黑山片区管网改造工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 北门村 | 202405 | 202412 | 万盛经开区水利局 | （1）水源工程：修建底栏栅坝1座，长12m，库内疏浚288.2m2，平均疏浚厚度30cm，水源标识牌1块，监控系统1套，安全围网117m。（2）管道工程：新建管网8.47km，其中D89×4.5mm涂塑无缝钢管4539m；DN160PE管2306m，DN50 PE管1472m，DN25PE管156m。 | 141.99 | 141.99 | 0 | 0 | 226 | 在很大程度上解决黑山镇石笋村片区600人、顶尚宾馆片区2400人及陈家沟30人，共3030人应急水源问题，进一步解决当地旅游发展与供水需求的矛盾，促进当地经济发展。 | 带动20余人就近务工，67户、226人可参与到产业发展 | 是
59 | 59 | 万盛经开区黑山镇鱼子村2024年囤水田灌溉建设项目 | 产业项目 | 新建 | 鱼子村 | 202406 | 202410 | 黑山镇人民政府 | 新建囤水田2个，面积约4.5亩，处理堤坎200米，配套管网安装波纹管及φ110管道 约3.2公里。 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 485 | 项目建成后，一是将极大地改善项目区内农业灌溉设施。二是能有效解决农业生产用水问题。三是能有效提高农作物产量，预计每亩可增收500元，为当地人民群众脱贫致富，创造有利条件。 | 485人参与工程建设和项目监管，改善11户脱贫户及131户一般农户生产生活条件。 | 是
60 | 60 | 2024年万盛经开区关坝镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 关坝镇 | 202407 | 202410 | 关坝镇人民政府 | 解决全镇8个村农村生活垃圾转运，在各村开展集中垃圾整治行动。垃圾治理分类投放点11个；不锈钢宣传栏5个；宣传喷绘12张、宣传画55张；120L大垃圾袋21000个；垃圾桶78个。 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 12000 | 通过分类，降低转运成本和处置成本提高废品回收利用的率。改善村容村貌。 | 20名村民代表参与项目建设和监督，带动400余村民参与垃圾分类。 | 是
61 | 61 | 万盛经开区关坝镇田坝村2024年食用菌项目（二期） | 产业发展 | 新建 | 关坝镇凉风村、田坝村、光明村 | 202407 | 202410 | 关坝镇人民政府 | 充分利用闲置资产，建菇架370㎡，通风设备、照明设备、喷淋设备、空调7台、烘干设备1台等设备，新建仓库1间约170㎡，购买生产物资一批等。建设约600平方米太阳能光伏发电站一个。 | 100 | 100 |  |  | 200 | 项目建成，可形成食用菌规模化现代化农业产销基地，解决15余人务工，其中脱贫户或监测对象10余人，带贫增收5万元及以上，同时增加村集体经济收益10万元/年，持续5年及以上。 | 群众可参与项目建设和项目监管，解决15余人务工，带贫脱贫户或监测对象10余人，带贫增收5万元及以上。 | 是
62 | 62 | 万盛经开区关坝镇兴隆村2024年林人极农产品加工配套设施项目 | 产业发展 | 新建 | 关坝镇凉风村、兴隆村 | 202406 | 202410 | 关坝镇人民政府 | 购置一楼发酵间货架450㎡；一楼冻库货架160㎡；二楼仓库、冻库货架90㎡；监控设备1套 | 20 | 20 |  |  | 500 | 带动周边农户一起种植蔬菜（萝卜、儿菜、青菜、辣椒、花椒等），带动5人左右务工，其中，少数民族群众1人，脱贫户或监测对象3人，带贫增收1.5万元及以上。 | 农户参与项目建设，村民代表参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督，项目的实施群众可参与项目建设和项目监管，带动5余人务工，其中脱贫户或监测对象3余人，带贫增收1.5万元及以上。 | 是
63 | 63 | 万盛经开区关坝镇2024年宜居宜业和美乡村示范建设补充性项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 新建 | 关坝镇凉风村 | 202408 | 202412 | 关坝镇人民政府 | 采购养鱼工厂恒温大棚1栋1550平方米； 采购养殖系统专业设备及工器具1批； 采购种植系统设备及工器具1批； 采购鲈鱼鱼苗45000尾、茄果类蔬菜种子50袋、饲料10吨、水肥5吨等生产物资1批。公厕改造1座；新建公厕1座；场内道路约790平方米；绿化美化工程1项；亮化工程1项；生态停车场1项等 | 775.033 | 775.033 |  |  | 1700 | 带动大健康产业集群融合发展，推动全域旅游、促进城市 高质量转型发展具有重要意义，有助于体旅农商融合发展提档升级，有利于广泛带动城镇区域消费提质增效、助力周边村居产业 尤其是村级集体经济向心化发展。带动村集体经济增收150万元/年，带动50余人务工，带动脱贫户或监测对象10余人，带贫增收5万元及以上。 | 群众可参与项目建设和项目监管，带动,50余人务工，带贫脱贫户或监测对象10余人，带贫增收5万元及以上。 | 是
64 | 64 | 2024年万盛经开区万东镇农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 万东镇 | 202408 | 202412 | 万东镇 | 1、购买120升垃圾桶12个；2、制作垃圾分类宣传栏、烤漆字、标识标牌；3、打造垃圾分类主题公园。 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 8000 | 补齐农村垃圾分类设备短板，营造人人参与、主动分类的浓厚氛围，有利于实现从源头减量，提高资源化利用率。 | 有效改善万东镇8000余村民生活环境，提升幸福感。 | 是
65 | 65 | 2024年万盛经开区万东镇榜上村村集体经济发展项目 | 产业发展 | 新建 | 万东镇榜上村 | 202408 | 202412 | 万东镇人民政府 | 建设农村市场1个。1.购买安装集装箱3间；2.购买小吃售卖摊车12；3.安装水、电各一套；4.修建厕所1间；5.安装不锈钢围栏100米；6.对场地坝子进行修整、混凝土硬化；7.周边环境整治；8.安装监控摄像头2个；9.安装照明灯1套。 | 29.9709 | 29.9709 | 0 | 0 | 650 | 通过该项目建设，解决辖区游摊乱摆现场，提升人居住环境，增加村集体经济收入。 | 当地群众参与项目建设及监督，提升周边群众人居住环境 | 是
66 | 66 | 万盛经开区2024年万东镇新华村香椿示范项目 | 产业项目 | 新建 | 万东镇新华村忠联社 | 202410 | 202412 | 万东镇 | 1.土地整治150亩，其中人工砍伐木椿树130亩（含车辆清运树木），机械深翻疏松土壤和清除杂草杂木150亩，后再增施底肥。 2.购买肥料1批。 3.购买香椿苗10万株。 4.人工栽种香椿苗。每亩栽种约666株。 5.新建蓄水池2口。每口蓄水池约50立方米（建设规格根据实际地形进行修建），用于产业用水和沤肥。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 288 | 项目建成后预计在2026年开始投产，每亩产量约50斤，按市场平均价格15元/斤进行计算，该片香椿每年可实现毛收入11.25万元，净收益约7.5万元/年，项目可持续年限≥8年。 | 当地群众参与项目建设及监督，带动93户288余人（其中脱贫户6户17人）发展香椿种植，增加收入。 | 是
67 | 67 | 万盛经开区2024年就业创业“两类群体”奖补项目 | 就业项目 | 新建 | 万盛经开区内 | 202410 | 202412 | 万盛经开区乡村振兴局 | 对240名符合标准的“两类群体”给予就业创业补贴，资助标准为3000元/人/年 | 63.3 | 63.3 | 0 | 0 | 240 | 通过采取就业创业补助的方式，增加“两类群体”家庭收入 | 对全区符合“两类群体”标准的240人，按每人每年3000元的标准给予就业创业补贴 | 是
68 | 68 | 万盛经开区2024年农村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 万盛经开区内 | 202410 | 202412 | 各镇人民政府 | 对6镇脱贫户和监测对象前后房屋环境进行整治，对房屋进行维修加固等。 | 42.5341 | 42.5341 | 0 | 0 | 84 | 通过对6镇脱贫户和监测对象房前屋后进行整治，对房屋进行维修加固保障群众住房安全，改善人居环境。 | 当地群众参与项目建设及监督，提升脱贫户和监测对象人居住环境 | 是
69 | 69 | 万盛经开区2024年农村黑臭水体清零创建 | 乡村建设行动 | 新建 | 各镇 | 202410 | 202412 | 各镇人民政府 | 按照重庆市万盛经开区生态环境局重庆市万盛经开区财政局 关于印发《万盛经开区农村黑臭水体“以奖促治”资金安排方案》的通知（万盛经开环发〔2024〕17号），对进行黑臭水体整治的乡镇进行奖补。2024年，完成23条农村黑臭水体治理，全域消除农村黑臭水体，实施农村黑臭水体清淤疏浚、乡镇污水治理提升、农村生活污水治理提升、畜禽养殖污染治理等活动。包括对黑臭坑塘开展清淤疏浚；完善片区污水收集治理系统及管网建设，解决雨污混流突出及二三级管网缺失问题；持续推进聚居点污水集中处理设施及管网补短板建设，基本实现农村黑臭水体周边常住农户“改厕”全覆盖等具体工作 | 363 | 363 | 0 | 0 | 25000 | 按照关于印发《重庆市农村黑臭水体清零区县创建工作方案》的通知（渝环〔2023〕102 号）要求，和重庆市农村黑臭水体清零区县创建工作评估指标(试行)具体指标任务，结合我区实际，完成万盛经开区农村黑臭水体清零创建工作。2023年已全面启动全区创建农村黑臭水体清零区工作，2024年，全域消除农村黑臭水体，依托“九大行动”分项目，对全区农村黑臭水体采取“集中整治、动态清零、长效管控”，保质、按时、高效完成万盛经开区创建农村黑臭水体清零区工作，实现全区“全面清零、全域创建、长制久清”总体目标。农村黑臭水体治理率达到100%，群众满意度超过90% | 通过项目建设的投入使用，保障农村生活环境质量的提升 | 是
70 | 70 | 万盛经开区2024年烘干中心配套项目 | 产业发展 | 续建 | 南桐镇石桥村 | 202410 | 202412 | 南桐镇人民政府 | 新建50吨储粮仓1座及进出粮仓运输辅助设施1套；建设除尘室隔断约400平方；新安装160KVA变压器1台及电缆线等辅助设施；完善场地内基础设施建设。 | 45 | 45 | 0 | 0 | 20000 | 项目建设进一步完善烘干中心设备设施和场地基础设施，补齐前期建设中存在的短板。项目建设完成后烘干中心可实现年产值100万元。增加村集体公司收入≥10万元/年，提供务工岗位≥6名。 | 群众参与务工，提供务工岗位≥6名，可为全镇种植农户提供粮食烘干社会化服务。 | 是
71 | 71 | 万盛经开区2024年年产500万棒食用菌良种繁育中心净化设备项目 | 产业发展 | 续建 | 丛林镇绿水村 | 202401 | 202410 | 丛林镇人民政府 | 采购安装净化板材约2500㎡，以及门窗等设备1套；采购和安装净化车间约1000㎡净化风机、管道等设备1套；采购和安装厂区电路和照明1套等设施设备。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1000 | 通过建设食用菌良种繁育中心，引进全自动化设备，提高产业园内农业机械使用率。有效解决因畜禽粪污、废弃菇根发酵造成的环境污染问题，促时废弃菇根的循环利用，提高畜禽粪污的综合利用。扶持村集体经济组织的发展，做大做强主导产业。受益农户约1000户，带脱贫人口约300人。 | 受益农户：约1000名农户，带脱贫人口约300人。通过建设食用菌良种繁育中心，带动全区8个镇56个村发展食用菌产业，有效促进56个村村集体经济的发展。 | 是
| 72 | 2024年万盛经开区万东镇农村生活垃圾治理项目（二期） | 乡村建设行动 | 续建 | 万东镇 | 202411 | 202412 | 万东镇人民政府 | 一、宣传制作：宣传喷绘、宣传栏及评比公示栏、提示牌、明白卡、手提袋等；二、垃圾桶采购；三、垃圾分类口袋公园； 四、环境卫生整治、沤肥池建设。 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 8000 | 切实改造农村人居环境，提升村容村貌。 | 有效改善万东镇8000余村民生活环境，提升幸福感。 | 是
| 73 | 2024年万盛经开区南桐镇农村生活垃圾治理项目（二期） | 乡村建设行动 | 续建 | 南桐镇 | 202411 | 202412 | 南桐镇人民政府 | 一是按照市级先锋村要求完善分类设施。在10个村按照市级先锋村要求，完成分类提档升级：一是通过增加各类宣传明白卡和完善优化评比制度，营造垃圾分类氛围；二是制作垃圾分类明白卡、垃圾箱体监督信息卡、垃圾分类宣传资料若干。二是垃圾分类奖品采购。采购洗涤剂1000瓶，洗衣粉1000包，手提环保袋1000个。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7097 | 通过提高宣传氛围，开展宣传活动，营造良好的人居环境和发展环境，提高群众生活质量。 | 受益群众3295户7097人，其中脱贫户和监测对象171户521人。 | 是
| 74 | 2024年万盛经开区青年镇农村生活垃圾治理项目（二期） | 乡村建设行动 | 续建 | 青年镇 | 202411 | 202412 | 青年镇人民政府 | 青年镇集镇周边农村地区陈旧垃圾清运；垃圾钩臂箱维修及垃圾桶摆放地面硬化；垃圾箱监督信息、明白卡制作。 | 3.1738 | 3.1738 | 0 | 0 | 6000 | 切实改善农村人居环境，提升村容村貌 | 有效改善青年镇6000余村民生活环境，提升幸福感 | 是
| 75 | 2024年万盛经开区丛林镇农村生活垃圾治理项目（二期） | 乡村建设行动 | 续建 | 丛林镇 | 202411 | 202412 | 丛林镇人民政府 | 一是制作垃圾分类文化宣传墙1面，收购点标示牌3块，沤肥池宣传牌40块，垃圾分类评比公开栏2块，生活垃圾分类明白卡200块；二是生活垃圾清运。 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1239 | 推动垃圾分类先锋村建设，加强农村生活垃圾分类知识普及度，持续改善人居环境 | 受益群众约410户1239人，其中脱贫户29户96人 | 是
| 76 | 2024年万盛经开区金桥镇农村生活垃圾治理项目（二期） | 乡村建设行动 | 续建 | 金桥镇 | 202411 | 202412 | 金桥镇人民政府 | 维修垃圾箱26个，建设垃圾桶固定摆放点50个；制作垃圾分类监督卡280张，制作大件垃圾暂存牌1块，制作明白卡500张，制作垃圾分类明白卡45块，新增保洁服务2人(负责青山场镇和金蝶湖周边日常保洁）；清掏化粪池5口。 | 14.049 | 13.9 | 0 | 0.149 | 2000 | 农村生活垃圾得到有效治理，群众幸福感、获得感进一步增强。 | 及时公开公示项目进展和资金使用情况，接受群众监督。 | 是
| 77 | 2024年万盛经开区石林镇农村生活垃圾治理项目（二期） | 乡村建设行动 | 续建 | 石林镇 | 202411 | 202412 | 石林镇人民政府 | 一、采购餐厨垃圾桶 二、生活垃圾明白卡 三、大件垃圾暂存点标志 四、餐厨垃圾收运 | 3 | 3 |  |  | 受益人口约5300人 | 有效解决石林镇农村生活垃圾治理问题，项目实施后该区域乡村基础设施将得到有效保障，农村人居环境得到大幅提升 | 进一步巩固农村生活垃圾治理成效，改善人居环境，提高农户生活满意度。 | 是
| 78 | 2024年万盛经开区石林镇农村生活垃圾治理项目（三期） | 乡村建设行动 | 新建 | 石林镇 | 202411 | 202412 | 石林镇人民政府 | 采购垃圾箱22个，垃圾桶4个 | 11.0533 | 11.0533 |  |  | 受益人口约5300人 | 有效解决石林镇农村生活垃圾治理问题，项目实施后该区域乡村基础设施将得到有效保障，农村人居环境得到大幅提升 | 进一步巩固农村生活垃圾治理成效，改善人居环境，提高农户生活满意度。 | 是