## Sheet1
万盛经开区丛林镇绿水村市级乡村振兴示范村2021年工作任务分解表
序号 | 项目名称 |  | 责任领导 | 牵头单位 | 项目业主 | 建设阶段 （新建或续建） | 项目建设规模及内容 | 建设起止年限（年/月） | 开工时间 | 建设地址 | 总投资 （万元） | 2021年主要建设内容及工作目标 | 资金来源 | 备注
1 | 开园系列活动 |  | 胡俊 | 党工委办 管委会办 | 农林局 丛林镇 | 新建 | 筹备开幕式、参观接待等开园系列活动。 | 2021.9.23 | 2021.3 | 蘑菇总动员 | 120 | 全面完成
2 | 产业振兴项目 | 一谷五园产业体系建设 | 胡俊 | 农林局 | 丛林镇 | 新建 | 做大做强食用菌产业，围绕近期食用菌产值10亿元目标，启动创建市级食用菌现代产业园，做响“丛林菌谷”品牌。巩固提升香薇橘园、果强桃园、利群柚园、七龙茶园及精品李园，实现五园种植面积5000亩，产值3000万元。 | 2021.1-2021.12 | 2021.3 | 绿水村 | 60 | 全面完成 | 社会资本
3 |  | 珍稀食用菌工厂化种植及深加工项目（一期） | 唐应良 | 规划自然 资源局 农林局 | 工建公司 | 新建 | 规划用地120亩，进行珍稀食用菌品种（舞茸）工厂化栽培，形成年产5000万朵珍稀食用菌品种（舞茸）生产能力。 | 2021.04-2022.04 | 2021.4 | 绿水村 | 26000 | 启动征拆 | 工建公司
4 |  | 双孢菇产业提档升级 | 胡俊 | 农林局 | 绿水村 | 续建 | 实施采购、建设双孢菇生产销售所需相关配套设施设备。 | 2020.09-2021.12 | 2020.09 | 绿水村 海孔村 | 200 | 全面完成 | 2020年市级乡村振兴资金
5 |  | 食用菌大户提质增效 | 胡俊 | 农林局 | 丛林镇 | 新建 | 扶持食用菌企业、专业合作社和种植大户提质增效，带动周边农户种植，实现年产鲜菇350万包、产值2000万元。 | 2021.1-2021.12 | 2021.3 | 绿水村 | 100 | 全面完成 | 社会资本
6 |  | 蘑菇总动员景区改造提升 | 黄能金 | 文化旅游局 | 旅投公司 | 新建 | 对现有蘑菇房、接待中心旁湖边栈道进行刷漆、修缮、改造。 | 2021.1-2021.9 | 2021.4 | 绿水村 | 180 | 全面完成 | 旅投公司
7 |  | 研学团建基地配套设施建设 | 胡俊 | 农林局 | 绿水村 | 新建 | 引进业主投资建设食用菌科普和农事体验主题研学团建基地；配套建设生态停车场、活动平台、人行便道、绿植等基础设施。 | 2021.1-2022.12 | 2021.7 | 果园山或岩头堡 | 200 | 完成前期工作并启动建设 | 2021年市级乡村振兴资金
8 |  | 绿水村农旅融合精品线路项目 | 胡俊 | 农林局 | 丛林镇 | 续建 | 制作食用菌文化、科普知识墙面写真及道具模型；安装标识标牌；开发金针菇、双孢菇旅游商品等。 | 2020.10— 2021.12 | 2020.1 | 绿水村 | 50 | 全面完成 | 2020年市级农业专项资金
9 |  | 培育提升农家乐、民宿 | 黄能金 | 文化旅游局 | 丛林镇 | 新建 | 培育提升农家乐、民宿10家。 | 2020.01-2021.12 | 2021.3 | 绿水村 | 200 | 全面完成 | 社会资本
10 |  | 提升蘑菇旅游商品卖场 | 黄能金 | 文化旅游局 | 旅投公司 | 新建 | 培育壮大以食用菌为主题的旅游商品卖场。 | 2020.01-2021.12 | 2021.3 | 绿水村 | 100 | 全面完成 | 社会资本
11 |  | 扶持壮大村集体经济发展 | 马应华 | 党工委组织部 | 丛林镇 | 新建 | 采购20个防腐木移动售货亭（包含平整场地及安装水电等配套设施）。 | 2020.01-2021.12 | 2021.3 | 绿水村 | 50 | 全面完成 | 组织部村集体经济发展资金
12 | 生态振兴项目 | 绿水村基础设施完善项目 | 李华全 | 生态环境局 | 盛荣公司 | 续建 | 1.完善区域内二三级管网；2.修缮小竹林、水井湾、岩脚生活污水管网；3.改造提升现有的污水处理设施；4.二三级管网接入场镇。 | 2020.01-2021.12 | 2020.9 | 小竹林 岩脚 水井湾 | 300 | 全面完成 | 盛荣公司
13 | 生态振兴项目 | 绿水村沿河污水主管网及健康步道 | 李华全 | 生态环境局 交通局 | 盛荣公司 | 新建 | 新建约2.2km污水管网，将绿水片区污水接入集镇主管网，最终转输进入丛林镇污水处理厂统一处理，同时同步实施健康步道，总长约1.2km。 | 2021-2023 | 2021 | 绿水村 | 1300 | 启动建设 | 3P项目
14 |  | 丛林河治理 | 胡俊 | 水利局 | 盛荣公司 | 新建 | 对张家沟桥至新桥步道到起始段的丛林河进行治理，建设内容：1.河道清淤2公里。2.河道周边栽植水生植物进行原生态修复。 | 2021-2023 | 2021 | 绿水村 | 400 | 完成张家沟-石光彬-岩头堡段河道清理 | 3P项目
15 |  | 绿水村景观节点建设 | 陈宇 | 财政局 | 丛林镇 | 新建 | 在丛黑路与蘑菇总动员入口、果园山、岩头堡等实施平台景观节点建设。 | 2021.1-2021.9 | 2021.1 | 绿水村 | 100 | 全面完成 | 2021年财政一事一议资金
16 |  | 绿水村生态环境修复项目 | 李华全 | 规划自然 资源局 | 采沉公司 | 续建 | 实施绿水村范围内植被恢复面积约1100亩，生产便道4.2公里。 | 2020.01-2021.12 | 2020.1 | 丛林镇绿水村 | 500 | 全面完成 | 采沉公司
17 |  | 绿水村农房风貌提升改造项目 | 李华全 | 住房城乡 建设局 | 丛林镇 | 续建 | 对绿水村416户农房实行房顶维修加盖、立面改造、门窗整治、厕所改造、厨房改造等“六改”整治。 | 2020.01-2021.12 | 2020.6 | 绿水村水井湾、岩脚、小竹林、 | 1000 | 全面完成 | 住建局旧房整治5000元及农林局市级集体经济整合资金
18 |  | 绿水村美丽乡村建设项目 | 陈宇 | 财政局 | 丛林镇 | 续建 | 在水井湾、长五间、李家湾、蘑菇总动员B入口等农户进行庭院改造提升，对创业园进行提档升级，完善基础设施建设。 | 2021.1-2021.9 | 2021.1 | 绿水村 | 370 | 全面完成 | 2020年农村综合改革转移支付资金（一事一议财政奖补）
19 |  | 绿水村高标准农田整治项目 | 胡俊 | 农林局 | 农业综合开发中心 | 续建 | 建设区域6772亩，重点对绿水村核心区域水田进行规范，提升形象，完善水田设施，提高生产能力。 | 2020.01-2021.12 | 2020.11 | 小竹林社 水井湾社 岩脚社 方家湾社 | 900 | 全面完成 | 农林局高标准农田整治资金
20 |  | 绿水村2020年人居环境奖补资金项目 | 胡俊 | 农林局 | 丛林镇 | 续建 | 完成小竹林片区人居环境整治（景观小品、绿化、观景平台、庭院灯等）。 | 2020.10— 2021.6 | 2020.1 | 小竹林社 | 92 | 全面完成 | 2020年人居环境奖补资金
21 | 文化振兴项目 | 乡情馆项目 | 黄能金 | 文化旅游局 | 丛林镇 | 新建 | 设计建设乡情馆约150㎡，进行墙面展示、展柜、展品等文化植入。 | 2021.1-2021.9 | 2021.1 | 绿水村 | 50 | 全面完成 | 2021年市级乡村振兴资金
22 |  | 特色文化项目 | 黄能金 | 党工委宣传部 文化旅游局 融媒体中心 | 丛林镇 | 新建 | 拍摄绿水乡村振兴专题片1部、创作一批绿水村为主题的书画摄影作品，编排一场文艺节目。有序在区、市级及以上各主流媒体对绿水村乡村振兴进行宣传报道。 | 2021.1-2021.9 | 2021.1 | 绿水村 | 50 | 全面完成 | 2021年市级乡村振兴资金
23 |  | 村文化活动场地项目 | 黄能金 | 文化旅游局 | 丛林镇 | 新建 | 建设村文化活动场地，配套舞台、文化长廊、文化展示墙、雕塑、LED显示屏等基础设施，营造文化氛围。 | 2021-2023 | 2021 | 绿水村 | 200 | 启动建设 | 3P项目
24 | 组织振兴项目 | 绿水村便民服务中心建设项目 | 马应华 | 党工委 组织部 | 采沉公司 | 续建 | 建设集乡情馆、便民服务大厅、大小会议室、办公室（6间）、信访接待室、农家书屋、展览室、文化活动室、科普馆等配套功能为一体的便民服务中心1500平方米，广场1500平方米。 | 2020.07-2021.5 | 2020.1 | 绿水村小竹林社 | 500 | 全面完成 | 采沉公司
25 |  | 绿水村便民服务中心装修工程项目 | 马应华 | 党工委 组织部 | 采沉公司 | 新建 | 村便民服务中心征地、装修。 | 2021.5-2021.9 | 2021.5 | 绿水村小竹林社 | 280 | 全面完成 | 采沉公司
26 | 基础设施建设 | 人行便道项目 | 陈 宇 | 财政局 | 丛林镇 | 新建 | 铺设虎皮石或硬化人行便道2700平方米。 | 2021.1-2021.10 | 2020.4 | 绿水村 | 50 | 全面完成 | 2021年财政一事一议资金
27 |  | 绿水村基础设施完善项目 | 胡俊 | 水利局 | 盛荣公司 | 续建 | 安装水管约30公里，解决绿水村岩脚社、方家湾社、水井湾社、小竹林社居民的安全生活用水。 | 2020.01-2021.12 | 2020.6 | 岩脚社 方家湾社 水井湾社 小竹林社 果园山 | 300 | 全面完成 | 盛荣公司
合计 | [10 empty] | 33652