## 总表
万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年）
实施年度 | 河流 | 问题类别 | 主要问题 | 所在位置 | 措施内容 | 建设依据 | 资金来源 | 2022年计划完成投资（万元） | 责任分工 | [5 empty] | 备注
[9 empty] | 责任部门 |  | 配合部门 |  | 监督部门
[9 empty] | 部门名称 | 责任事项 | 部门名称 | 责任事项 | 部门名称 | 监督事项
2022 | 孝子河 | 水资源保护 | 流域内居民生活人均用水量还高于全市平均水平 | 全流域 | 推广城乡节水技术，推广节水设施器具应用 | — | — | 0 | 水利局、经信局、农林局 | 负责组织节水技术、器具的推广 | 丛林镇、万盛街道、万东镇、南桐镇政府 | 配合完成节水技术、器具的推广 | 城管局 | 监督各部门落实节水技术、器具的推广 | 2021-2025年
|  | 水域岸线管理保护 | 河道管理范围内有居民种植蔬菜 | 砚石台社区等河段 | 加强宣传教育，提高沿岸居民的防洪意识和岸线保护意识 | — | — | 0 | 水利局 | 加强河道管理保护 | 万盛街道、万东镇 | 加强对沿河居民的宣传教育 | 城管局 | 监督各部门完成各项工作 | 2021-2025年
|  | 水污染 | 万东镇新田村支沟沿线居民生活污水收集管网未配套完善，部分居民生活污水散排进入支沟，最后流入孝子河干流 | 万东镇新田村 | 万东镇新田村支沟沿线二三级污水收集管网安装建设 | — | 争取财政资金，计划投资120万 | 50 | 住建局 | 负责组织二三级管网建设 | 盛荣公司 | 配合完成二三级管网建设 | 城管局 | 监督各部门落实二三级管网建设 | 2021-2024年
|  |  | 孝子河爱情桥至二号坝段部分污水管网存在破裂、渗漏等缺陷 | 爱情桥至二号坝段 | 破损段截污管网修复和改造 | — | 争取财政资金，计划投资300万 | 50 | 住建局 | 负责组织现状污水管网修复改造 | 盛荣公司 | 配合完成现状污水管网修复改造 | 城管局 | 监督各部门落实现状污水管网修复改造 | 2021-2024年
|  |  | 部分排口存在雨污混流的现象 | 中心城区、南桐镇 | 中心城区、南桐镇雨污分流改造、混流改造 | — | 争取财政资金，计划投资800万 | 300 | 住建局 | 负责组织雨污分流改造、混流改造 | 盛荣公司 | 配合完成雨污分流改造、混流改造 | 城管局 | 监督各部门落实雨污分流改造、混流改造 | 2021-2024年
|  |  | 部分城市规划区域二三级管网建设配套未到位，居民生活污水散排进入支沟排入河流 | 南桐镇平山社区 | 南桐镇平山社区二三级污水管网建设 | — | 争取财政资金，计划投资200万 | 80 | 住建局 | 负责组织二三级管网建设 | 盛荣公司 | 配合完成二三级管网建设 | 城管局 | 监督各部门落实二三级管网建设 | 2021-2024年
|  |  | 南桐镇温塘村片区部分污水收集管网存在破损等现象 | 南桐镇温塘村 | 南桐镇温塘村污水收集管网修复改造 | — | 争取财政资金，计划投资100万 | 50 | 住建局 | 负责组织污水处理设施及配套管网改造 | 盛荣公司 | 配合完成污水处理设施及配套管网改造 | 城管局 | 监督各部门落实污水处理设施及配套管网改造 | 2021-2024年
|  |  | 农业面源污染仍然存在，部分农村居民环保意识差 | 全流域 | 加强测土配方施肥技术指导，科学完善水稻、玉米等主要农作物施肥配方，削减农业面源污染，明确“一控、两减、三基本”的目标来治理农业面源污染。 | — | — | 0 | 农林局 | 负责组织推进“一控、两减、三基本”工作任务 | 丛林镇、万盛街道、万东镇、南桐镇政府 | 配合完成“一控、两减、三基本”工作任务 | 城管局 | 监督各部门落实“一控、两减、三基本”工作任务 | 2021-2025年
|  | 水环境 | 河道水面偶尔存在少量垃圾及漂浮物 | 孝子河干流 | 加强水环境保护宣传，垃圾清运、处理。 | — | — | 98 | 城管局、丛林镇、万盛街道、万东镇、南桐镇政府 | 负责组织河道垃圾清运 | 丛林镇、万盛街道、万东镇、南桐镇政府 | 配合完成河道垃圾清运 | 城管局 | 监督各部门落实河道垃圾清运 | 城管局争取上级资金75万元、万盛街道自筹资金6万元、南桐镇开投集团扶持镇街资金12万元、丛林镇级自筹资金5万元、万东镇自筹资金0.
|  |  | 孝子河现有5处水质考核监测断面监测频次为2-4次/年，部分断面水质监测频次还需提高 | 建设、二号坝、爱情桥、温塘吊桥、油水沟等5处境内水质考核监测断面 | 定期开展监测，增加部分断面监测频次 | — | — | 0 | 生态环境局 | 定期开展监测 | 丛林镇、万盛街道、万东镇、南桐镇政府 | 配合完成水质监测 | 城管局 | 监督落实水质监测 | 2021-2025年
|  |  | 金桥镇三台村鱼秋田滑坡，致干流水体浑浊，泥沙含量超标。目前修建了简易的沉沙池，但已被淤满。 | 红岩工人村上游河段 | 继续推进鱼秋田滑坡处理，及时清理沉淀池淤泥 | 已开展前期工作 | 争取财政资金，计划投资500万 | 350 | 规资局 | 负责滑坡治理 | 金桥镇 | 配合完成滑坡治理 | 城管局 | 监督落实滑坡治理 | 争取区财政地质灾害专项资金350
|  | 执法监管 | 在现有管理力度上还需提高 | 全流域 | 智慧河长建设工程，促进河长工作智能化、数据化 | — | — | 0 | 河长办 | 负责推进智慧河长建设工程 | 丛林镇、万盛街道、万东镇、南桐镇、公安分局 | 配合完成智慧河长建设、加强渔政监督执法 | 城管局 | 监督各部门落实智慧河长建设、加强渔政执法的监督 | 2021-2025年
万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 措施内容: 加强渔政监督的执法，严格实施长江流域十年禁渔; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 建设依据: —; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 资金来源: — | 0 | 农林局 | 负责加强渔政监督执法
| 丛林河 | 水资源保护 | 流域内居民生活人均用水量还高于全市平均水平 | 全流域 | 推广城乡节水技术，推广节水设施器具应用 | — | — | 0 | 水利局、农林局 | 负责组织节水技术、器具的推广 | 丛林镇政府 | 配合完成节水技术、器具的推广 | 交通局 | 监督各部门落实节水技术、器具的推广 | 2021-2025年
|  | 水域岸线管理保护 | 汤家沟水库大坝至白龙湖村委会泄洪渠泄洪不畅；张舒容菌厂路段治理泄洪沟，安装涵管。 | 唐家沟水库大坝至白龙湖村委会段 | 清理泄洪渠淤泥；治理泄洪沟安装涵管。 |  | 交通局自筹 | 12 | 交通局 | 泄洪渠清淤；治理泄洪沟，安装涵管 | 丛林镇政府 | 泄洪渠清淤治理泄洪沟，安装涵管 | 交通局 | 泄洪渠清淤，治理泄洪沟，安装涵管 | 2021-2025年
|  |  | 河道范围内少数居民存在种植蔬菜现象 | 丛林镇丛林桥 | 加强宣传教育，引导居民提高岸线保护意识 | — | — | 0 | 丛林镇政府 | 加强河道管理保护 | 交通局 | 加强对沿河居民的宣传教育 | 交通局 | 监督各部门完成各项工作 | 2021-2025年
|  | 水污染 | 丛林镇部分污水管网日常维护不及时，部分段存在堵塞、渗漏、反涌等现象，少量污水通过雨水管混排进入河道 | 丛林镇场镇 | 丛林镇场镇污水管网修复 | — | 争取财政资金，计划投资400万 | 0 | 住建局 | 负责组织现状污水管网修复 | 盛荣公司 | 配合完成现状污水管网修复 | 交通局 | 监督各部门落实现状污水管网修复 | 2021-2024年
|  |  | 丛林镇污水处理厂目前存在设备老化、清淤不及时等情况，导致污水处理厂常处于高负荷运转状态，处理效率不高，出水水质偶尔会超过出水标准要求 | 丛林镇污水处理厂 | 污水处理厂技术改造，提高污水处理厂出水水质 | — | 争取财政资金，计划投资150万 | 0 | 住建局 | 负责组织城区污水处理厂技术改造 | 盛荣公司 | 配合完成污水处理厂技术改造 | 交通局 | 监督各部门落实污水处理厂技术改造 | 2021-2024年
|  |  | 河道内还存在散养、放养家禽的现象 | 丛林镇场镇 | 加强宣传教育，引导居民提高水环境保护意识 | — | — | 0 | 丛林镇政府 | 负责加强河道监督管理，加强环保宣传教育 | 水利局、丛林镇政府 | 配合河道监督管理，配合完成环保宣传教育 | 交通局 | 监督各部门落实河道监督管理和环保宣传教育 | 2021-2025年
|  |  | 还存在一定的农业面源污染，部分农村居民环保意识差 | 全流域 | 加强测土配方施肥技术指导，科学完善水稻、玉米等主要农作物施肥配方，削减农业面源污染，明确“一控、两减、三基本”的目标来治理农业面源污染。 | — | — | 0 | 农林局 | 负责组织推进“一控、两减、三基本”工作任务 | 丛林镇政府 | 配合完成“一控、两减、三基本”工作任务 | 交通局 | 监督各部门落实“一控、两减、三基本”工作任务 | 2021-2025年
|  | 水环境 | 河道水面偶尔存在少量垃圾及漂浮物 | 绿水村、下龙井桥处河道 | 清漂保洁，垃圾清运、处理，加强宣传教育提高居民环保意识 | — | 自筹 | 10 | 丛林镇政府 | 负责组织河道垃圾清运 | 丛林镇政府 | 配合完成河道垃圾清运 | 交通局 | 监督各部门落实河道垃圾清运 | 2021-2025年
|  | 执法监管 | 在现有管理力度上还需提高 | 全流域 | 智慧河长建设工程，促进河长工作智能化、数据化 | — | — | 0 | 河长办 | 负责推进智慧河长建设工程 | 丛林镇政府、公安分局 | 配合完成智慧河长建设、加强渔政监督执法 | 交通局 | 监督各部门落实智慧河长建设工作、加强渔政执法的监督 | 2021-2025年
万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 措施内容: 加强渔政监督的执法，严格实施长江流域十年禁渔; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 建设依据: —; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 资金来源: — | 0 | 农林局 | 负责加强渔政监督执法
| 鲤鱼河 | 水资源保护 | 流域内居民生活人均用水量还高于全市平均水平 | 全流域 | 推广城乡节水技术，推广节水设施器具应用 | — | — | 0 | 水利局、农林局 | 负责组织节水技术、器具的推广 | 黑山镇、石林镇政府 | 配合完成节水技术、器具的推广 | 统战部、文旅局 | 监督各部门落实节水技术、器具的推广 | 2021-2025年
|  | 水污染 | 羊喝坪水库应急饮用水源保护地偶尔有污水排入水库 | 羊喝坪水库库尾 | 进一步提升羊喝坪水库治理成果，完善配套污水管理 | — | 争取财政资金，计划投资1250万 | 1250 | 盛荣公司、生态环境局 | 负责污水收集管网建设工作 | 黑山镇政府 | 配合完成污水收集管网建设工作 | 统战部、文旅局 | 监督落实污水收集管网建设工作 | 2021-2024年
|  |  | 部分污水处理设施在旅游旺季时满负荷运转，导致部分时段运行不畅 | 石林镇百花村，黑山镇南门村 | 1、石林镇百花第一污水处理站技术改造 2、石林镇百花第二污水处理站技术改造 3、黑山南门污水处理厂技术改造 4、小石林污水处理站技术改造 | — | 争取财政资金，计划投资300万 | 0 | 生态环境局 | 负责污水处理设施改造工作 | 盛荣公司 | 配合完成污水处理设施改造工作 | 统战部、文旅局 | 监督落实污水处理设施改造工作 | 2022-2024年
|  | 执法监管 | 在原有管理力度上还需提升 | 全流域 | 智慧河长建设工程，促进河长工作智能化、数据化 | — | — | 0 | 河长办 | 负责推进智慧河长建设工程 | 黑山镇、石林镇政府、公安分局 | 配合完成智慧河长建设、加强渔政监督执法 | 统战部、文旅局 | 监督各部门落实智慧河长建设工作、加强渔政执法的监督 | 2021-2025年
万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 措施内容: 加强渔政监督的执法，严格实施长江流域十年禁渔; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 建设依据: —; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 资金来源: — | 0 | 农林局 | 负责加强渔政监督执法
| 清溪河 | 水资源保护 | 流域内居民生活人均用水量还高于全市平均水平 | 全流域 | 推广城乡节水技术，推广节水设施器具应用 | — | — | 0 | 水利局、农林局 | 负责组织节水技术、器具的推广 | 东林街道、万东镇、黑山镇 | 配合完成节水技术、器具的推广 | 组织部、团区委 | 监督各部门落实节水技术、器具的推广 | 2021-2025年
|  | 水污染 | 部分污水管网日常维护不及时，存在堵塞、反涌现象 | 东林街道 | 东林片区污水管网清淤、修复项目 | — | 争取财政资金，计划投资200万元 | 100 | 住建局 | 负责组织现状污水管网清淤修复 | 盛荣公司 | 配合完成现状污水管网清淤修复 | 组织部、团区委 | 监督各部门落实现状污水管网清淤修复 | 2021-2023年
|  |  | 黑山镇旅游度假区存在雨污混排现象 | 黑山镇 | 黑山镇旅游度假区雨污混排治理，主要包括黑山国际运动医院、黑山镇现状在建商业街旁荒地、八角社区物业管理旁、聚缘公寓旁、黑山生态菜园、麓谷林小区等区域管网清淤、修复重建和鱼子村和平社部分管网建设 | — | 争取财政资金，计划投资700万元 | 700 | 住建局 | 负责组织雨污混排治理 | 盛荣公司 | 配合完成雨污混排治理 | 组织部、团区委 | 监督各部门落实雨污混排治理 | 2021-2023年
|  |  | 黑山镇北门村河沟现状一体化处理设施存在破损，附近部分居民的生活污水出现渗漏的现象 | 黑山镇北门片区 | 完善北门村河沟片区污水管网工程 | — | 争取财政资金，计划投资200万元 | 0 | 盛荣公司 | 负责组织污水管网建设 | 生态环境局 | 配合监督完成污水管网建设 | 组织部、团区委 | 监督各部门落实污水管网建设 | 2021-2023年
|  |  | 污水处理厂在旅游旺季处理能力还需提高，污水处理设施有提标扩容需求 | 黑山八角污水处理厂 | 黑山镇八角污水处理厂提标扩容（提标一级A标, 扩容至10000m3） | — | 争取财政资金，计划投资800万元 | 800 | 住建局 | 负责组织污水处理厂提标改造 | 盛荣公司 | 配合完成污水处理厂提标改造 | 组织部、团区委 | 监督各部门落实污水处理厂提标改造 | 2021-2023年
|  |  | 还存在一定的农业面源污染，部分农村居民环保意识较差 | 全流域 | 加强测土配方施肥技术指导，科学完善水稻、玉米等主要农作物施肥推荐配方，削减农业面源污染，明确“一控、两减、三基本”的目标来治理农业面源污染 | — | — | 0 | 农林局 | 负责组织推进“一控、两减、三基本”工作任务 | 东林街道、万东镇、黑山镇 | 配合完成“一控、两减、三基本”工作任务 | 组织部、团区委 | 监督各部门落实“一控、两减、三基本”工作任务 | 2021-2025年
|  | 水域岸线管理保护 | 河流岸线欠稳定，行洪不畅 | 清溪河大垭槽段 | 治理河道长度2km | — | 争取市级以上资金1000万元 | 1000 | 水利局 | 负责推进河道治理工作 | 盛荣公司、规资局、金桥镇 | 组织实施工程建设；配合完成土地和矛盾协调 | 组织部、团区委 | 监督各部门项目建设进度 | 2022-2023年
|  | 水环境 | 河道内偶尔存在少量垃圾及漂浮物 | 清溪河干流 | 清漂保洁，垃圾清运、处理 | — | — | 78 | 东林街道、万东镇、黑山镇 | 负责组织河道垃圾清运 | 东林街道、万东镇、黑山镇 | 配合完成河道垃圾清运 | 组织部、团区委 | 监督各部门落实河道垃圾清运 | 东林街道15、万东镇23、黑山镇40
|  | 执法监管 | 在现有管理力度上还需提高 | 全流域 | 智慧河长建设工程，促进河长工作智能化、数据化 | — | — | 0 | 河长办 | 负责推进智慧河长建设工程 | 东林街道、万东镇、黑山镇、公安分局 | 配合完成智慧河长建设、加强渔政监督执法 | 组织部、团区委 | 监督各部门落实智慧河长建设工作、加强渔政执法的监督 | 2021-2025年
万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 措施内容: 加强渔政监督的执法，严格实施长江流域十年禁渔; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 建设依据: —; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 资金来源: — | 0 | 农林局 | 负责加强渔政监督执法
| 养生河 | 水资源保护 | 流域内居民生活人均用水量、万元GDP用水量还高于全市平均水平 | 全流域 | 推广工业和城乡节水技术，推广节水设施器具应用 | — | — | 0 | 水利局、经信局、农林局 | 负责组织节水技术、器具的推广 | 金桥镇、南桐镇政府 | 配合完成节水技术、器具的推广 | 农林局 | 监督各部门落实节水技术、器具的推广 | 2021-2025年
|  | 水域岸线管理保护 | 河流岸线欠稳定，行洪不畅 | 全流域 | 治理河道长度7.9km | — | 争取市级以上资金2000万元 | 2000 | 水利局 | 负责推进河道治理工作 | 盛荣公司、规资局、金桥镇 | 组织实施工程建设；配合完成土地和矛盾协调 | 农林局 | 监督各部门项目建设进度 | 2022-2023年
|  | 水域岸线管理保护 | 丰岩沟水库防洪不达标，属病险水库 | 金桥镇丰岩沟水库 | 丰岩沟水库除险加固工程 | — | 争取财政资金，计划投资80万元 | 20 | 水利局 | 负责组织病险水库除险加固整治 | 金桥镇政府 | 配合完成病险水库除险加固整治 | 农林局 | 监督各部门落实病险水库除险加固整治 | 2022年
|  | 水污染 | 农业面源污染治理仍然存在，部分农村居民环保意识差 | 全流域 | 加强测土配方施肥技术指导，科学完善水稻、玉米等主要农作物施肥配方，削减农业面源污染，明确“一控、两减、三基本”的目标来治理农业面源污染 | — | — | 0 | 农林局 | 负责组织推进“一控、两减、三基本”工作任务 | 金桥镇、南桐镇政府 | 配合完成“一控、两减、三基本”工作任务 | 农林局 | 监督各部门落实“一控、两减、三基本”工作任务 | 2021-2025年
|  |  | 部分沿河居民有在河道内散养鸭子的情况，造成河流水体污染 | 南桐镇金龙村、金桥镇三台村 | 加强宣传教育，引导居民提高水环境保护意识 | — | — | 0 | 金桥镇、南桐镇政府 | 负责加强河道监督管理，加强环保宣传教育 | 农林局 | 配合河道监督管理，配合完成环保宣传教育 | 农林局 | 监督各部门落实河道监督管理和环保宣传教育 | 2021-2025年
|  | 水环境 | 大石梁、麻坝河断面取水监测频次不固定，为2-4次/年，水质监测频次还需提高 | 大石梁、麻坝河断面 | 定期开展监测，加大监测频次 | — | — | 0 | 生态环境局 | 定期开展水质监测 | 金桥镇、南桐镇政府 | 配合完成水质监测 | 农林局 | 监督落实水质监测任务 | 2021-2025年
|  | 执法监管 | 在现有管理力度上还需提高 | 全流域 | 智慧河长建设工程，促进河长工作智能化、数据化 | — | — | 0 | 河长办 | 负责推进智慧河长建设工程 | 金桥镇、南桐镇政府、公安分局 | 配合完成智慧河长建设、加强渔政监督执法 | 农林局 | 监督各部门落实智慧河长建设工作、加强渔政执法的监督 | 2021-2025年
万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 措施内容: 加强渔政监督的执法，严格实施长江流域十年禁渔; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 建设依据: —; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 资金来源: — | 0 | 农林局 | 负责加强渔政监督执法
| 小河 | 水资源保护 | 流域内居民生活人均用水量还高于全市平均水平 | 全流域 | 推广城乡节水技术，推广节水设施器具应用 | — | — | 0 | 水利局、农林局 | 负责组织节水技术、器具的推广 | 石林镇、万东镇政府 | 配合完成节水技术、器具的推广 | 住建局 | 监督各部门落实节水技术、器具的推广 | 2021-2025年
|  | 水污染 | 废弃硫铁矿矿坑在遭遇强降雨时，会涌出少量矿坑废水 | 石林镇农林村 | 整理归顺排水沟，修建沉淀池定时清掏 | — | 争取财政资金，计划投资20万元 | 0 | 石林镇 | 负责组织矿坑废水治理 | 生态环境局 | 配合监督完成矿坑废水治理 | 住建局 | 监督各部门完成矿坑废水治理 | 2022年
|  |  | 农业面源污染治理仍然存在，部分农村居民环保意识差 | 全流域 | 加强测土配方施肥技术指导，科学完善水稻、玉米等主要农作物施肥配方，削减农业面源污染，明确“一控、两减、三基本”的目标来治理农业面源污染。 | — | — | 0 | 农林局 | 负责组织推进“一控、两减、三基本”工作任务 | 石林镇、万东镇政府 | 配合完成“一控、两减、三基本”工作任务 | 住建局 | 监督各部门落实“一控、两减、三基本”工作任务 | 2021-2025年
|  | 水环境 | 偶尔有沿河居民将生活垃圾、建筑垃圾、废弃农作物倾倒入河道内 | 万东镇鱼田堡、万东镇五里村 | 加强水环境保护宣传，垃圾清运、处理 | — | — | 0 | 万东镇政府 | 负责组织河道垃圾清运 | 城管局 | 配合完成河道垃圾清运 | 住建局 | 监督各部门落实河道垃圾清运 | 2021-2025年
|  | 水生态 | 水土流失治理仍需加强 | 小河农林村段 | 开展水土流失综合治理，修建水保基础设施、栽植水土保持林、进行庭院环境打造等。 | — | 争取市级以上资金150万元 | 150 | 区水利局 | 实施水土保持治理3平方公里 | 石林镇 | 配合完成水土保持治理3平方公里 | 住建局 | 监督完成水土保持治理3平方公里 | 2022年
|  | 执法监管 | 现有管理力度有待提高 | 全流域 | 智慧河长建设工程，促进河长工作智能化、数据化 | — | — | 0 | 河长办 | 负责推进智慧河长建设工程 | 石林镇、万东镇政府、公安分局 | 配合完成智慧河长建设、加强渔政监督执法 | 住建局 | 监督各部门落实智慧河长建设工作、加强渔政执法的监督 | 2021-2025年
万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 措施内容: 加强渔政监督的执法，严格实施长江流域十年禁渔; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 建设依据: —; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 资金来源: — | 0 | 农林局 | 负责加强渔政监督执法
| 刘家河 | 水资源保护 | 流域内居民生活人均用水量还高于全市平均水平 | 全流域 | 推广城乡节水技术，推广节水设施器具应用 | — | — | 0 | 水利局、农林局 | 负责组织节水技术、器具的推广 | 石林镇、南桐镇政府 | 配合完成节水技术、器具的推广 | 公安分局 | 监督各部门落实节水技术、器具的推广 | 2021-2025年
|  | 水域岸线管理保护 | 河流岸线欠稳定，行洪不畅 | 全流域 | 治理河道长度2.8km | — | 争取市级以上资金1000万元 | 1000 | 水利局 | 负责推进河道治理工作 | 盛荣公司、规资局、金桥镇 | 组织实施工程建设；配合完成土地和矛盾协调 | 公安分局 | 监督各部门项目建设进度 | 2022-2023年
|  | 水域岸线管理保护 | 河道管理范围内有防洪不达标居民楼房 | 石林镇岩门村 | 采取非工程措施，加强对居民防汛意识教育，汛期预警及时通知居民避洪转移 | — | — | 6 | 石林镇、南桐镇政府 | 负责组织应急处置和避洪转移安置工作 | 住建局、水利局 | 配合完成应急处置和避洪转移安置工作 | 公安分局 | 监督各部门落实应急处置和避洪转移安置工作 | 2021-2025年
|  | 水污染 | 石林场镇段部分污水管网存在破裂、变形和渗漏等缺陷。部分场镇居民的生活污水渗入刘家河造成污染 | 石林镇场镇 | 石林镇场镇段沿刘家河截污干管修复0.1km | — | 争取财政资金，计划投资10万元 | 5 | 住建局 | 负责组织现状污水管网清淤修复 | 盛荣公司 | 配合完成现状污水管网清淤修复 | 公安分局 | 监督各部门落实现状污水管网清淤修复 | 2022年
|  |  | 还存在一定的农业面源污染，部分农村居民环保意识差 | 全流域 | 加强测土配方施肥技术指导，科学完善水稻、玉米等主要农作物施肥推荐配方，削减农业面源污染，明确“一控、两减、三基本”的目标来治理农业面源污染 | — | — | 0 | 农林局 | 负责组织推进“一控、两减、三基本”工作任务 | 石林镇、南桐镇政府 | 配合完成“一控、两减、三基本”工作任务 | 公安分局 | 监督各部门落实“一控、两减、三基本”工作任务 | 2021-2025年
|  | 水环境 | 偶尔有沿河居民在河道内焚烧垃圾 | 全流域 | 加强水环境保护宣传，垃圾清运、处理。 | — | — | 6 | 石林镇、南桐镇政府 | 负责组织河道垃圾清运 | 石林镇、南桐镇政府 | 配合完成河道垃圾清运 | 公安分局 | 监督各部门落实河道垃圾清运 | 2021-2025年
|  | 执法监管 | 在现有管理力度上还需提高 | 全流域 | 智慧河长建设工程，促进河长工作智能化、数据化 | — | — | 0 | 河长办 | 负责推进智慧河长建设工程 | 石林镇、南桐镇政府、公安分局 | 配合完成智慧河长建设、加强渔政监督执法 | 公安分局 | 监督各部门落实智慧河长建设工作、加强渔政执法的监督 | 2021-2025年
万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 措施内容: 加强渔政监督的执法，严格实施长江流域十年禁渔; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 建设依据: —; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 资金来源: — | 0 | 农林局 | 负责加强渔政监督执法
| 金鸡沟 | 水资源保护 | 流域内居民生活人均用水量还高于全市平均水平 | 全流域 | 推广城乡节水技术，推广节水设施器具应用 | — | — | 0 | 水利局、农林局 | 负责组织节水技术、器具的推广 | 青年镇、南桐镇政府 | 配合完成节水技术、器具的推广 | 经信局 | 监督各部门落实节水技术、器具的推广 | 2021-2025年
|  | 水污染 | 农业面源污染仍然存在，部分居民环保意识差 | 全流域 | 加强测土配方施肥技术指导，科学完善水稻、玉米等主要农作物施肥推荐配方，削减农业面源污染，明确“一控、两减、三基本”的目标来治理农业面源污染 | — | — | 0 | 农林局 | 负责组织推进“一控、两减、三基本”工作任务 | 青年镇、南桐镇政府 | 配合完成“一控、两减、三基本”工作任务 | 经信局 | 监督各部门落实“一控、两减、三基本”工作任务 | 2021-2025年
|  |  | 部分农村居民存在河道内养殖鸡禽情况，对河道造成污染 | 青年镇更古村、南桐镇温塘村 | 加强环保宣传教育，禁止在河道范围内养殖，对侵占河道养殖户进行整改 | — | — | 0 | 生态环境局、农林局 | 负责宣传教育、对养殖户整改工作 | 青年镇、南桐镇政府 | 配合完成宣传教育、养殖户整改工作 | 经信局 | 监督各部门落实宣传教育、对养殖户的整改工作 | 2021-2025年
|  | 水环境 | 河道偶尔存在少量垃圾及漂浮物 | 全流域 | 清漂保洁，垃圾清运、处理，并加强宣传教育 | 对金鸡沟南桐段及青年镇水域垃圾进行清洁清运 | — | 14 | 青年镇、南桐镇政府 | 负责组织河道垃圾清运 | 经信局 | 配合完成河道垃圾清运 | 经信局 | 监督各部门落实河道垃圾清运 | 南桐镇8万元，青年镇6万元
|  |  | 沙坝、温塘村等两处断面取水监测频次为3次/年，水质监测频次还需提高 | 沙坝、温塘村两处断面 | 定期开展水质监测，提高监测频次 | — | — | 0 | 生态环境局 | 定期开展水质监测 | 青年镇、南桐镇政府 | 配合开展水质监测 | 经信局 | 监督各部门开展水质监测 | 2021-2025年
|  | 水生态 | 金鸡沟流域集雨面积较小，来水量少，加上径流年内分配不均匀，在枯水期，河流偶尔也有出现断流的现象 | 全流域 | 严格控制河道取水，加强取水监管 | — | — | 0 | 水利局 | 负责加强取水监管工作 | 青年镇、南桐镇政府 | 配合完成加强取水监管工作 | 经信局 | 监督各部门落实加强取水监管工作 | 2021-2025年
|  | 执法监管 | 现有管理力度有待加强 | 全流域 | 智慧河长建设工程，促进河长工作智能化、数据化 | — | — | 0 | 河长办 | 负责推进智慧河长建设工程 | 青年镇、南桐镇政府、公安分局 | 配合完成智慧河长建设、加强渔政监督执法 | 经信局 | 监督各部门落实智慧河长建设工作、加强渔政执法的监督 | 2021-2025年
万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 措施内容: 加强渔政监督的执法，严格实施长江流域十年禁渔; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 建设依据: —; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 资金来源: — | 0 | 农林局 | 负责加强渔政监督执法
| 藻渡河 | 水资源保护 | 流域内居民生活人均用水量还高于全市平均水平 | 全流域 | 推广城乡节水技术，推广节水设施器具应用 | — | — | 0 | 水利局、农林局 | 负责组织节水技术、器具的推广 | 关坝镇政府 | 配合完成节水技术、器具的推广 | 水利局 | 监督各部门落实节水技术、器具的推广 | 2021-2025年
|  | 水污染 | 遭遇连续强降雨时，平翔煤矿已封堵的废弃矿坑偶尔有少量废水流出 | 平翔煤矿 | 关坝镇落实属地责任，生态环境局、应急局加强行业监管，要求平翔煤矿严格落实企业主体责任并编制相应应急预案。 | 备案编号（2022）3号 | 自筹 | 50 | 关坝镇、生态环境局、应急局 | 负责组织平翔煤矿废弃矿坑废水的监测、治理 | 应急局、关坝镇政府 | 配合完成平翔煤矿废弃矿坑废水的监测、治理 | 水利局 | 监督各部门对平翔煤矿废弃矿坑废水的监测、治理工作 | 2021-2025年
|  |  | 还存在一定的农业面源污染，部分农村居民环保意识差 | 全流域 | 加强测土配方施肥技术指导，科学完善水稻、玉米等主要农作物施肥推荐配方，削减农业面源污染，明确“一控、两减、三基本”的目标来治理农业面源污染 | — | — | 0 | 农林局 | 负责组织推进“一控、两减、三基本”工作任务 | 关坝镇政府 | 配合完成“一控、两减、三基本”工作任务 | 水利局 | 监督各部门落实“一控、两减、三基本”工作任务 | 2021-2025年
|  | 水环境 | 藻渡河光明大桥断面监测频次需要加强 | 光明大桥断面 | 定期开展水质监测 | — | — | 0 | 生态环境局 | 定期开展水质监测 | 关坝镇政府 | 配合完成水质监测 | 水利局 | 监督落实完成水质监测任务 | 2021-2025年
|  | 执法监管 | 在原有管理力度上还需提升 | 全流域 | 智慧河长建设工程，促进河长工作智能化、数据化 | — | — | 0 | 河长办 | 负责推进智慧河长建设工程 | 关坝镇政府、公安分局 | 配合完成智慧河长建设、加强渔政监督执法 | 水利局 | 监督各部门落实智慧河长建设工作、加强渔政执法的监督 | 2021-2025年
万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 措施内容: 加强渔政监督的执法，严格实施长江流域十年禁渔; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 建设依据: —; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 资金来源: — | 0 | 农林局 | 负责加强渔政监督执法 |  |  | 水利局 |  | 2021-2025年
| 溱溪河 | 水资源保护 | 溱溪河流域内居民生活平均用水量、万元GDP用水量等指标目前还高于全市平均水平 | 全流域 | 推广工业和城乡节水技术，推广节水设施器具应用 | — | — | 0 | 水利局、经信局、农林局 | 负责组织节水技术、器具的推广 | 关坝镇、青年镇政府 | 配合完成节水技术、器具的推广 | 纪工委监察室、生态环境局 | 监督各部门落实节水技术、器具的推广 | 2021-2025年
|  | 水污染 | 关坝镇场镇污水管网因为修建年代较为久远，受洪水影响，管道塌陷、堵塞情况较为突出 | 关坝镇场镇 | 关坝镇已建污水管网清淤、修复 | — | 争取财政资金，计划投资120万 | 120 | 关坝镇政府、住建局 | 负责组织现状污水管网清淤修复 | 盛荣公司 | 配合完成现状污水管网清淤修复 | 纪工委监察室、生态环境局 | 监督各部门落实现状污水管网清淤修复 | 2021-2023年
|  |  | 煤电化园区污水处理厂设计出水标准还需提高 | 煤电化园区污水处理厂 | 煤电化园区污水处理厂一期设计规模为5000m3/d。，鉴于煤电化园区入驻企业的现状，该污水处理厂实际入场水量不足2500m3/d，因此本次规划其中2500m3实施技术改造并更换设备，提高出水标准至一级A标 | — | 争取财政资金，计划投资900万 | 0 | 平山园区管委会 | 负责组织污水处理厂提标改造 | 盛荣公司 | 配合完成污水处理厂提标改造 | 纪工委监察室、生态环境局 | 监督各部门落实污水处理厂提标改造 | 2021-2023年
|  |  | 关坝镇污水处理厂部分设备老化，现有出水标准不能满足水功能区的水质管理要求，此外服务区域内部分居民生活污水未收集，若考虑覆盖，则现状污水处理能力不足 | 关坝镇污水处理厂 | 关坝污水处理厂提标扩容（提标一级A标, 扩容至3000m3/d），配套管网建设，提高关坝镇污水收集处理率 | — | 争取财政资金，计划投资1500万 | 1500 | 住建局 | 负责组织污水处理厂提标扩容改造，配套污水管网建设 | 盛荣公司 | 配合完成污水处理厂提标扩容改造，配套污水管网建设 | 纪工委监察室、生态环境局 | 监督各部门落实污水处理厂提标扩容改造，配套污水管网建设 | 2021-2024年
|  |  | 兴隆沟赖子桥至三丘田段部分居民生活污水还未收集，附近居民生活污水散排进入河流 | 关坝镇兴隆村 | 关坝镇兴隆村污水收集管网建设 | — | 争取财政资金，计划投资80万 | 80 | 住建局 | 负责组织污水管网的建设 | 盛荣公司 | 配合完成污水管网的建设 | 纪工委监察室、生态环境局 | 监督各部门落实污水管网的建设 | 2021-2023年
|  |  | 还存在一定的农业面源污染，部分农村居民环保意识差 | 全流域 | 加强测土配方施肥技术指导，科学完善水稻、玉米等主要农作物施肥配方，削减农业面源污染，明确“一控、两减、三基本”的目标来治理农业面源污染。 | — | — | 0 | 农林局 | 负责组织推进“一控、两减、三基本”工作任务 | 关坝镇、青年镇政府 | 配合完成“一控、两减、三基本”工作任务 | 纪工委监察室、生态环境局 | 监督各部门落实“一控、两减、三基本”工作任务 | 2021-2025年
|  |  | 兴隆沟支流部分沿河居民有在河道内围网养殖的情况，造成河流水体污染 | 兴隆沟支流 | 加强环保宣传教育，清除河道内围网养殖现象 | — | — | 0 | 关坝镇政府 | 负责环保宣传，清除围网养殖 | 生态环境局 | 配合完成环保宣传，清除围网养殖 | 纪工委监察室、生态环境局 | 监督各部门落实环保宣传，清除围网养殖 | 2021-2025年
|  | 水环境 | 河道水面偶尔存在少量生活、建筑垃圾及漂浮物 | 溱溪河干流、兴隆沟支流 | 加强环保宣传教育，清漂保洁，垃圾清运、处理 | — | — | 0 | 关坝镇、青年镇政府 | 负责组织河道垃圾清运 | 生态环境局 | 配合完成河道垃圾清运 | 纪工委监察室、生态环境局 | 监督各部门落实河道垃圾清运 | 2021-2025年
|  | 执法监管 | 在现有管理力度上还需提高 | 全流域 | 智慧河长建设工程，促进河长工作智能化、数据化 | — | — | 0 | 河长办 | 负责推进智慧河长建设工程 | 关坝镇、青年镇政府、公安分局 | 配合完成智慧河长建设、加强渔政监督执法 | 纪工委监察室、生态环境局 | 监督各部门落实智慧河长建设工作、加强渔政执法的监督 | 2021-2025年
万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 措施内容: 加强渔政监督的执法，严格实施长江流域十年禁渔; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 建设依据: —; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 资金来源: — | 0 | 农林局 | 负责加强渔政监督执法 |  |  | 纪工委监察室、生态环境局
| 楠木河 | 水资源保护 | 流域内居民生活人均用水量还高于全市平均水平 | 全流域 | 推广农业节水技术，推广节水设施器具应用 | — | — | 0 | 水利局、农林局 | 负责组织节水技术、器具的推广 | 金桥镇政府 | 配合完成节水技术、器具的推广 | 财政局 | 监督各部门落实节水技术、器具的推广 | 2021-2025年
|  | 水污染 | 还存在一定的农业面源污染，部分农村居民环保意识差 | 全流域 | 加强测土配方施肥技术指导，科学完善水稻、玉米等主要农作物施肥配方，削减农业面源污染，明确“一控、两减、三基本”的目标来治理农业面源污染。 | — | — | 0 | 农林局 | 负责组织推进“一控、两减、三基本”工作任务 | 金桥镇政府 | 配合完成“一控、两减、三基本”工作任务 | 财政局 | 监督各部门落实“一控、两减、三基本”工作任务 | 2021-2025年
|  | 水环境 | 水库内偶尔存在因垂钓丢弃的白色垃圾 | 大炉井水库 | 加强水环境保护宣传，加强垃圾清运，常态化保洁 | — | — | 0.5 | 金桥镇政府 | 负责水环境保护宣传 | 财政局 | 配合完成水环境保护宣传 | 财政局 | 监督各部门落实水环境保护宣传 | 2021-2025年
|  | 执法监管 | 现有管理力度有待加强 | 全流域 | 智慧河长建设工程，促进河长工作智能化、数据化 | — | — | 0 | 河长办 | 负责推进智慧河长建设工程 | 金桥镇政府、公安分局 | 配合完成智慧河长建设、加强渔政监督执法 | 财政局 | 监督各部门落实智慧河长建设工作、加强渔政执法的监督 | 2021-2025年
万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 措施内容: 加强渔政监督的执法，严格实施长江流域十年禁渔; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 建设依据: —; 万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 资金来源: — | 0 | 农林局 | 负责加强渔政监督执法
| 五布河 | 水资源保护 | 水功能区监督管理有待加强 | 全流域 | 按照《水功能区划分标准》（GB/T 50594-2010）要求，修编万盛经开区水功能区划报告，科学划定五布河水功能区，保障社会、经济与水资源的持续协调发展 | 《水功能区监督管理办法》 | — | 7 | 区生态环境局 | 修编万盛经开区水功能区划报告 | 金桥镇 | 配合修编万盛经开区水功能区划报告 | 财政局 | 监督水功能区划报告修编 | 2021-2025年
|  | 水生态 | 水土流失治理仍需加强 | 五布河金桥水库库区 | 开展金蝶湖生态清洁小流域治理，修建路沟等水保基础设施、坡改梯、栽植水土保持林、进行庭院环境打造、对金蝶湖库区进行景观打造等。 | — | 争取市级以上资金1825万元 | 1825 | 区水利局 | 实施水土保持治理38平方公里 | 金桥镇 | 配合完成水土保持治理38平方公里 | 财政局 | 监督完成水土保持治理38平方公里 | 2022年
|  | 水环境 | 水质监测体系有待加强 | 五布河万盛经开区段 | 完善水质监测体系，监测断面设置精细化，水质监测考核常态化 | — | 争取市级以上资金90万元 | 90 | 生态环境局 | 完善水质监测体系 | 金桥镇 | 配合完善水质监测体系 | 财政局 | 监督完善水质监测体系 | 2021-2025年
|  |  | 农村生活垃圾收集、处理存在短板 | 五布河万盛经开区段 | 1.完善生活垃圾收集、处理和转运机制；2.深化生活垃圾分类处理；3.持续开展农村生活垃圾集中处理；4.加强五布河沿线的日常巡查、清理。 | 《中华人民共和国水污染防 治法》、《重庆市水污染防治 条例》 | 争取区级财政资金1万元 | 1 | 城管局 | 完善五布河流域生活垃圾收集转运措施 | 金桥镇 | 配合完善五布河流域生活垃圾收集转运措施 | 财政局 | 监督责任部门完善五布河流域生活垃圾收集转运措施 | 2021-2025年
|  | 执法监管 | 执法监管机制不健全 | 五布河万盛经开区段 | 1.加强河长日常巡河工作；加强各区团县 委、区人武部巡河工作，每月至少组织 2 次巡河；2.持续开展“河小青”青年志愿 者和民兵巡查员联合巡河；3.全力推动重庆市第1号、第2号总河 长令，做到深挖细查,举一反三，全面整改；4.深入贯彻落实重庆市第3号总河长令，开展提升污水收集率、污水处理率和处理达标率专项行动，严查五种行为、全面提升“三率”水平，建立四项机制，推动专项行动落地，确保提升“三 率”取得实效；5.持续开展河流“清四乱”活动；6.加强五布河非法捕鱼的打击力度，加大 五布河沿岸农业种植、农户畜禽养散养 处的劝导和监督管理；7.全面推行“行政执法公示制度、全过程 记录制度、重大执法决定法制审核”三 项制度；8.加强区域联防联控，深化联动协调机制，切实履行跨界河流联防联控协议，携手创建美丽河湖，搭建多渠道沟通平台；9.加速重庆市河长制信息化管理平台建 设，力争启动五布河智慧河长建设。 | — | — | 0 | 河长办、农林局 | 负责加强涉及河湖管理行政执法工作；力争启动智慧河长系统建设。 | 金桥镇、公安分局、生态环境局、财政局 | 配合加强涉及河湖管理行政执法工作；安排资金启动智慧河长系统建设。 | 财政局 | 监督责任部门加强涉及河湖管理行政执法工作 | 2021-2025年
万盛经开区“一河一策”（2021-2025年）河流管理保护问题、措施及责任清单（2022年） 河流: 投资合计 | 11802.5