附件

国家卫生区复审模拟暗访反馈问题整改任务分解表

| 专业类别 | 整改项目 | 主要任务 | 整改时限 | 责任单位 | 协办单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 、 爱 国 卫 生 组 织 管 理 | （一）爱国卫生网络建设和活动开展 | 1.由各镇街负责本级和所属村居爱国卫生工作网络建立和爱国卫生活动开展，网格化“全民动手清洁家园活动”每周开展不少于1次。 | 2021年5月30日前完成，网格化活动开展按每月不少于1次的进度督查。 | 两街两镇 | 卫生健康局 |  |
|  |  | 2.由经济信息局负责督促大中型工业企业建立爱国卫生组织和爱国卫生活动开展，每月开展不少于1次。 |  | 经济信息局 |  |  |
|  |  | 3.由商务局牵头督促农贸市场和重点商贸企业建立爱国卫生组织和爱国卫生活动开展，每月开展不少于1次。 |  | 商务局 |  |  |
|  |  | 4.教育局负责督促学校建立爱国卫生组织和爱国卫生活动开展，每月开展不少于1次。 |  | 教育局 |  |  |
|  |  | 5.卫生健康局负责督促各医疗单位建立爱国卫生组织和爱国卫生活动开展，每月开展不少于1次。 |  | 卫生健康局 |  |  |
|  |  | 6.渝新公司负责本单位及下属单位爱国卫生组织的建立和爱国卫生活动开展，每月开展不少于1次。 |  | 渝新公司 |  |  |
|  |  | 7.区级各部门、驻区市属单位、人民团体负责建立本单位及下属单位的爱国卫生组织和爱国卫生活动开展，每月开展不少于1次。 |  | 区级各部门 驻区市属单位 人民团体 |  |  |
|  | （二）建立国卫投诉平台 | 1.卫生健康局负责建立卫生问题投诉电话，办理群众投诉，有办理制度，有办理记录台账。 | 1.投诉电话保持畅通； 2.电话公示和投诉办理台帐按进度督查。 | 卫生健康局 |  | 1.城市管理局、生态环境局，住房城乡建设局投诉电话由爱国卫生科统筹在宣传栏、报纸电视上公示； 2.两街两镇投诉电话要在本辖区各社区宣传栏、健康教育专栏上公示。 |
|  |  | 2.城市管理局负责建立市容环境卫生问题投诉电话，办理群众投诉，有办理制度，有办理记录台账。 |  | 城市管理局 |  |  |
|  |  | 3.生态环境局负责建立环保问题投诉电话，办理群众投诉，有办理制度，有办理记录台账。 |  | 生态环境局 |  |  |
|  |  | 4、住房城乡建设局负责建立建筑工地管理群众投诉电话，办理群众投诉，有办理制度，有办理记录台账。 |  | 住房城乡建设局 |  |  |
|  |  | 5、两街两镇负责建立本辖区的国卫工作投诉电话，办理群众投诉，有办理制度，有办理记录台账。 |  | 两街两镇 |  |  |
|  | （三）营造国卫氛围 | 1.两街两镇按城市管理要求设置一处国卫宣传广告，督促各村、居委会设置至少1幅国卫宣传广告。 | 1.宣传广告、标语、栏目于2021年5月20日前设立到位 2.宣传栏目播出按进度督查 | 两街两镇 |  |  |
|  |  | 2.区级各部门、驻区市属单位、人民团体及其下属单位要在本单位醒目处设置至少1幅国卫宣传标语或广告。 |  | 区级各部门 驻区市属单位 人民团体 |  |  |
|  |  | 3.渝新公司按城市管理要求设置一处国卫宣传广告，并负责督促下属单位醒目处设置至少1幅国卫宣传广告。 |  | 渝新公司 |  |  |
|  |  | 4.在万盛电视台、万盛日报、交通广播电台设置国卫动态栏目，每周不少于1期。电视台、电台分别每天滚动播出国卫公益广告不少于5次。 |  | 融媒体中心 | 卫生健康局 |  |
|  |  | 5.在万盛经开网设立国卫专题版块。 |  | 管委会办公室 | 卫生健康局 |  |
|  |  | 6.交通局负责在公交车、三轮车、出租车上、车站设置国卫广告。 |  | 交通局 |  |  |
|  |  | 7.有LED电子显示屏的单位要滚动播出至少1条国卫宣传标语。 |  | 宣传部 |  |  |
|  |  | 8.子如广场电子显示屏每天滚动播出创国卫公益广告。 |  |  |  |  |
| 二 、 健 康 教 育 | （一）健康教育组织、专栏及培训 | 1.各镇街负责本级和所属村居健康教育组织建立、健康教育专栏设置、健康宣传资料取阅栏设置、健康教育活动室设立和开展健康培训。居民健康基本知识知晓率、健康生活方式与行为形成率、基本技能掌握率、居民健康素养水平达标。 | 1.健康教育组织建立、设置健康教育活动室在2021年5月20日前完成； 2.健康教育专栏设置、健康教育培训按每两个月进度督查； 3.居民健康素养水平从2021年5月20日起，采取询问居民的方式督查。 | 两街两镇 | 卫生健康局 | 健康教育专栏每年不少于6期； 健康教育培训每两个月开展不少于1次。 |
|  |  | 2.经济信息局负责督促大中型工业企业建立健康教育组织、健康教育专栏设置和开展健康培训。 |  | 经济信息局 |  |  |
|  |  | 3.商务局牵头督促农贸市场和大中型商贸企业、超市建立健康教育组织、健康教育专栏设置和开展健康培训。 |  | 商务局 |  |  |
|  |  | 4.教育局负责督促学校建立健康教育组织、健康教育专栏设置和开展健康培训。 |  | 教育局 |  |  |
|  |  | 5.卫生健康局负责督促各医疗单位建立健康教育组织、健康教育专栏设置、健康宣传资料取阅栏设置和开展健康培训。 |  | 卫生健康局 |  |  |
|  |  | 6.渝新公司负责本单位及下属单位建立健康教育组织、健康教育专栏设置、健康宣传资料取阅栏设置和开展健康培训。 |  | 渝新公司 |  |  |
|  |  | 7.区级各部门、驻区市属单位、人民团体负责建立本单位健康教育组织、健康教育专栏设置、健康宣传资料取阅栏设置，开展健康培训和无烟党政机关建设。 |  | 区级各部门 驻区市属单位 人民团体 |  |  |
|  |  | 8.市场监管局负责督促餐饮服务场所落实控制吸烟工作，设置禁烟警示标识和健康提示语，规范设置吸烟区。 |  | 市场监管局 |  |  |
|  |  | 9.卫生健康执法支队负责督促生活饮用水、公共场所从业人员的健康教育培训，设置禁烟警示标识和健康提示语。 |  | 卫生健康局 |  |  |
|  |  | 10.交通局负责公交车、出租车、三轮车驾驶员的健康教育培训，督促长途汽车站设置健康教育专栏和禁烟警示标识。 |  | 交通局 |  |  |
|  |  | 11.住房城乡建设局负责督促各建筑工地设置健康教育专栏。 |  | 住房城乡建设局 |  |  |
|  |  | 12.各单位负责落实本单位及下属单位食堂设置禁烟警示标识和健康提示语。 |  | 各单位 |  |  |
|  | （二）健康支持环境建设 | 1.在万盛电视台、万盛日报、交通广播电台设置健康教育专题栏目，每周不少于1期。电视台播放健康教育66条公益宣传片，每天滚动播出不少5次。 | 按进度督查 | 融媒体中心 |  |  |
|  |  | 2.在万盛经开网设立健康教育专题版块。 |  | 管委会办公室 |  |  |
|  |  | 3.子如广场电子显示屏、文体中心电子显示屏每天滚动播出健康教育66条公益宣传片不少于5次。 |  | 宣传部 体育发展中心 |  |  |
|  |  | 4.城区各个休闲公园的管理单位，负责在公园适当设置健康教育专栏、健康提示语牌、BMI转盘等健康元素，完善建设健康主题公园建设。 | 2021年5月30日前完成设置。 | 城市管理局 交通局 两街两镇 城建公司等 |  |  |
|  |  | 5.健身步道的管理单位，负责规范设置步道计步尺。 |  |  |  |  |
|  | （三）学校健康教育 | 1.按照《中小学健康教育纲要》、要求及相关规定，开设健康教育课，有师资、有课表、有教案、有课本，有针对养成学生健康行为的多种健康教育活动。学生广泛知晓健康知识、掌握基本健康技能。 | 按进度督查 | 教育局 |  |  |
|  |  | 2.中、小学校全面开展控烟工作，有计划、有制度、有禁止吸烟的醒目标志，开展控烟宣传活动和监督检查，校内无人吸烟，小卖部无售卖香烟，符合《无烟学校标准》要求。 | 2021年5月20日前完成 | 教育局 |  |  |
|  | （四）医院健康教育 | 1.采取面对面或集中式，有针对性地向患者及其陪护人员开展卫生知识宣传和康复指导，住院病人相关疾病卫生知识知晓率≥80% | 按进度督查 | 卫生健康局 |  |  |
|  |  | 2.有不同种类的健康教育处方30 种以上；医务人员在医务活动中能正确使用健康教育处方。 | 2021年5月20日前完成 |  |  |  |
|  |  | 3.各级医院、社区卫生服务机构均创建无烟医院。吸烟区设置规范，综合性医院设有戒烟门诊。 |  |  |  |  |
|  | （五）全民健身活动 | 1.积极组织开展各类全民健身活动。 | 按进度督查 | 体育发展中心 | 区级部门、单位 两街两镇 |  |
|  |  | 2.国家机关、企业事业单位每天至少开展一次工间操。 | 按进度督查 | 总工会 |  |  |
|  | （六）禁烟工作 | 1.按照《重庆市公共场所控制吸烟条例》，机关、企事业单位、社会团体和其他社会组织将公共场所控烟工作纳入本单位日常管理，制止违反《条例》的吸烟行为。 | 2021年5月20日前完成 | 各单位 |  |  |
|  |  | 2.加强无烟环境建设，政府机关、医疗卫生机构、学校、公共交通工具及等候室全面禁烟；公共场所、工作场所有控烟制度和措施，有统一规范的禁烟标识，无烟具、无烟头、无人吸烟、无烟味；允许设置吸烟区的公共公共场所必须符合《条例》规定的条件。 |  |  |  |  |
| 二 、 健 康 教 育 | （六）禁烟工作 | 3.公安分局负责网吧、娱乐场所控烟工作，有控烟制度和措施，有统一规范的禁烟标识，无烟具、无烟头、无人吸烟、无烟味。 | 2021年5月20日前完成 | 公安分局 |  |  |
|  |  | 4.烟草公司负责督促各香烟销售点设置“禁止向未成年人销售香烟”、“吸烟有害健康”宣传提示语。 |  | 烟草公司 |  |  |
|  |  | 5.市场监管局负责牵头清理整改辖区内的烟草广告和变相烟草广告。 |  | 市场监管局 | 两街两镇 |  |
|  |  | 6.公安分局、市场监管局、教育局、民政局、人力社保局、城市管理局、交通局、文化旅游局、卫生健康局、体育发展中心负责做好各自职责领域的公共场所控烟监督管理。 |  | 各相关单位 |  |  |
| 三 、 市 场 整 治 | （一）加强市场整修和管理 | 由商务局牵头，按照《标准化菜市场设置与管理规范》，督促万新、东林、盛世华城、塔山、红枫、南桐鸿丰农贸市场、水果市场业主完成市场整修，加强管理。完成： 1.卫生管理制度、功能分区平面图、健康教育、蔬菜农药残留公示。 2.市场摊位排列整齐、划行归市，环境整洁，无摊外摊和跨市占道经营。 3.市场设置充足的封闭式垃圾桶等环卫设施，并保持完好， 4.熟食和直接入口食品摊区配置有防尘、防蝇、防鼠等设施设备，“四害”防制设施充足、设置规范。 5.鲜肉类、水产品、熟食类加工操作台、切割用具及盛器及时清洗消毒，加盖存放。 6.保持市场给水设施完好畅通，室内主排水设施采用暗渠排水、无积水，市场内公共厕所达标。 7.市场设有专职或兼职食品卫生管理监督人员和制度。 8.引导活禽经营户调整经营模式。 | 2021年5月31日前完成 | 商务局 | 城市管理局 卫生健康局 市场监管局 两街两镇 |  |
|  |  | 9.完成活禽集中宰杀点建设，督促城区农贸市场禁止活禽销售和宰杀。 | 2021年5月25日前完成 | 农林局 市场监管局 | 商务局 |  |
|  | （二）农药检测 | 1.市场监管局要督促市场业主开展蔬菜农药残留检测并公示。 | 2021年4月30日前完成 | 市场监管局 | 商务局 |  |
|  | （三）市场内及周边环境整治 | 1.商务局牵头督促市场业主开展市场内环境卫生整治，配有充足保洁员，保持市场清洁卫生，垃圾日产日清，消除“四害”孳生场所。消除市场内骑门摊、乱摆摊设点现象，建立长效卫生管理机制。 | 2021年5月30日前完成，按进度督查 | 商务局 | 两街两镇 |  |
|  |  | 2.对各个市场的周边环境开展整治，对占道经营的予以取缔，并落实长效机制 |  | 城市管理局 两街两镇 |  |  |
|  | （四）临时市场整治 | 1.由渝新公司牵头，负责南桐煤矿农贸市场的整治和管理，落实清扫保洁制度。 | 2021年4月30日前完成 | 渝新公司 |  |  |
|  |  | 2.由两街两镇牵头，对辖区内的临时便民市场开展整治，严格控制市场时间，落实清扫保洁等管理机制。 | 2021年5月30日前完成 | 两街两镇 |  |  |
| 四 、 市 容 环 境 卫 生 | （一）公厕管理 | 1.由城市管理局牵头，对主次干道和公园的公共厕所按照《城市公共厕所卫生标准》、《城市公共厕所规范与设计》要求，科学设置公厕，实施建设和规范管理。 | 按进度督查 | 城市管理局 |  |  |
|  |  | 2.由两街两镇牵头，对辖区内的旱厕实施封闭或改造为水冲式厕所；对现有水冲式厕所进行改造提升。封闭露天粪坑。 | 2021年5月20日前完成 | 两街两镇 |  |  |
|  |  | 3.由渝新公司牵头，对矿区厂区内的旱厕进行封闭或改造，全部改为水冲式厕所，对现有水冲式厕所进行改造提升。 | 2021年5月20日前完成 | 渝新公司 |  |  |
|  |  | 4.由住房城乡建设局牵头，对建筑工地厕所进行规范，全部设置为水冲式，并保持干净整洁。 | 2021年5月20日前完成 | 住房城乡建设局 |  |  |
|  |  | 5.公共厕所符合《城市环境卫生质量标准》有关公共厕所质量标准：公厕内地面保持整洁，设施和管道无破损，内外墙无剥落；有防蝇、防蚊和除臭设施或措施；有专人管理，有保洁制度；公厕内采光、照明和通风良好，无明显臭味；环境卫生良好，座便器、蹲位整洁，管道畅通；照明灯具、洗手器具等设施完好；公厕设有醒目标志牌；无粪便直排现象；无蝇蛆孳生。 | 2021年5月20日前完成 | 城市管理局 两街两镇 渝新公司 交通局 |  |  |
|  | （二）垃圾中转站建设 | 1.生活垃圾转运站等环卫设施符合《城镇环境卫生设施设置标准》要求，数量充足，布局合理，管理规范。 | 2021年5月20日前完成 | 城市管理局 |  |  |
|  |  | 2.垃圾箱等环卫设施设备保持完好、清运及时、内外保持卫生。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.废物箱箱体和设置点周围整洁，无明显尘土和污迹，废物箱箱体有盖并密闭。垃圾转运站建设符合《生活垃圾转运站技术规范》的要求，运行管理符合《生活垃圾转运站运行维护技术规程》要求，有专人管理，垃圾站污水收集处理设施完善，内外场地整洁，有消杀措施，无恶臭，无蝇蛆。 | 2021年5月20日前完成 | 城市管理局 |  |  |
|  | （三）街区市容管理 | 1.市容环境卫生达到《城市容貌标准》要求。 | 按进度督查 | 城市管理局 | 两街两镇 |  |
|  |  | 2.对城市主次干道和街巷路面确保平整，无坑洼、无积水、无裸土；下水道无垃圾堵塞现象；绿地绿化整齐，绿化带内无暴露垃圾。 | 2021年5月20日前完成 |  | 两街两镇 住房城乡建设局 |  |
|  |  | 3.对主要街道两侧进行整治，保持建筑物整洁美观，基本无乱张贴、乱涂写、乱设摊点现象，广告、牌匾设置规范，居民楼房阳台屋顶无乱堆放和乱挂衣物等现象； | 2021年5月20日前完成 |  | 两街两镇 |  |
|  |  | 4.沿街单位“门前三包”等责任制度落实，立面整洁，地面无散地暴露垃圾。 | 2021年5月20日前完成，按进度督查 | 城市管理局 两街两镇 |  |  |
|  |  | 5.合理设置车辆停车区域，车辆停放整齐； |  | 公安分局 城市管理局 | 两街两镇 |  |
|  |  | 6.废物箱等垃圾收集容器配置齐全，无乱扔乱吐现象； |  | 城市管理局 | 两街两镇 |  |
|  |  | 7.城区无卫生死角，街巷、人行道路面普遍硬化、无坑洼、无积水，无残垣断壁、乱搭建、垃圾渣土暴露和违章饲养畜禽现象； |  | 城市管理局 两街两镇 | 住房城乡建设局 |  |
|  |  | 8.城市亮化、美化，照明设施完好，城市道路装灯率达到100%。 |  | 城市管理局 |  |  |
|  |  | 9.城市河道、湖泊等水面清洁，岸坡整洁，无垃圾杂物，无污水直排现象。 |  | 城市管理局 | 两街两镇 水利局 |  |
|  |  | 10.整治乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等城市“十乱”现象。重点整治占道经营，取缔食品游摊。 | 2021年5月20日前完成，并按进度督查 | 城市管理局 两街两镇 |  |  |
|  |  | 11.整理空中、房屋立面的凌乱线网。 |  | 经济信息局 | 移动、联通、电信公司，供电局，文化旅游局 |  |
|  |  | 12.整修或改造张贴栏，并加强日常管理。 |  | 两街两镇 |  |  |
|  | （四）清扫保洁 | 1.落实建成区清扫保洁制度，作业质量符合《城市环境卫生质量标准》，城区无卫生死角和暴露垃圾渣土。主次干道保持时间不少于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时。 | 按进度督查 | 城市管理局 | 两街两镇 |  |
|  |  | 2.生活垃圾日产日清，道路清扫保洁；收集点（站）垃圾及时清运，无站外堆积和满溢；生活垃圾存放容器应全部密闭化，无竹筐等简易垃圾收集容器。 | 2021年5月20日前完成，按进度督查 |  | 两街两镇 |  |
|  |  | 3.生活垃圾无害化处理率≥90%。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.垃圾、粪便密闭化运输，作业车辆完好，收运过程无抛、洒、挂、漏现象，车容整洁，无严重锈蚀和明显污物。 |  | 城市管理局 |  |  |
|  |  | 5.城区内各个化粪池等粪便污水前端处理设施定期有人清掏和维护，无粪便满溢和安全隐患。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.加强生活污水排污管网建设，集中处理率≥85%。 | 按进度督查 | 住房城乡建设局 |  |  |
|  | （五）扬尘粉尘治理 | 1.开展综合治理，减少城区道路扬尘。 |  | 城市管理局 住房城乡建设局交通局 公安分局 两街两镇 | 生态环境局 |  |
|  | （六）建筑工地卫生 | 1.由住房城乡建设局负责房屋市政工程建筑工地，使之符合《建筑施工现场环境与卫生标准》。施工场地实行封闭施工，设置的隔离围挡规范。车辆进出场地硬化，有车辆冲洗设施并正常使用，无车辆带泥上路现象。施工现场整洁，物料堆放整齐，无生活垃圾积存；建筑垃圾管理规范，配合相关部门全面实施密闭运输，整治偷倒乱倒情况，职工食堂、宿舍符合卫生要求，厕所、洗浴间保持清洁。 | 2021年5月20日前完成 | 住房城乡建设局 |  |  |
|  |  | 2.由规划自然资源局牵头，督查业主对拆迁工地、待建工地和闲置空地进行规范化围挡、覆盖或绿化、硬化、美化，无暴露垃圾和乱搭乱建等现象。 | 2021年5月20日前完成 | 规划自然资源局 |  |  |
|  |  | 3由经济信息局牵头，负责督促燃气公司在城区燃气管道施工过程中文明施工，保持施工现场整洁，物料堆放整齐。 | 2021年5月20日前完成，并按进度督查 | 经济信息局 |  |  |
| 五、环境保护 | （一）监管重点企业 | 1.严格监管城区范围内尘污染企业，如电厂、水泥厂等重点废气排放大户，降低城区尘污染，环境空气质量指数(AQI)或空气污染指数（API）不超过100的天数≥300天，环境空气主要污染物年均值达到国家《环境空气质量标准》二级标准。 | 2021年5月30日前完成 | 生态环境局 |  |  |
|  | （二）建设排污管网 | 1.对全区污水排污管网进行摸排，保证80%以上的城区生活污水进入生活污水处理厂处理。 |  | 住房城乡建设局 |  |  |
|  | （三）秸秆管理 | 1.贯彻落实《秸秆禁烧和综合利用管理办法》，加大农村秸秆焚烧问题整治力度，开展合理利用秸秆宣传，有效提高秸秆综合利用率，杜绝秸秆焚烧现象。 |  | 农林局 | 各镇街 |  |
|  | （四）减少噪声污染 | 1.加大日常执法力度、积极处理群众投诉、修建噪声屏障，防止生活噪声、娱乐噪声、交通噪声、夜间施工、火车站等噪声扰民；控制区域环境噪声平均值≤60分贝。 |  | 生态环境局 | 城市管理局 公安分局 |  |
|  |  | 2.提高城区人车分流、减缓交通拥堵；在党政机关、医院、学校等重点街路增设禁鸣标志牌，开展机动车禁鸣教育宣传，引导驾驶员减少鸣号。 |  | 公安分局 |  |  |
|  | （五）油烟治理 | 1.加强餐饮馆油烟治理，督促安装水油分离设施，及时清洗墙面陈积油烟痕迹。 |  | 生态环境局 | 两街两镇 |  |
| 六、食品安全、生活饮用水、公共场所卫生 | （一）公共场所卫生管理 | 1.由卫生健康局牵头，对旅店、美容美发店、公共浴室、歌舞厅等公共场所卫生许可情况进行清理，做到亮证经营。 | 2021年5月20日前完成 | 卫生健康局 |  |  |
|  | （二）生活饮用水卫生管理 | 1.按照《生活饮用水卫生监督管理办法》要求，规范管理市政供水、自备供水、居民小区直饮水。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.开展水质监测工作，出厂水、管网末梢水、小区直饮水的水质检测指标达到标准要求。 |  |  |  |  |
|  | （三）食品安全管理 | 1.督促各食品生产、流通、餐饮等经营单位要取得有效证照，从业人员取得有效的健康合格证明，亮证经营，实施餐饮食品安全监督量化分级管理。 | 2021年5月20日前完成 | 市场监管局 |  |  |
|  |  | 2.加强监督员和行业负责人国卫标准的培训，开展行业四害防制消毒管理等工作，督促业主增设灭蝇灯、胶帘、风幕机等防蝇设施，加强店堂、后厨环境卫生、孳生地治理，及时杀病媒生物防制。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.对无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。 |  | 城市管理局 市场监管局 两街两镇 |  |  |
|  |  | 4.督促熟食、咸菜、蛋糕等直接入口食品经营户安装、使用隔离罩（网）。 |  | 市场监管局 |  |  |
|  |  | 5.整治前厨后店。 |  |  |  |  |
| 七、公共卫生和医疗服务 | （一）医疗废弃物和医院污水 | 1.由卫生健康局牵头加强医疗机构、个体诊所医疗废弃物暂存的管理和医院污水监测工作。 | 2021年5月20日前完成 | 卫生健康局 |  |  |
|  | （二）预检分诊 | 1.由卫生健康局牵头督促各医疗单位合理设置医院预检分诊与感染科，杜绝交叉感染的潜在风险。 | 2021年5月20日前完成 | 卫生健康局 |  |  |
|  | （三）传染病疫情报告 | 1.进一步完善传染病疫情报告制度，夯实疫情报告网络。 |  |  |  |  |
|  | （四）流动儿童计划免疫 | 1.坚持并完善“政府统筹、部门主导、各单位配合”的工作机制，确保居住期限3个月以上流动人口儿童建卡、建证率达到95%。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.托幼机构、学校按照《疫苗流通和预防接种管理条例》规定开展入托、入学儿童预防接种证查验工作。 | 2021年5月20日前完成 | 教育局 |  |  |
|  | （五）慢性病防控 | 1.实施全民健康生活方式行动，推广减盐、控油等慢性病防控措施。 | 2021年5月20日前完成 | 卫生健康局 | 各镇街、各单位 |  |
|  | （六）社区卫生服务中心建设 | 1.每个街道办事处范围或3-10万服务人口设置一所社区卫生服务中心，每个乡镇设置一所政府举办的乡镇卫生院。基层医疗卫生机构标准化建设达标率达到95%以上。 | 2021年5月20日前完成 | 卫生健康局 |  |  |
| 八、病媒生物防制 | 落实病媒生物防制措施 | 1.卫生健康局牵头，全面开展两街两镇的公共外环境和万新、东林、塔山、红枫和南桐鸿丰农贸市场的四害专业防制。 | 2021年5月20日前完成 | 卫生健康局 |  |  |
|  |  | 2.城市管理局负责公园、公厕、垃圾中转站、垃圾集中收运点、垃圾箱的病媒生物防制工作。 | 2021年5月20日前完成 | 城市管理局 |  |  |
|  |  | 3.教育局负责督促各学校的病媒生物防制工作。 | 2021年5月20日前完成 | 教育局 |  |  |
|  |  | 4.经济信息局负责督促规模以上工业企业单位的病媒生物防制工作。 | 2021年5月20日前完成 | 经济信息局 |  |  |
|  |  | 5.财政局负责督促各金融单位的病媒生物防制工作。 | 2021年5月20日前完成 | 财政局 |  |  |
|  |  | 6.住房城乡建设局负责督促各房屋市政工程工地、物业小区、房屋中介公司的病媒生物防制工作。 | 2021年5月20日前完成 | 住房城乡建设局 |  |  |
|  |  | 7.交通局负责督促车站的病媒生物防制工作。 | 2021年5月20日前完成 | 交通局 |  |  |
|  |  | 8.商务局牵头负责督促各城区农贸市场，重点超市、商场的病媒生物防制工作。 | 2021年5月20日前完成 | 商务局 | 两街两镇 |  |
|  |  | 9.农林局负责督促屠宰场的病媒生物防制工作。 | 2021年5月20日前完成 | 农林局 |  |  |
|  |  | 10.文化旅游局负责督促各文化娱乐场所的病媒生物防制工作。 | 2021年5月20日前完成 | 文化旅游局 |  |  |
|  |  | 11.卫生健康局负责督促各医疗卫生单位、旅店、理发店、洗脚城的病媒生物防制工作。 | 2021年5月20日前完成 | 卫生健康局 |  |  |
|  |  | 12.民政局负责督促老年公寓的病媒生物防制工作。 | 2021年5月20日前完成 | 民政局 |  |  |
|  |  | 13.市场监管局负责催促餐饮服务场所、食品生产加工小作坊、食品摊贩、药品经销企业设置相应的防蝇、防鼠、防虫设施设备。 | 2021年5月20日前完成 | 市场监管局 |  |  |
|  |  | 14.渝新公司负责督促本公司及下属各单位的病媒生物防制工作。 |  | 渝新公司 |  |  |
|  |  | 15.其它各部门负责本单位及其管属单位的病媒生物防制工作。 | 2021年5月20日前完成 | 区级各部门 驻区市属以上各单位 人民团体 |  |  |
|  |  | 16.两街两镇负责本辖区背街小巷、居民楼院、城乡结合部的病媒生物防制工作。 | 2021年5月20日前完成 | 两街两镇 |  |  |
|  |  | 17.病媒生物防制工作重点包括：开展搬家式大扫除治理病媒孳生地，彻底清除鼠迹、蟑迹，合理设置毒饵站、灭蝇笼、风帘机、胶帘、灭蝇灯等防蚊蝇和防鼠设施，开展环境消杀等集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准B级要求。 | 2021年5月20日前完成，并按进度督查 | 区级各部门 驻区市属以上各单位 人民团体 |  |  |
| 九、社区和单位卫生 | （一）清扫保洁 | 1.各部门、单位负责落实本部门、单位的机关及下属单位的清扫保洁制度。 | 2021年5月20日前完成，并按进度督查 | 区级各部门 驻区市属以上各单位 人民团体 |  |  |
|  |  | 2.牵头落实本公司及下属单位的厂区、矿区、矿区家属院、防洪沟的清扫保洁制度、落实专人、落实经费。 | 2021年5月20日前完成，并按进度督查 | 渝新公司 南桐矿业公司 |  |  |
|  |  | 3.由两街两镇负责督促各社区、村落实背街小巷、居民小区、防洪沟、排水沟的专业清扫保洁制度，有专人负责，实现全覆盖。 | 2021年5月20日前完成，并按进度督查 | 两街两镇 |  |  |
|  | （二）封闭或改造垃圾圈 | 1.由两街两镇对辖区内的垃圾圈开展排查，如有发现一律予以封闭或改造。 | 2021年5月30日前完成，并按进度督查 | 两街两镇 |  |  |
|  |  | 2.渝新公司负责对本公司及其下属单位的厂区矿区、居民院的垃圾圈进行排查、封闭或改造。 | 2021年5月30日前完成，并按进度督查 | 渝新公司 南桐矿业公司 |  |  |
|  | （三）整治社区环境 | 1.由两街两镇负责清理辖区楼道卫生，清除乱堆乱放、乱张乱贴进行治理或墙体刷白，设置规范的张贴栏，清理天花蛛网。 | 2021年5月20日前完成，并按进度督查 | 两街两镇 |  |  |
|  |  | 2.负责清理厂区、矿区、家属区的楼道卫生，清除乱堆乱放、乱张乱贴进行治理或墙体刷白，设置规范的张贴栏，清理天花蛛网。 | 2021年5月20日前完成，并按进度督查 | 渝新公司 南桐矿业公司 |  |  |
|  |  | 3.对占道经营进行整治。 | 2021年5月20日前完成，并按进度督查 | 两街两镇 |  |  |
|  |  | 4.无违规饲养畜禽。 | 2021年5月20日前完成，并按进度督查 | 两街两镇 |  |  |
|  | （四）开展卫生评比 | 1.两街两镇要对辖区内村居开展各项卫生规范化评比并公示。各村居要开展本辖区楼院、辖区单位、居民户等的卫生评比活动并公示，并建立长效机制。 | 2021年5月20日前完成，并按进度督查 | 两街两镇 |  |  |
|  |  | 2.各单位要在单位内部开展卫生评比并公示、周末大扫除等活动。 | 2021年5月20日前完成，并按进度督查 | 各单位 |  |  |
|  | （五）整治道路 | 1.由两街两镇负责，对本辖区背街小巷道路进行整治，使其平整，无坑洼、无积水、无裸土。 | 2021年5月30日前完成 | 两街两镇 |  |  |
|  |  | 2.负责对本公司及其下属单位的厂区矿区的道路进行整治，使其平整，无坑洼、无积水、无裸土。 | 2021年5月30日前完成 | 渝新公司 南桐矿业公司 |  |  |
| 十、城乡结合部卫生 | （一）环境整治 | 1.由两街两镇牵头开展辖区内城乡结合部环境卫生集中整治行动，环卫设施布局合理、设施完好卫生，确保无卫生死角，四害控制达标。无违规饲养畜禽。 | 2021年5月20日前完成 | 两街两镇 |  |  |
|  |  | 2.专人负责卫生保洁，垃圾密闭收集运输，日产日清，清运率100%。 | 2021年5月20日前完成 | 两街两镇 |  |  |
|  |  | 3.开展“十乱”整治，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象。 | 2021年5月20日前完成 | 两街两镇 |  |  |
|  |  | 4.铁路沿线无“十乱”现象，无散在暴露垃圾，铁路边沟无淤堵。 | 2021年5月20日前完成 | 两街两镇 | 成都铁路局 万盛东车站 |  |
|  |  | 5.公路沿线无“十乱”现象，无散在暴露垃圾，公路边沟无淤堵。 | 2021年5月20日前完成 | 两街两镇 | 交通局 |  |
|  | （二）道路整治 | 1.由两街两镇牵头开展辖区内城乡结合部道路整治，使其平整，无坑洼、无积水、无裸土。 | 2021年5月30日前完成 | 两街两镇 |  |  |
|  |  | 2.由交通局负责，开展位于城乡结合部的省道、县道的道路整治，使其平整，无坑洼、无积水、无裸土。 | 2021年5月30日前完成 | 交通局 |  |  |
|  |  | 3.负责开展位于城乡结合部的专用公路、道路的整治，使其平整，无坑洼、无积水、无裸土。 | 2021年5月30日前完成 | 渝新公司 南桐矿业公司 |  |  |

重庆市万盛经开区卫生健康局办公室 2021年4月22日印发