万盛经开办发〔2025〕2号

重庆市万盛经开区管委会办公室

关于印发万盛经开区2025年重点民生实事

工作目标任务的通知

各镇人民政府，各街道办事处，管委会各部门，区属国有重点企业，驻经开区有关单位：

《万盛经开区2025年重点民生实事工作目标任务》已经管委会同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

万盛经开区管委会办公室

2025年1月23日

（此件公开发布）

万盛经开区2025年重点民生实事工作目标任务

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 2025年工作任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发展婴幼儿照护服务 | 卫生健康局 | 完成妇幼保健院婴幼儿照护指导中心建设。 |
| 2 | 改善学生宿舍条件 | 教育局 | 完成49中学宿舍楼建设并投用。 |
| 3 | 实施万北二片区老旧小区改造及新消费场景打造 | 住房城乡建设局 | 完成万北二片区老旧小区改造及新消费场景打造。 |
| 4 | 实施老旧小区电梯更新改造 | 住房城乡建设局 | 完成9台住宅老旧电梯更新改造以及6台公租房小区电梯加装。 |
| 5 | 实施全民健身补短板工程 | 体育发展中心 | 建成全民健身中心一座，完成10个村（社区）室外篮球架和室外乒乓球台更新。 |
| 6 | 实施养老服务基础设施建设 | 民政局 | 完成青山湖康养中心建设。 |
| 7 | 开展特困人员服务 | 民政局 | 开展23户困难家庭易流浪走失人员提供智能定位服务以及640名分散供养特困老人智慧健康居家养老服务。 |
| 8 | 开展残疾人关爱服务提升行动 | 残联 | 开展残疾儿童康复救助50人以上以及残疾人就业30人以上。 |
| 9 | 开展假期公益托管服务 | 团区委 | 依托万盛青少年活动中心、妇女儿童活动中心和“青少年之家”“职工之家”“渝好空间”等阵地，在寒暑假开展青少年假期公益托管服务。 |
| 10 | 提升城镇燃气使用安全水平 | 经济信息局 | 完成主城老旧小区6万套燃气报警器安装。 |
| 11 | 实施道路隐患整治工程 | 交通运输局 | 完成新黑路隐患整治工程。 |
| 12 | 实施公交适老化改造 | 交通运输局 | 完成203路文明公交适老化改造。 |
| 13 | 实施小微停车场建设 | 城市管理局 | 完成300个小微停车场泊位建设。 |
| 14 | 打造妇女儿童综合服务体 | 妇联 | 完成妇女儿童综合服务体建设——渝好空间。 |
| 15 | 实施地质灾害防治体系建设 | 规划自然资源局 | 完成68处地灾点监测台站新建或改建。 |

备 注：

1．各责任单位于每月5日前将上月工作进展情况报送至区发展改革局项目科（联系人：刘栎栎，联系电话：18323476775）。

2．管委会督查办要加大督查力度，定期通报重点民生实事推进情况，并将重点民生实事纳入年度考核。

抄送：党工委各部门，各人民团体。

重庆市万盛经开区管委会办公室            2025年1月23日印发