綦江区人民政府东林街道办事处文件

綦江区人民政府东林街道办事处

关于印发《东林街道2021年持证残疾人

基本状况调查实施方案》的通知

各社区，机关各科室：

现将《东林街道2021年持证残疾人基本状况调查实施方案》印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

綦江区人民政府东林街道办事处

2021年8月16日

（此件公开发布）

东林街道2021年持证残疾人基本状况调查实施方  案

为认真贯彻《万盛经开区残疾人联合会关于开展2021年全区持证残疾人基本状况调查工作督导的通知》（万盛经开残发〔2021〕17号）、《重庆市万盛经开区管委会残疾人工作委员会办公室关于印发<全区持证残疾人基本状况调查实施方案>的通知》（万盛残工委办发〔2021〕4号）有关文件精神，扎实做好街道持证残疾人基本状况调查工作，现就调查工作明确如下：

一、组织领导

街道成立残联主席任组长，残联理事长、6个社区残协主席任副组长，街道残联专职委员和社区残协委员为成员的领导小组。领导小组下设办公室在民政和社区事务办公室，负责研究分析、督促检查、推动工作。街道残联专职委员负责日常事务、调查表审查、系统录入指导等工作。

二、工作安排

（一）调查时点及工作时段

调查时点：2021年9月30日当期东林街道持证残疾人基本状况，原来调查“动态更新年度内”的指标更改为“过去一年内”（2020年10月1日-2021年9月30日）。

工作时段：2021年8月16日-9月30日

（二）数据报送截止时间

本次持证残疾人基本状况调查数据报送截止时间为2021年9月30日。

（三）信息采集对象

基本状况调查的信息采集对象是持有中华人民共和国残疾人证，且户籍地为东林街道的残疾人。无法准确口述表达的精神、智力类残疾人、被收监的残疾人可据情向其监护人或家属进行调查工作。

（四）信息采集内容

调查持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及辖区所有社区的残疾人服务和残疾人工作情况。

（五）信息采集方式

以入户信息采集为主（信息采集入户率达到90%以上），电话调查、窗口服务等方式为辅。调查数据首先使用纸质表格进行面对面登记采集，经街道残联签字审核后使用移动终端进行系统录入采集。

（六）实施步骤

全国持证残疾人基本状况调查工作分为6个阶段：

1.核准目标任务数据。核实辖区内持证残疾人户籍地信息更新划分，将不属于自己辖区的残疾人上报街道残联，统一由残联更新户籍信息。

2.参考比对系统信息。以2020年动态更新数据、2021年以前无障碍家庭改造数据为基础，核实有无变动情况，填写今年的持证残疾人个人信息登记表。

3.入户开展个人信息调查采集。社区信息采集员按要求规范填写持证残疾人个人信息登记表，信息采集时须“一人一照”拍照进行资料上报留存，照片按“社区名称字头编号X+姓名”（如：“观编号1+姓名）进行标注，以社区为单位集中统一上报。对户在人不在的可采取电话、微信进行信息采集，8月16日-9月10日为入户调查时间。

4.“两审查、双审签”严格质量控制。各社区采集完残疾人个人信息之后，社区残协委员要对残疾人个人信息登记表进行社区质量控制一审，一审结果需社区残协主席签字认可后进行上报，街道残联根据各社区上报的一审资料进行质量控制二审，二审结果需街道残联主席签字认可，街道残联专职委员要及时将签字认可后的二审结果反馈给社区残协委员。对确有错误的数据在原表中予以更正，并注明数据更正原因、时间和责任人。9月1日-9月17日为审查时间。

5.督促检查。街道残联要对各社区调查表已报、未报情况及入户填报率的情况，一户多残对应情况，主要调查指标相对上年数据的变化情况等方面进行督促检查。

6.系统录入。各社区要严格按照全国持证残疾人基本状况调查管理系统设定的数据审核规则将街道残联反馈的调查结果二审数据信息，准确及时进行系统录入，对存在有误的信息要及时更正后进行录入。

（七）资料上报

各社区上交资料需填报全区持证基本残疾人状况调查《残疾人登记表》封面（附件2）、全区持证残疾人基本状况调查资料交接单（附件3）。9月30日前需报送工作小结至领导小组办公室黄强强处，联系人：黄强强，联系电话：48285882。

三、有关要求

一是要高度重视。各社区要提高思想认识，充分认清持证残疾人基本状况调查工作的重要性，并通过各种渠道加大宣传力度，充分引导残疾人家庭了解此项工作，支持此项工作，积极营造良好的工作氛围。

二是要严格程序。此项工作涉及残疾人个人隐私，各级人员都要严守操作规程和保密规定，熟练掌握工作的内容、流程和方式方法，坚决防止失泄密问题发生。

三是要督查检查。街道残联将加强对各社区的业务指导和督促检查，分阶段对工作开展情况进行随机抽查，随时了解掌握调查进展情况，确保调查工作有序推进，如期完成。

附件：1.残疾人登记表指标项逻辑关系

2.全区持证基本残疾人状况调查残疾人登记表封面

3.全区持证残疾人基本状况调查资料交接单（社区）

附件1

残疾人登记表指标项逻辑关系

R1：姓名与身份证一致

R2：填写前20位

R3：20周岁以上的填报

R4：智力、精神和17周岁及以下的残疾人填报（不是的不填）

R5：固定电话和手机至少填一个

R6：长期填是，短期出院填否

R8：-15周岁以上填写

R9：男性：16-59 女性：16-54。填“是”跳R11。填“否”包括：无工作、临时工（3个月以下）、在原单位已无工作岗位的下岗、内推人员。

R11：1-5可多选，选6就不能选1-5。无指标，第一项考虑第二年是否能参加培训。培训要求（年龄限制、社保限制、4050限制、参加类别限制）第三项不符合东街，直接划掉。

R12：16周岁及以上填写，1-3可多选

R13：选“否”跳R15

R14：选“是”

R15：1-4可多选

R16：要求：16-59岁智力、精神和重度肢体残疾

R17、R18：60岁以上残疾人填写

R19：残疾人的抚养人年龄超过60周岁的填报。1-2之选选其一，3-4只能选其一。

R21：1-4可多选

R22：1-4可多选，考虑第二年指标加以实际填写

R23：参照下发的2021年以前无障碍家庭改造名单，有的填“是”没有的填“否”，今年的18户也属于参与改造。

R24：具体以名单和残疾人家庭口述为主。

R25：对应残疾类别填写。不符合残疾类别的不选，不增加第二年任务

R26：铁路村社区居多，其他社区结合实际。6-69周岁填写，次数达到10次，询问时引导残疾人回忆参加过的活动。

R27：R26选“是”择不需要填R27.

B1申报人；残疾人（家属）签字，代签格式:XXX（代）

信息采集员：社区专干

日期：如实填写

附件2

全区持证基本残疾人状况调查

《残疾人登记表》封面

单位：              区

街道

社区

本单位调查对象共有   人。

已完成调查   人，已完成调查中：

入户调查  人；电话调查  人；其它方式调查  人；

未完成调查  人，未完成调查中：

查无此人  人；已搬迁  人；空挂户  人；外出  人；注销   人；迁移中   人。

信息采集小组组长（签字）            年   月   日

调查员（签字）                      年   月   日

附件3

全区持证残疾人基本状况调查

资料交接单（社区）

单位：                社区居委会

资料内容：1. 登记表封面         份。

2. 《残疾人登记表》    份。

3. 《社区登记表》      份。

交付人签名：          接收人签名：

20   年   月   日

东林街道党政办公室                       2021年8月16日印发