重庆市綦江区关坝镇人民政府文件

关坝府发〔2020〕35号

重庆市綦江区关坝镇人民政府

关于印发《关坝镇2020年农村旧房整治提升

工作方案》的通知

各村居：

现将《关坝镇2020年农村旧房整治提升工作方案》印发给你们，请遵照执行，抓好落实，如期完成整治提升目标。

重庆市綦江区关坝镇人民政府

2020年6月10日

关坝镇农村旧房整治提升工作方案

为全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话和在解决贫困户“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，按照《关于下达2020年农村旧房整治提升计划的通知》（万盛经开建发〔2020〕52号）文件要求，遵循产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体目标，有序整治农村旧房，提升乡村建筑风貌，推进美好环境与幸福生活共同缔造，让旧房既好用又好看，让农村成为安居乐业的美丽家园，结合我镇实际，特制定本工作方案。

一、目标任务

通过有序治理农村旧房，让旧房功能得到完善、风貌得到改观、价值得到彰显、村容村貌得到有效提升。原则上2020年8月31日之前全面完成全镇110户农村旧房整治提升目标。

（一）整治区域

渝黔高速复线沿线，坪坝村、兴隆村、田坝村、光明村；九锅箐及凉风渔村周边；万梨公路沿线，兴文村、双坝村、林地村。

（二）整治对象

此次农村旧房整治提升对象以三类人员（建卡贫困户、低保户、散居供养特困人员）为重点，未享受过新农村CD级危房改造政策的农户。地质灾害隐患点威胁范围内旧房不得上升楼层，一般户优先整治土/石木结构房屋屋顶及墙体修缮加固。对长期无人居住的旧房、一户多宅的废弃旧房、位于城镇规划区范围内旧房、高于三层以上旧房、已享受CD级危房改造政策的房屋不纳入整治提升范围。

各村通过召开院坝会等方式广泛开展宣传，确保旧房整治政策家喻户晓，通过农户申请、民主评议确定2020年需要实施的旧房整治名单，优先筛选出建卡扶贫户、整改积极性高、有能力自筹资金整治的一般户作为整改对象，优先实施，点上示范逐步推进。

二、整治内容

坚持完善居住功能的原则,以原地整治为主要方式,对三层及以下的旧房按照“缺什么补什么”的要求予以整治提升。重点实施“五整治”（整治屋顶、整治墙面、整治门窗、整治厕所、整治庭院），优先实施保障性整治,保证房屋安全和功能设施齐全。原则上按照屋顶、外墙、门窗、庭院顺序实施整治，厕所暂不纳入本次整治范围。严禁单纯用于房屋粉刷、装饰等“面子工程”。

整治要求尽量做到五个整治，可统一为1-2个风格，达到风貌与环境一致的效果，起到示范推动作用：

1. 庭院整治符合“功能美、风貌美、文明美”基本要求，尽量就地取材、因地制宜打造特色庭院。

2. 墙面整治应干净、整洁、工艺得当，符合相关规范规定的安全性要求，墙面色调应以黄白灰等与环境相协调的色调，杜绝大红大紫。

3.屋顶整治要达到屋面结构安全可靠，无漏雨、渗水现象。

4.门窗整治应构建完备，设置安装合理。

5.整治厕所：严格按照无害化卫生改厕标准要求进行改造。

三、整治步骤

（一）对象申请。首先由农户本人以户为单位向户籍所在地的村委会提出书面申请,并提供户主居民身份证复印件。村委会接到农户申请后,召开村“两委”评议会进行初审，初审结果在村务公开栏进行公示（附件1）,公示期不少于3天。规建环保办将组织人员进行抽查复核,初步拟实施对象名单的复核结果在镇政府政务公开栏进行公示（附件2）,公示期不少于3天。公示无异议后，规建环保办将（附件3）等相关资料上报区建设局。

（二）任务下达。规建环保办根据各村上报的名单，初审并报区规建局核定后，及时将实施对象名单计划下达给各村，各村收集并提交（附件4）农村旧房整治提升审核审批表。

（三）施工建设。各村对拟实施整治的农户房屋进行全面调查,以因地制宜，尽量与环境相协调，农户自愿的原则明确整治内容，核定建设费用等,完善农村旧房整治提升项目清单（附件5）并指导农户签订旧房整治相关协议。要加强统筹协调,督促农户以及施工单位按照协议和项目清单内容进行全面实施。

（四）质量安全巡查。各村要组建巡查小组，加强对正在施工的农户进行跟踪指导和巡查，督促农户及施工单位按照整治内容全面实施，加强质量监督，安全监管。规建环保办抽调专人不定期对各村进行督查，对质量控制不达标、安全防范措施不规范等情况提出限期整改要求。镇村完善农村旧房整治提升质量安全巡查记录表（附件6）。

（五）竣工验收。农户旧房整治提升实施完毕后,由规建环保办牵头，联系行业主管部门，组织各村、施工单位、农户四方开展竣工验收,对整改内容进行逐户逐项验收。实行完工一批，验收一批，并完善万盛经开区农村旧房整治竣工验收表（附件7），乡镇农村旧房整治竣工验收汇总表（附件8）。

（六）档案收集。农村旧房整治提升工程实行一户一档备案制度,各村将完工的档案资料报送至镇规建办，再由镇规建办报送至区建设局。农户纸质档案应包括农户申请、身份证、户口本、审核审批、公示图片、整治协议、竣工验收、整治建前、建中、建后对比照片、资金使用等材料。
    四、整治模式

农户自建：农户自建或者委托他人或公司（指：有工匠培训资格证的人员或有资质的公司）实施农村旧房整治的，规建环保办与各村委组织专业人员对整治内容提供技术指导，明确整治内容和整治资金总额，督促农户与施工方签订整治协议，按照相关规定完成房屋整治。

统筹实施：农村旧房整治提升项目可由村集体经济统筹组织代建。统筹组织代建，应与农户签订农村旧房整治代建协议书（附件9），明确整治内容工程量、核定的综合单价、整治总价、资金支付方式等具体事项。资金若需支付给代建单位，农户需提交委托收款书（附件10）

农户无论采取哪种方式实施农村旧房整治提升项目，要强化质量、安全管理，严格工程竣工验收，把农村旧房整治提升工程建成安全工程、放心工程。

五、资金管理

补助资金按照户均0.5万元的标准由区财政拨付到乡镇，实施农村旧房整治提升项目农户总投资不得低于0.5万元。农户自建，根据（农村旧房整治提升项目清单）进行综合测算，补助资金最高不得超过0.5万元，由镇政府拨付给农户。统筹实施，由农户提交委托收款书、农村旧房整治提升代建协议。根据（农村旧房整治提升项目清单）进行综合测算，补助资金最高不得超过0.5万元，由镇政府拨付给代建单位或个人。各村根据农村旧房整治提升具体内容，合理确定分户补助标准。有条件的村可按规定统筹整合相关资金，集中用于农村旧房整治提升。鼓励社会力量积极参与，引导农民投资、投料、投工、投劳。补助资金实行“先建后补”，各村完成竣工验收后将结果报送至规建环保办，规建环保办及时争取区建设局下达补助资金。各村要建立健全农村旧房整治提升补助资金管理使用制度，补助资金做到专款专用，直接拨付到农户。

六、工作要求

（一）落实工作责任。镇规划建设管理环保办牵头协调各村旧房整治提升工作,负责农村旧房整治的方案编制、组织实施、质量安全、竣工验收等工作。各村要加强质量监督、安全监管及指导农户开展整治工作。镇财政办负责市级财政补助资金拨付。

（二）加强技术指导。镇规划建设管理环保办结合各村实际，突出村域特点、农村特色，对屋顶、墙面、门窗、庭院、厕所等具体整治项目，制定详细的综合单价，鼓励支持农村建筑工匠参与承揽农村旧房整治提升项目。

（三）完善档案信息。各村要抓好农村旧房整治提升档案信息收集工作,做好信息真实性、准确性审核工作。农户档案信息严格按照一户一档建立，在农村旧房整治提升工作完成后5日内将纸质档案移交镇规划建设管理环保办，镇规划建设管理环保办对档案进行抽查核实,督促各村对发现的问题进行及时整改。

附件：1.村（居）委会农村农村旧房整治提升初审结果公示

2.乡镇（街道）农村旧房整治提升审核结果公示

3.镇农村旧房整治实施对象花名册

4.农村旧房整治提升审核审批表

5.农村旧房整治提升项目清单

6.农村旧房整治提升质量安全巡查记录表

7.万盛经开区农村旧房整治竣工验收表

8.乡镇农村旧房整治竣工验收汇总表

9. 农村旧房整治提升代建协议书（参考）

10.收款委托书（参考）

11.关坝镇农村旧房整治提升预算综合单价(参考)

附件1

村（居）委会农村农村旧房整治提升初审结果公示

经实地调查、村级初审，初步确定本村（居）委       户农户为         年农村旧房整治提升拟实施对象（具体名单附后），特此公示。

如对此次初审结果有异议，可在即日起3日内，向村（居）委会提出意见。

| 序号 | 乡镇（街道） | 村组 | 农户姓名 | 整治内容 | 整治方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.整治内容为“五整治”内容。  2.整治方式：农户自行整治、农户委托施工方整治。

村（社区）举报电话：                       乡镇（街道）政府（办事处）举报电话：

村（居）委会（公章）

年    月     日

附件2

乡镇（街道）农村旧房整治提升审核结果公示

经实地调查复核，初步确定本乡镇（街道）     户农户为     年农村旧房整治提升实施对象（具体名单附后），特此公示。

如对此次审核结果有异议，可在即日起3日内，向乡镇（街道）政府（办事处）、区建设局提出意见。

| 序号 | 乡镇（街道） | 村组 | 农户姓名 | 整治内容 | 整治方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.整治内容为“五整治”内容。2.整治方式：农户自行整治、农户委托施工方整治。

乡镇（街道）政府（办事处）举报电话：               区建设局举报电话：48291096

乡镇（街道）人民政府（办事处）（公章）

年    月     日

附件3

镇农村旧房整治实施对象花名册

乡镇（街道）政府（办事处）盖章：

| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭住址 |  |  | 户主身份 | 整治内容 | 整治方式 | 计划补助资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 乡镇 | 村（居）委 | 组（社） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

| 农村旧房整治提升审核审批表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户主姓名 |  | 身份证号 |  |  |  |
| 是否三类 重点对象 |  | 结构形式 |  |  |  |
| 整治项目 | □整治庭院、□整治墙面、□整治屋顶、□整治门窗、□整治厕所 |  |  |  |  |
| 资金总投入 |  | 申请补助资金 |  | 自筹资金 |  |
| 申请意愿 | 本人申请采用□自建方式、□统建方式对现居住农房实施旧房整治提升。 户主（签字/按手印）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 所在村（居）委会意见 | 根据其本人意愿和实际调查情况，建议对其旧房的□庭院、□墙面、□屋顶、□门窗、□厕所实施整治。。 村（居）委会盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 乡镇（街道）人民政府（办事处）意见 | 经复核，上述情况属实，符合农村旧房整治提升项目实施内容，拟列为实施对象。 乡镇（街道）政府（办事处）盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 区县城乡建委（建设局）意见 | 区县城乡建委（建设局）（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件5

农村旧房整治提升项目清单

| 户主姓名 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农房地址 | 镇 村 社 |  | 农房结构 |  |  |  |  |
| 整治项目 | □整治庭院、□整治墙面、□整治屋顶、□整治门窗、□整治厕所 |  |  |  |  |  |  |
| 资金总投入 |  | 申请补助资金 |  |  |  | 自筹资金 |  |
| 整治项目 | 整治内容 | 工程量 |  | 单价 |  | 小计 | 合计 |
| 整治庭院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整治墙面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整治屋顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整治门窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整治厕所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农户（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 村（居）委（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇（街道）（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

| 农村旧房整治提升质量安全巡查记录表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 巡查单位： 巡查日期： |  |  |
| 农户姓名： 巡查农户地址： |  |  |
| 整治项目 | □整治庭院、□整治墙面、□整治屋顶、□整治门窗、□整治厕所 |  |
| 巡查项目 | 巡查内容 | 巡查结果 |
| 施工质量 | 1.庭院符合“功能美、风貌美、文明美”基本要求 | □是 □否 |
|  | 2.墙面干净、整洁、工艺得当，符合相关规范规定的安全性要求。 | □是 □否 |
|  | 3.屋面结构安全可靠，无漏雨、渗水现象。 | □是 □否 |
|  | 4.门窗构建完备，设置安装合理。 | □是 □否 |
|  | 5.厕所有墙、有顶、有便器，厕所清洁、基本无臭，设置有无害化处理设施 | □是 □否 |
|  | 6.钢筋、水泥、砖、瓦等主要建筑材料符合要求 | □是 □否 |
|  | 7.房屋满足住房安全要求 | □是 □否 |
| 施工安全 | 1.建筑场地材料堆放规范、安全 | □是 □否 |
|  | 2.脚手架搭接规范、安全 | □是 □否 |
|  | 3.施工现场用电规范、安全 | □是 □否 |
| 巡查意见和整改要求 |  |  |
| 巡查人（签字）： |  |  |
| 施工方（签字）： |  |  |
| 农户（签字）： |  |  |

| 附件7 万盛经开区农村旧房整治竣工验收表 验收单位（盖章）： 验收时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农户姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 住址 | 乡镇（街道） 村（社区） 组 |  |  |  |  |  |
| 验收项目 | 项目实施详细内容 |  |  |  | 补助资金 | 验收结论 |
| □整治庭院 |  |  |  |  |  | ○合格 ○不合格 |
| □整治厕所 |  |  |  |  |  | ○合格 ○不合格 |
| □整治墙面 |  |  |  |  |  | ○合格 ○不合格 |
| □整治门窗 |  |  |  |  |  | ○合格 ○不合格 |
| □整治屋顶 |  |  |  |  |  | ○合格 ○不合格 |
| 综合结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验收组成员 |  | 乡镇（街道）人员签字： |  |  |  |  |
|  |  | 农户签字/按手印： |  |  |  |  |
|  |  | 施工方签字盖章： |  |  |  |  |
|  |  | 其他人员签字： |  |  |  |  |
| 说明：验收项目有一项不合格，验收结论为不合格。 |  |  |  |  |  |  |

附件8

镇农村旧房整治竣工验收汇总表

乡镇（街道）政府（办事处）盖章：

| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭住址 |  |  | 户主身份 | 整治内容 | 整治 方式 | 验收 结果 | 补助 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 乡镇 | 村（居）委 | 组（社） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助资金合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：              填表时间：

说明：1.整治内容为“五整治”内容。2.整治方式：农户自建、委托统建。3.户主身份为一般户、建卡贫困户、五保户、低保户。

附件9

农村旧房整治提升代建协议（参考）

甲方：                      （改造农户）

乙方：                      （建筑工匠或施工单位）

为确保农村旧房整治工程质量安全，符合相关技术标准要求，经双方协商达成以下协议：

一、工程概况

1．工程地点：                                    。

2．整治方式： □整治屋顶□整治墙面□整治门窗□整治庭院□整治厕所。

3．整治具体项目清单、单价、总价：

。

二、建设期限

乙方必须于        年     月      日前完成工程整治的所有工程项目。

三、甲方责任

1．甲方负责监督工程进度及质量，负责协调处理现场存在的问题，保证乙方施工顺利进行。

2．竣工验收后，甲方应及时据实支付乙方工程款。

四、乙方责任

1．乙方必须服从甲方日常监管、乡镇（街道）规建环保办（办事处）和区县相关主管部门的监督检查和技术指导。

2．乙方必须按照甲方要求施工，严格执行国家建设工程技术标准，使用质量合格的建筑材料，保质保量按时完成本项工程，并做到改造的农村危房质量安全符合相关要求。

3．乙方必须遵守施工安全管理和现场管理规定，采取必要的安全措施，实行安全文明施工。

4．乙方在施工过程中，不得毁坏道路、树木等公共设施和财物，不得随意堆放建筑垃圾。

五、其它事项

本协议壹式叁份，由甲乙双方各执壹份，所在乡镇（街道）规建环保办（办事处）备案壹份，双方签字盖章（按手印）后生效。

甲方：                                   乙方：

年   月   日                     年   月   日

附件10

收款委托书

关坝镇规建环保办：

我是关坝镇     村    社村民    （身份证号                 ），经我户与      （身份证号码                     ）友好协商，一致同意由       为我户打造整治旧房提升，双方已签订《农村旧房整治提升代建协议》，旧房整治提升竣工通过各级职能部门验收后，特委托        代收我户     年旧房整治政策补助资金      元 ，大写：           。由此引发矛盾纠纷，由我户全权承担法律责任。

委托人：（签字）

委托收款人：（签字）

时间：   年   月  日

附件11

关坝镇农村旧房整治提升预算综合单价分部分项工程项目清单计价表

| 工程名称：关坝镇单价审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |  |
|  | A | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010403004001 | 片石挡墙 | [项目特征] 1.石料种类、规格:片石 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝 7.材料运输 | m3 | 1 | 300 | 300 |  |  |
| 2 | 010403004002 | 条石挡墙 | [项目特征] 1.石料种类、规格:条石 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝 7.材料运输 | m3 | 1 | 280 | 280 |  |  |
| 3 | 010401003001 | 砖挡墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1 | 500 | 500 |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：关坝镇单价审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |  |
| 4 | 010401003002 | 砖围墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1 | 530 | 530 |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面抹灰 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:满足国家规范及甲方现场要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 1 | 28 | 28 |  |  |
| 6 | 011101003001 | 混凝土地坝 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:自拌混凝土C25、厚度8CM [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 1 | 40 | 40 |  |  |
| 7 | 011406001001 | 真石漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1 | 70 | 70 |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：关坝镇单价审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |  |
| 8 | 011407001001 | 墙面防水涂料 | [项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:满足国家规范及业主现场要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 1 | 26 | 26 |  |  |
| 9 | 011204003001 | 墙面瓷砖 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 1 | 120 | 120 |  |  |
| 10 | 010801001001 | 木质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:满足国家规范及甲方现场要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 1 | 220 | 220 |  |  |
| 11 | 010802004001 | 防盗门 | [项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:满足国家规范及甲方现场要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 1 | 450 | 450 |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：关坝镇单价审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 说明 |  |
| 12 | 010806001001 | 木质窗 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:满足国家规范及甲方现场要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 1 | 139 | 139 |  |  |
| 13 | 010807001001 | 铝合金窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:满足国家规范及甲方现场要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 1 | 200 | 200 |  |  |
| 14 | 010807001002 | 不锈钢窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:满足国家规范及甲方现场要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 1 | 300 | 300 |  |  |
| 15 | 010901001001 | 琉璃瓦屋面 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:琉璃瓦 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 | m2 | 1 | 75 | 75 | 按投影面积计算 |  |
| 16 | 010901001002 | 树脂瓦屋面 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:树脂 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 | m2 | 1 | 40 | 40 | 按投影面积计算 |  |
| 17 | 020502001001 | 木梁 | [项目特征] 1.构件名称、类别:满足国家规范及业主现场要求 [工作内容] 1.挖底、拔亥、锯榫、汇榫制作 2.安装 3.刷防护材料 | m2 | 1 | 40 | 40 | 按投影面积计算 |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：关坝镇单价审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |  |
| 18 | 020503002001 | 方桁(檩) | [项目特征] 1.构件名称、类别:满足国家规范及业主现场要求 [工作内容] 1.出榫、刨光、制作 2.安装 3.刷防护材料 | m2 | 1 | 20 | 20 | 按投影面积计算 |  |
| 19 | 010401003003 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1 | 530 | 530 |  |  |
| 20 | 010401005001 | 空心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:空心砖 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1 | 350 | 350 |  |  |

说明：实施项目另有新增的情况，单价另核。