重庆市万盛经济技术开发区万盛街道办事处文件

万街发〔2023〕12号

重庆市万盛经开区万盛街道办事处

关于印发《燃气安全专项整治“回头看”

工作方案》的通知

各社区居委会，各科室、站、所、中心：

现将《燃气安全专项整治“回头看”工作方案》印发给你们，请遵照执行。

万盛街道办事处

2023年7月6日

（此件主动公开）

燃气安全专项整治“回头看”工作方案

为全面贯彻习近平总书记关于宁夏银川市“6.21”燃气爆炸事故的重要指示精神，落实国务院安委会、市委市政府、经开区党工委管委会关于燃气安全排查整治工作安排部署，有效防范化解重大安全风险，提升城镇燃气安全保障水平，按照区安委会《关于印发燃气安全专项整治“回头看”工作方案的通知》（万盛经信发〔2023〕29号），结合街道辖区实际，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院近期对城镇燃气行业安全有关部署和市委市政府、经开区党工委管委会工作安排，坚持“人民至上、生命至上”和“市级指导、区县落实、企业主体、用户配合、综合施治”基本原则，全面推动安全治理模式向事前预防转换，进一步查找治理安全隐患，全面规范和加强城镇燃气安全生产工作，防范遏制燃气行业安全生产事故。

二、主要任务

（一）安全知识持续性再宣传。各社区、各相关科室要充分依托辖区LED、户外宣传栏、QQ、微信等各类宣传载体，坚持“线上+线下”“全面普及+定向推介”相结合，构建全方位、立体式宣传矩阵，持续开展形式多样、内容丰富的宣传和培训活动。

（二）非居民用户全覆盖再排查。组织辖区燃气经营单位对街道辖区餐饮、学校、医院、酒店、农贸市场等非居民用户进行全覆盖排查。同时，各社区、各相关科室要按照属地及“一岗双责”，结合日常安全检查，对各自辖区、监管行业开展燃气安全检查。

（三）安全隐患无空档再整治。燃气经营企业、各社区和各相关科室对排查出的隐患要进行分类处置，能立即整改的，现场责令立即整改；需限期整改的，下达限期整改文书；重大隐患还应抄送区经信局。建立隐患整改销号台账，确保整改一处销号一起。

三、整治重点

（一）管道及设施。燃气管道穿越密闭空间、被违规占压圈围且未采取安全措施；使用不合格气瓶、连接软管和减压阀；使用非燃气专用连接软管，软管破损龟裂或超过使用年限；用户私接三通、软管超长等私拉乱接。

（二）燃气具。燃气具超期未更换；灶具、热水器无产品合格证书；灶具无熄火保护功能；热水器安装位置、烟道设置不规范。

（三）安全装置。餐饮等单位用户未安装可燃气体泄漏报警装置或安装不规范；可燃气体泄漏报警装置安装未定期校检；可燃气体泄漏报警装置未插电使用等。

（四）用气环境。用气场所密闭、半密闭且未采取安全防护措施；液化石油气气瓶间违规设置在地下室和半地下室；天然气和其他气源混用；液化石油气气瓶置于室内用餐场所、燃气使用场所存放其他易燃易爆物品。

（五）安全管理。非居民用户未落实安全责任人；未开展燃气安全培训教育；未定期开展燃气安全检查；未及时整改隐患；燃气企业未落实对单位用户入户检查、指导隐患整改、宣传培训责任和义务；燃气企业检查人员配置不符合规范，未制订一线岗位人员“两单两卡”；液化气充装销售不合规；液化气安全监管信息系统未使用；燃气气质不达标；液化石油气充装站站内特种设备超期未检、可燃气体报警器失效。

四、工作安排

（一）宣传动员（6月30日前）。街道制定《燃气安全“回头看”专项工作方案》，并召开专题部署会，全面动员辖区燃气经营企业，街道各社区、各科室共同参与本次专项整治。开展宣传发动，为本次整治工作营造良好社会氛围。

（二）集中排查（6月27日——8月7日）。各社区、各科室对照“回头看”重点排查内容，对各燃气企业梳理排查隐患，形成隐患台账、闭环管理台账，全面开展隐患排查治理。

（三）严格整改（8月7日——8月14日）。各燃气企业要做到边排查边整改，对在规定期限内未整改到位的隐患要及时书面上报。街道将对“回头看”工作情况进行抽查，跟踪督促重大隐患和突出问题整改。对“回头看”排查整治不真不深不实的，报区管委会严肃追责问责。

（四）总结成效（8月14日——8月20日）。各社区、各科室对燃气安全专项整治“回头看”工作进行总结，系统归纳主要做法、成效亮点，梳理发现的问题和不足，不断完善安全生产制度措施，完善燃气行业安全监管长效工作机制。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各社区、各科室要高度重视，按照本方案要求，结合燃气安全生产工作部署和要求，进一步细化实施任务。主要领导要亲自部署，精心统筹谋划，明确任务分工、时间节点、人员安排等内容。

（二）加强年度检查。各社区、各科室应定期全面开展检查，尤其是燃气经营、充装、运输、使用、建设、运行等环节。广泛开展明查暗访，深查燃气安全隐患，做到不打折扣，不留死角，不走过场。

（三）加强社会宣传。各社区、各科室持续加大燃气安全公益宣传力度，推动燃气安全宣传进企业、进社区、进学校、进家庭，完善用气安全宣传常态化机制，增强公众安全防范能力和自救互救能力。

附件：1.万盛经开区燃气使用安全检查表

2.万盛街道燃气单位用户排查整治清单

附件1

万盛经开区燃气使用安全检查表

检查单位：

| 单位名称 |  | 地址： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  | 联系电话 |  | 所属行业 |  |
| 类 别 | 检查具体事项 | 检查情况 | 备注 |
| 用气场所 | 1、燃气使用场所是否为密闭空间。 | 是( 否( |  |
|  | 2、除进出门外有无其他常开通风口（窗户）或通风设备。 | 有( 无( |  |
|  | 3、用气场所是否与卧室相连或者直接住人。 | 是( 否( |  |
|  | 4、是否存在私拉乱接现象。 | 是( 否( |  |
|  | 5、是否堆放易燃易爆物品。 | 是( 否( |  |
|  | 6、是否存在天然气和液化石油气混用。 | 是( 否( |  |
| 燃气管道、连接管、阀门、灶具等 | 7、连接灶具的软管是否超长（不得超过2米）。 | 是( 否( |  |
|  | 8、私接三通（使用“Y”型三通，未使用直角三通）。 | 是( 否( |  |
|  | 9、表后燃气管道、气表是否存在锈蚀、损坏。 | 是( 否( |  |
|  | 10、室内燃气管道、气表、灶具是否存在燃气泄露。 | 是( 否( |  |
|  | 11、燃气管接头处是否使用卡扣。 | 是( 否( |  |
|  | 12、油烟管道是否与燃气排气管道共用（不得共用）。 | 是( 否( |  |
|  | 13、是否存在无阀门或阀门无法关闭。 | 是( 否( |  |
|  | 14、燃气排气管道是否未接到室外。 | 是( 否( |  |
| 液化气瓶 | 15、是否私自存放液化气瓶（最多用一备一）。 | 是( 否( |  |
|  | 16、液化气瓶是否为过期瓶。 | 是( 否( |  |
|  | 17、使用过程中是否将液化气瓶平方或者倒放。 | 是( 否( |  |
|  | 18、是否用开水等其他热源给气瓶加热（禁止）。 | 是( 否( |  |
| 燃气安全 设施设备 | 19、是否安装可燃气体报警装置。 | 是( 否( |  |
|  | 20、可燃气体报警装置运行是否正常。 | 是( 否( |  |
|  | 21、可燃气体报警装置是否为具有消防认证的合格产品。 | 是( 否( |  |
|  | 22、可燃气体报警装置探头是否充足（密闭空间每20m2一个）。 | 是( 否( |  |
| 其他事项 |  |  |

被检查单位负责人或现场管理人员签字：

检查人员签名：

执法人员签名：               证件号码：

执法人员签名：               证件号码：

检查时间：    年  月  日

抄送：区经信局

万盛街道办事处党政办公室                 2023年7月6日印发