渝牧发〔2020〕12号

重庆市畜牧技术推广总站关于

推荐申报畜禽家庭农场技术示范项目的通知

各区县（自治县）畜牧技术推广部门：

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于发布2020年农业主推技术、优质绿色高效技术模式和主推品种的通知》（渝农办发〔2020〕30号）要求,把生猪、肉牛、山羊、生态鸡、肉兔、中蜂的家庭农场技术模式纳入2020年我市优质绿色高效技术模式。为引导广大畜牧生产经营主体科学应用先进适用技术，推动我市畜牧业转型升级和高质量发展，2020年我站将积极开展畜牧家庭农场技术示范。现将项目推荐申报具体要求通知如下：

- 示范目标

2020年力争新指导创建10个标准化的畜牧家庭农场示范场（含生猪、牛羊、肉兔、生态鸡、中蜂）。

- 基本条件

（一）当地政府及有关部门积极性高,有相关政策支持，业主有建设配套资金。

（二）符合当地畜牧产业规划布局要求。

（三）家庭农场示范场建设主体应按照市畜牧总站的相关技术规范要求建设。

（四）家庭农场示范场建设主体需在工商部门注册登记，有统一社会信用代码的营业执照。

（五）家庭农场示范场要求新建，流转农村土地租期或承包期在5年以上，有规范的流转合同和备案手续。

（六）原则上优先支持我市贫困村发展家庭农场，建设主体要与贫困农户形成利益联结机制，鼓励贫困农户通过土地、劳务、扶贫小额贷款等方式与家庭农场合作经营。

- 示范规模

各畜种示范规模如下：生猪年出栏200头及以上或存栏母猪50头及以上；肉牛年出栏20头及以上；山羊年出栏100只及以上；肉兔年出栏10000只及以上或存栏种母兔300只及以上；生态鸡年出栏2000只及以上；中蜂保有50群及以上。

- 支持环节

重点支持家庭农场在前期场舍设计、良种引进、建设劳务及科普文化宣传等环节。生猪、肉牛、山羊、肉兔家庭农场示范按每个10-30万元支持，生态鸡和中蜂家庭农场示范按每个5-15万元支持。

- 申报流程

本示范项目按照区县推荐（每个区县主选1-2个畜种,限推荐2个）、建设主体申报（编制详细实施方案）、区县畜牧部门推荐(提供项目推荐表)、专家评审、党政办公会研究、公示及方案批复、公开招投标、建设监督指导、总结验收归档等操作流程，鼓励符合要求的经营主体申报建设。

- 其它事项

请各区县于2020年7月10日前将附件推荐表及项目实施方案（含电子件和纸质件）报送我站，逾期不再受理，联系人：王荣，联系电话：89133690，邮箱：804934897@qq.com。

附件：1.畜禽家庭农场技术示范项目推荐表

2.项目实施方案格式

重庆市畜牧技术推广总站

2020年7月3日

附件1:

畜禽家庭农场技术示范项目推荐表

| 示范地点 |  |
| --- | --- |
| 示范畜种 |  |
| 示范主体 |  |
| 示范目标 |  |
| 示 范 内 容 |  |
| 区 县 推 荐 单 位 意 见 | （公章） 年 月 日 |

附件2

行（产）业分类：____________

2020年＿＿＿＿ 项目实施方案

项目名称：

项目实施单位：

通讯地址：

邮政编码：

联 系 人：              职务/职称：

办公电话：              手机：

项目主管部门：

联 系 人：              职务/职称：

办公电话：              手机：

填制日期：

重庆市农业委员会 制

一、项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）

（上年度实施此项目单位应简单总结项目实施情况）

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

（二）建设地点及规模

（三）项目内容（分项具体说明，既要有定性表述，又要有定量数据）

（四）建设进度

（五）项目推进及管理措施

（六）项目绩效目标（含项目带动能力，直接经济、社会、生态效益等）

（七）其它

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

（二）资金具体用途和投资标准

（三）申请市级项目资金及资金使用环节（要具体说明财政资金使用支持环节、补助标准和额度等）

（四）其它

四、组织保障措施

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

（二）财务收支和资产状况

（三）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

（四）申报实施该项目现有条件（包括自筹资金的筹措方案）

六、相关单位情况及参与事项

七、项目主要人员与任务分工

重庆市畜牧技术推广总站办公室 2020年7月3日印发