万盛经开发〔2025〕5号

重庆市万盛经开区管委会

关于印发《2025年全区安全生产、

防灾减灾救灾和消防工作要点》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，管委会各部门，区属国有重点企业，驻经开区有关单位：

现将《2025年全区安全生产、防灾减灾救灾和消防工作要点》印发给你们，请认真贯彻执行。

万盛经开区管委会

2025年5月6日

（此件公开发布）

2025年全区安全生产、

防灾减灾救灾和消防工作要点

2025年全区安全生产、防灾减灾救灾和消防工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述精神和视察重庆重要讲话精神，贯彻落实市委六届历次全会精神，坚持统筹发展和安全，突出除险固安导向，围绕聚焦1个目标、打造2个亮点、深化3个抓手、突出6个重点的“1236”总体工作思路，扎实推进应急事业发展，筑牢平安稳定根基，为全区经济社会实现高质量发展提供保障。

一、聚焦一个目标

以生产安全事故“遏较大、防一般、控总量”、自然灾害“不死人、少伤人、少损失”为中心目标，全年生产安全一般事故起数、生产安全事故亡人数相较前5年平均数下降5%，坚决杜绝较大及以上生产安全事故，不发生自然灾害亡人责任事件，坚决防止因灾导致的群死群伤事件。

二、打造两个亮点

一是全域风险智能化监测。借助市级应急驾驶舱，采集并汇总万盛辖区内的风险监测、应急力量、物资储备等相关数据，努力实现精准防控风险、精准处置事故、精准调度力量。

二是举办万盛首届全民安全开放日活动。创新开展安全生产月活动，注重近距离感受、沉浸式体验、互动式交流，借助安全生产前沿科技，展示专业技术装备，开放应急救援体验项目，宣传普及安全常识。

三、深化三个抓手

（一）持续抓好安全生产与自然灾害防治问题清单

重点行业领域部门聚焦重大安全风险、重大事故隐患和突出安全问题，每季度至少向区安委会办公室报送1条高质量市级清单问题。按照可复制、可推广、见成效的工作思路，督促清单问题整改单位聚焦创新示范，破除畏难情绪，发挥首创精神，全面系统整治清单问题，力争在2024年基础上提档升级。

（二）持续推进安全生产治本攻坚三年行动

完成年度32项重点任务，落实一批“人防、物防、管理防、工程防”措施。完善重大事故隐患“自查自报自改”机制，加强重大事故隐患责任倒查追究，学好用好重大事故隐患判定标准，开展“专家进万企”指导帮扶，确保重大事故隐患按期整改率100%。

（三）持续夯实防灾减灾救灾固本强基三年行动

完成2025年度重点工作任务，冬春强基基础设施建设完成率100%。加强人防设施、公园绿地、文体场馆等“平急两用”公共基础设施资源整合，编制应急避难场所专项规划。按照市级工作要求推进安全韧性城市建设。积极学习城市治理风险清单管理试点成果经验，推进城市生命线工程综合治理。推进地下综合管廊建设和老旧管线改造升级，探索实施各类管线、桥梁隧道、交通干线数字化建设。

四、突出六个重点

（一）健全责任链条，提升综合统筹能力

一是强化党政领导干部责任。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，以发现和解决问题为履职标准，制定党政领导干部安全生产、防灾减灾救灾和消防工作职责清单和年度重点任务清单，落实定期述职报告制度，将安全生产、防灾减灾救灾和消防安全监督管理纳入党政领导干部培训内容。

二是强化行业部门监管责任。将“三管三必须”责任落实到部门和镇街的班子成员、内设机构和具体岗位上，在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、业务管理等方面压实责任。建立更新行业领域基础台账、风险管控和隐患排查整治清单，动态厘清新兴业态安全监管职责和自然灾害防治责任，开展行业消防安全“四个一”活动。

三是强化企业（单位）主体责任。严格落实企业主要负责人安全生产第一责任人法定职责。深化全员安全生产责任制，压实总工程师等技术负责人安全管理责任，落实一线从业人员“两单两卡”制度，将接受其作业指令的劳务派遣、灵活用工等人员纳入安全管理体系，对外包外租等关联单位加强监督指导。强化医院、学校、工地、酒店民宿、高速公路、景区景点、水利设施等经营管理单位防灾减灾救灾职责。

四是提升综合统筹协调能力。优化安全生产、防灾减灾救灾和消防工作议事协调机构组织架构及运行机制。加强统筹协调、交办督办，用好警示约谈、挂牌督办等工作机制。用好“安全生产和自然灾害问题清单”，运用多方联动复盘机制，强化典型经验推广和反面典型案例警示教育。

五是提升基层应急管理能力。结合《关于进一步提升基层应急管理能力的实施意见》，出台贯彻落实方案，推进基层应急管理体系和能力现代化建设。

（二）强化风险管控，提升防范化解能力

一是加强重点行业领域专项整治。深化建筑、交通、危化、燃气等重点行业及电动自行车、人员密集场所等重点领域专项整治，完成“一件事”全链条安全治理年度工作任务。

二是加强事故灾害风险源头管控。强化高危项目立项咨询评估，严格落实建设项目安全“三同时”要求，建成并动态更新自然灾害综合风险基础数据库。强化自然灾害综合风险基础数据运用，做好与国土空间规划的有效衔接，强化建设项目灾害风险避让和灾害设防。启动应急管理“十五五”规划编制。

三是加强城乡火灾防控基础建设。启动消防救援事业发展“十五五”规划编制。加强消防队站、消防训练基地、市政消火栓、消防装备等公共消防设施建设。结合城镇老旧小区改造，同步完善消防设施。

（三）夯实救援基础，提升应对处置能力

一是抓好应急预案修编和演练。动态修编各类专项预案，完善镇街、村（社区）应急预案。各部门、镇街和村（社区）至少组织1次应急演练，企业每年至少组织1次疏散逃生演练（高危行业领域每半年至少1次）。开展应急应战联演共训，强化应急应战一体化建设。

二是抓好应急指挥部和队伍建设。加强应急指挥部建设，场所建设完成率100%，通信指挥设备配备率100%。积极争取渝南黔北应急救援中心和综合应急实训演练基地建设项目立项。建立应急、消防、农业农村、规资等部门信息互通机制，完善上下游地区和毗邻区县应急联动机制，积极推动电力、燃气等重点行业领域专业队伍和社会应急力量建设。按规定配备专业应急救援队伍人员，完成增发国债项目装备配发、培训工作，实现人装适配。

三是抓好消防救援体系和力量建设。深化指挥控制、作战力量、作战保障体系建设，推进社区、消防安全重点单位微型消防站建设。建强国家综合性消防救援队伍专业编队。按标准建设企业专职消防队，推进社区、消防安全重点单位微型消防站建设。

四是抓好会商研判和处置应对。坚持“1+7+N”会商研判机制，完善自然灾害分段分级分层分类预警响应规程，优化“一行业一措施、一乡镇一方案”响应指令体系，实现预警信息“三级治理中心”贯通，确保预警叫应直达基层。推广流域联防联控、“十户联防”机制，落实极端情况下“禁停撤疏”紧急管控措施，针对小概率、高风险、超常规事件果断提级响应。

五是抓好救灾救助和恢复重建。落实应急期、过渡期救助和冬春、旱灾生活救助以及因灾遇难人员家属抚慰、倒房重建和维修加固、避险转移生活补助政策，及时足额发放到户到人。修订完善救灾物资储备管理实施细则，强化救灾物资全链条管理。

（四）规范行政行为，提升监管执法能力

一是强化依法行政意识。加强《重庆市突发事件应对条例》《安全生产风险分级管控和隐患排查治理办法》《生产安全事故报告和调查处理办法》及部分行业领域地方标准学习。开展全区应急管理干部职业能力提升培训，提升行政执法人员依法行政、依法履职能力。

二是深化行政执法改革。按照“大综合一体化”行政执法改革要求，厘清行业主管部门和综合行政执法机构安全生产监管执法职责，建立落实会商协作、线索处置、信息共享等监管执法协同机制。全面运用“执法+监督”等行政执法系统，实现执法事项全上平台、执法活动全程网办。编制区级、镇街安全生产和消防安全执法事项清单，确保行政处罚权调整划转后执法事项无遗漏。

三是严格规范精准执法。坚持实施以年度监督检查计划为主导的执法检查，将重大事故隐患排查治理、主要负责人履职和危险作业规范执行等方面的情况作为重要检查内容。严格规范涉企行政检查，对企业严重违法违规行为依法落实“一案双罚”“行刑衔接”。坚持“一案双查、三责同追、四不放过”，严格查处各类生产安全事故。抓好自然灾害调查评估办法落实，依法查处自然灾害责任事件。

（五）推动多元共治，提升群防群治能力

一是提升全民安全素质。深化开展安全生产月、防灾减灾日、消防宣传月和“安康杯”“青年文明号”“新重庆里看应急”等宣传活动。在主流媒体上设置安全生产、消防工作专栏，强化重要节点、重要事项、重要政策的宣传和新闻发布。深化安全宣传“五进”活动，打造安全生产和防灾减灾救灾示范点。

二是提升社会公众监督质效。落实各行业领域安全生产举报制度，推动企业建立事故隐患内部报告奖励机制。推动安全评价、检验检测、安全培训等机构规范化建设，依法严厉打击出具虚假、失实安全评价报告等违法行为。

三是提升市场多元共治能力。发挥安责险、巨灾保险作用，推动“事故预防和灾害救助+金融保险”模式创新。引导动员社会力量积极参与抢险救灾，加大灾害成功预警避险转移表彰奖励力度。

（六）强化科技支撑，提升整体智治能力

一是推动数字应急智能化场景建设。贯彻落实数字重庆建设总体要求，依托全市数字化建设成果，加强数据归集和应用场景的推广应用。

二是推动应急智慧指挥体系建设。迭代数字应急指挥调度系统，搭建空天地一体化态势侦测和感知平台，强化前后方信息共享和协同作战能力，构建应急救援AR实景数字战场。

三是推动科技基础支撑能力建设。加快老旧化工生产装置改造提升，淘汰落后工艺技术设施设备。

附件：主要事项及核心绩效指标责任分工表

附件

主要事项及核心绩效指标责任分工表

一、核心绩效指标

| 序号 | 名称 | 2025年目标 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重特大生产安全事故起数 | 0 | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 2 | 因灾群死群伤责任事件 | 0 | 区防灾减灾救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 3 | 生产安全较大事故起数 | 0 | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 4 | 生产安全一般事故起数 | 相较前5年平均数下降5% | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 5 | 生产安全事故亡人数 | 相较前5年平均数下降5% | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 6 | 已落实监测措施的灾害点亡人数 | 0 | 区防灾减灾救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 7 | 森林火灾受害率 | 0.3‰以内 | 区防灾减灾救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 8 | 重特大火灾起数 | 0 | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 9 | 火灾起数 | 同比下降10% | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 10 | 火灾亡人数 | 同比下降5% | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |

二、重要文件

| 序号 | 名称 | 2025年目标 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于进一步提升基层应急管理能力的实施细则 | 印发并实施 | 应急管理局 |  |
| 2 | 重大事故隐患责任倒查追究办法 | 印发并实施 | 应急管理局 |  |
| 3 | 突发事件预警信息发布管理办法 | 修订 | 气象局 |  |
| 4 | 突发事件预警信息发布平台运行管理办法 | 修订 | 气象局 |  |
| 5 | 配套出台安全韧性城市建设的实施方案 | 印发并实施 | 应急管理局 |  |
| 6 | 启动应急管理“十五五”规划编制 | 启动编制 | 应急管理局 |  |
| 7 | 启动万盛经开区消防救援事业发展“十五五”规划编制 | 启动编制 | 消防救援大队 |  |
| 8 | 编制印发万盛经开区城乡消防规划（2021—2035年） | 印发并实施 | 消防救援大队 |  |

三、重点整治

| 序号 | 名称 | 2025年目标（内容） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通运输领域 | 盯紧货车、客车、危化品运输车、网约车等重点车型及企业安全监管，开展交通突出违法行为集中整治，“两客一危”检验率、报废率达97%以上。 | 公安分局、交通运输局等按职责分工负责，各镇街 |  |
| 2 | 建筑施工领域 | 抓好重点项目、危大工程、委外作业等重点部位和环节安全监管，开展“365天暗访”行动，持续推进自建房安全专项整治。危大工程专项施工方案编制率100%、特种作业人员持证上岗率100%。基本实现存在安全隐患自建房整治全覆盖。 | 住房城乡建设局、交通运输局、农业农村局等按职责分工负责，各镇街 |  |
| 3 | 燃气领域 | 深化城镇燃气油气安全专项整治，开展高层建筑燃气安全排查整治专项行动，加强燃气管道动态评估改造，推进燃气经营企业优化整合，狠抓燃气器具及配件市场治理，严厉打击燃气管道第三方破坏行为。 | 经济信息局、市场监管局等按职责分工负责，各镇街 |  |
| 4 | 危化领域 | 强化重大危险源监管，深化高危细分领域、化工园区等安全专项治理，强化危化品生产、经营、储存、运输、使用、废弃处置等“全链条”整治。危化生产经营企业标准化率80%以上。实现危险化学品重大危险源企业安全风险监测预警全覆盖，化工园区达到D级。油气长输管道占压清零。 | 生态环境局、交通运输局、应急管理局、发展改革局等按职责分工负责，各镇街 |  |
| 5 | 消防领域 | 开展行业消防安全“四个一”活动。深化高层建筑消防安全综合治理，推进畅通“生命通道”专项行动，强化经营性自建房隐患整治。加强厂房库房、学校、医院、养老院、大型商业综合体、多业态混合经营场所等重点场所火灾隐患排查整治。结合城镇老旧小区改造，同步推进消防设施改造。加强冷库、冻库、室内冰雪场馆保温材料燃烧性能的技术审查和实地检查，严禁使用易燃可燃保温材料，强化对小散冷库施工的日常监管，动态掌握情况，严防漏管失控。 | 经济信息局、教育局、公安分局、民政局、住房城乡建设局、城市管理局、卫生健康局、商务局、应急管理局、消防救援大队等按职责分工负责，各镇街 |  |
| 6 | 非煤矿山领域 | 推进矿山生产标准化创建，三级标准化企业100%、二级标准化达50%以上；推进矿山大规模设备更新和智能化改造，地下矿山重点作业视频监控90%以上，高边坡露天矿山在线监测100%，矿山信息化“三个一”工程完成100%、“矿山安全在线”运用率100%、矿山数字建模完成80%以上。 | 应急管理局、规划自然资源局，各镇街 |  |
| 7 | 工贸领域 | 聚焦“四涉一有限一使用”重点企业，围绕“双防控”机制建立和全员责任制落实开展系统治理，实现重点粉尘涉爆企业安全风险监测预警覆盖率100%。规模以上重点企业基本完成安全生产标准化达标建设，选树3家安全生产标准化标杆企业，强化示范引领。 | 应急管理局，各镇街 |  |
| 8 | 特种设备领域 | 持续深化场（厂）内专用机动车辆、压力容器、电梯等安全提升行动，抓好氧气（工业气）瓶、化工企业特种设备、高风险大型游乐设施排查整治。抽查不少于1000台电梯门锁装置、紧急报警装置、救援对讲系统等，电梯故障困人率低于0.5%，电梯无纸化维保率95%以上，悬崖秋千使用登记率100%，燃气调压装置法定检验率90%以上。 | 市场监管局，各镇街 |  |
| 9 | 文化旅游领域 | 持续深化文化旅游领域安全综合整治。落实极端天气条件景点关停制度和最大承载量管控规定。围绕安全生产分级分类管理和常态化事故隐患自查自改、文物安全日常巡查机制落实情况开展系统治理。深入开展文化旅游领域安全生产治本攻坚三年行动，抓好市场执法和安全应急管理业务等培训。深入推进第四次全国文物普查工作，持续开展可移动文物征集工作。纳入等级动态管理的文化旅游企业数不低于98%，年度文物保护单位巡查达标率100%，游客满意度90%以上。 | 文化旅游局，各镇街 |  |
| 10 | 新能源汽车充电基础设施 | 参照市级办法实施新能源汽车充电基础设施安全管理。2025年实现公共充电基础设施镇街覆盖率100%。 | 经济信息局、住房城乡建设局、市场监管局、规划自然资源局、公安分局、交通运输局、发展改革局、商务局 |  |
| 11 | 民爆领域 | 实现民爆生产销售企业安全生产检查覆盖率100%，民爆生产销售企业二级标准化达标率100%，民爆生产销售企业主要负责人和安全管理人员新训率达到100%。加强对爆破作业人员的资格审核、安全教育和对爆破作业现场的监督检查，爆破作业人员持证上岗率100%。 | 经济信息局、公安分局等按职责分工负责，各镇街 |  |
| 12 | 农业农村领域 | 聚焦农业有限空间安全生产，加强畜禽粪污资源化利用和安全管理，开展畜禽粪污资源化利用及安全生产培训。全面完成变形拖拉机清零任务，变形拖拉机总去存率达100%。加强高标准农田建设田间道路建设期间和资产移交前的安全监管，出台加强高标准农田项目建设安全管理的通知。持续做好农业机械、农村沼气领域重大事故隐患判定标准（试行）宣贯工作。强化有限空间作业等全过程管控。 | 农业农村局，各镇街 |  |
| 13 | 商务领域 | 联合开展大型商业综合体安全生产集中整治、安全培训和应急演练，确保覆盖率100%。健全完善成品油流通监管机制，持续开展安全事故预防技术服务，常态化打击整治非法制运销成品油“黑窝点”“黑加油车”。强化再生资源回收体系建设，全覆盖加强报废机动车回收拆解安全生产管理。 | 商务局，各镇街 |  |
| 14 | 粮食储备领域 | 规模以上（指年均粮食收储量5万吨以上）地方国有粮食储备企业三级以上安全生产标准化率不低于50%。 | 发展改革局，各镇街 |  |
| 15 | 城市管理领域 | 加快推进城市道路塌陷预防和隐患排查整治，市政设施病害整治率保持100%，城市桥隧智慧建管覆盖率达到75%，城市管网漏损率控制在9%之内。 | 城市管理局，各镇街 |  |
| 16 | 卫生健康领域 | 医疗机构开展消防安全培训和应急演练，确保覆盖率100%；推进200张床位以上的医院，开展消防安全评估，针对评估结果加强和改进消防工作。推进职业健康保护行动，职业病危害专项治理完成率达100%，职业病及危害因素监测年度任务完成率达100%。 | 卫生健康局，各镇街 |  |
| 17 | 防汛抗旱领域 | 完成1个水毁修复项目。完成1座病险水库主体工程建设。加快天星水库建设。基本完成孝子河流域综合治理工程 ，持续推动农村供水“三化一统”建设。 | 农业农村局，有关行业部门，各镇街 |  |
| 18 | 内涝治理领域 | 推进城市内涝风险点数字化监测，建立城市内涝积水风险点位物联感知和预警监测系统。实施永利豪庭易涝点工程整治。开发应用孝子河城区段水闸自动化水位监测和控制系统。落实城市排水防涝重要点位动态监测和应急值班值守。 | 住房城乡建设局、城市管理局，有关行业部门，各镇街 |  |
| 19 | 地灾防治领域 | 实施1：10000小流域地质灾害精细化调查。按照轻重缓急，科学合理开展地质灾害威胁群众避险搬迁。 | 规划自然资源局，各镇街 |  |
| 20 | 森林防火领域 | 按照重点区域取水半径1—2公里、其他区域取水半径2—3公里的要求，合理布局消防水池（箱）、消防管网。 | 规划自然资源局，各镇街 |  |
| 21 | 抗震领域 | 完成地震监测设备授时系统更新升级。开展房屋设施抗震设防信息采集和动态更新工作。 | 应急管理局，各镇街 |  |

四、重点措施

| 序号 | 名称 | 2025年目标（内容） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化党政领导干部责任 | 把传达学习贯彻习近平总书记关于安全生产与防灾减灾救灾重要指示批示精神作为各级党（工）委会、部门党组（党委）会第一议题。 | 区安委会、区防减救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 2 | 强化党政领导干部责任 | 将安全生产、防灾减灾救灾和消防安全监督管理纳入党政领导干部必修课及任前培训内容。 | 党工委组织部、党工委党校，区安委会、区防减救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 3 | 强化党政领导干部责任 | 制定党政领导干部安全生产与防灾减灾救灾职责清单和年度重点任务清单，落实定期述职报告制度。 | 区安委会、区防减救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 4 | 强化行业部门监管责任 | 将“三管三必须”落实到部门和镇街领导班子、内设机构和具体岗位上。 | 区安委会、区防减救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 5 | 强化行业部门监管责任 | 建立并动态更新行业领域基础台账、风险管控清单、隐患排查整改清单、整改责任清单。 | 区安委会、区防减救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 6 | 强化行业部门监管责任 | 动态厘清新行业、新领域、新业态安全监管职责。动态厘清自然灾害防治责任。 | 区安委会、区防减救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 7 | 强化企业单位主体责任 | 严格企业主要负责人（法定代表人、实际控制人、实际负责人）安全生产第一责任人法定责任。深化全员安全生产责任制。强化检维修、动火动焊、有限空间作业等全过程管控。 | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 8 | 强化企业单位主体责任 | 强化医院、学校、工地、高速公路、景区景点等经营管理单位防灾减灾救灾职责。 | 区防减救灾委各成员单位 |  |
| 9 | 强化综合统筹协调力度 | 优化安全生产、防灾减灾救灾议事协调机构组织架构，健全完善工作规则和运转机制。 | 应急管理局 |  |
| 10 | 强化综合统筹协调力度 | 充分发挥专项办公室（指挥部）行业统筹推动作用。 | 交巡警支队、住房城乡建设局、应急管理局、文化旅游局、城市管理局、消防救援大队、市场监管局、商务局、经济信息局、农业农村局、规划自然资源局按职责分工负责 |  |
| 11 | 强化综合统筹协调力度 | 用好“安全生产与自然灾害问题清单”，强化重点难点问题闭环整治。 | 应急管理局 |  |
| 12 | 提升基层应急管理能力 | 2025年9月前，出台本地区贯彻落实方案。 | 党工委办公室、管委会办公室、应急管理局等相关单位，各镇街 |  |
| 13 | 加强防灾减灾救灾固本强基 | 应急避难场所专项规划编制率100%。 | 应急管理局 |  |
| 14 | 加强防灾减灾救灾固本强基 | 建立农房安全常态化巡查机制，推进农村危房改造和抗灾改造，避免在地质条件差、泥石流易发区和山洪灾害危险区选址建房。 | 住房城乡建设局，各镇街 |  |
| 15 | 加强安全韧性城市建设 | 学习“城市治理风险清单管理”试点成果经验，开展城市生命线工程综合治理。推进地下综合管廊建设和老旧管线改造升级。推进基层综合减灾能力建设。 | 区防减救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 16 | 加强事故灾害风险源头管控 | 启动应急管理“十五五”规划编制。 | 应急管理局、区级有关部门 |  |
| 17 | 加强事故灾害风险源头管控 | 强化高危项目源头立项咨询评估，严格建设项目安全设施“三同时”。 | 区安委会各成员单位 |  |
| 18 | 加强事故灾害风险源头管控 | 完成自然灾害综合风险基础数据库建设，与国土空间规划有效衔接，强化新、改、扩建项目灾害风险避让和灾害设防。 | 区防减救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 19 | 抓好预案修编和应急演练 | 修订完善各类专项预案。 | 区安委会、区防减救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 20 | 抓好预案修编和应急演练 | 规范编制乡镇（街道）、村（社区）应急预案和企业单位现场处置方案。至少组织1次综合应急演练，乡镇（街道）和村（社区）至少组织1次以先期处置、转移避险、自救互救为重点的演练。 | 各镇街 |  |
| 21 | 抓好预案修编和应急演练 | 生产经营单位至少组织开展1次疏散逃生演练（高危行业领域每半年至少1次）。 | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 22 | 抓好预案修编和应急演练 | 开展应急应战联演共训。 | 应急管理局、消防救援大队，各镇街 |  |
| 23 | 抓好应急指挥部和队伍建设 | 开展全市、区县、乡镇（街道）应急指挥部体系建设，场所建设完成率100%，通信指挥设备配备率100%。 | 应急管理局、各镇街 |  |
| 24 | 抓好应急指挥部和队伍建设 | 推动各级应急、消防、公安、水利、规资部门建立联合值守、信息互通机制。 | 应急管理局、消防救援大队、公安分局、农业农村局、规划自然资源局 |  |
| 25 | 抓好应急指挥部和队伍建设 | 推动上下游地区、毗邻区县建立完善应急联动机制。 | 应急管理局 |  |
| 26 | 抓好应急指挥部和队伍建设 | 大力发展社会救援力量。 | 应急管理局、民政局、卫生健康局等社会应急力量管理部门，各镇街 |  |
| 27 | 抓好应急指挥部和队伍建设 | 推进电力、燃气等重点行业领域专业队伍建设，配合市级开展认定工作。 | 应急管理局、经济信息局、城市管理局、住房城乡建设局、市场监管局、交通运输局、卫生健康局、大数据发展中心等 |  |
| 28 | 抓好应急指挥部和队伍建设 | 推进镇消防队建设，建强企业专职消防队伍，推进社区、消防安全重点单位微型消防站建设，建成投用平山园区小型消防站 | 区消防救援大队，区级有关部门，各镇街 |  |
| 29 | 抓好应急指挥部和队伍建设 | 推动区、镇街按规定落实应急救援队伍人员配备。 | 应急管理局，各镇街 |  |
| 30 | 抓好应急指挥部和队伍建设 | 组织自然灾害能力提升工程基层防灾项目配备装备使用操作培训。 | 应急管理局，各镇街 |  |
| 31 | 抓好会商研判和处置应对 | 坚持“1+7+N”会商研判机制。 | 区安委会、区防减救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 32 | 抓好会商研判和处置应对 | 完善自然灾害分段分级分层分类预警响应规程，优化“一行业一措施，一乡镇一方案”响应指令体系，落实直达基层的预警叫应机制。推广流域联防联控、“十户联防”等工作机制，严格落实极端情况下“禁、停、撤、疏”等紧急管控措施，针对小概率、高风险、超常规事件要果断提级响应。 | 区防减救灾委各成员单位，各镇街 |  |
| 33 | 抓好救灾救助和恢复重建 | 落实应急期、过渡期救助和冬春、旱灾生活救助以及因灾遇难人员家属抚慰、住房重建和维修加固补助、避险转移安置生活补助。 | 应急管理局，各镇街 |  |
| 34 | 深化行政执法改革 | 逐项厘清行业监管部门和综合行政执法机构事中事后安全监管执法责任边界，建立执法检查问题移送机制。 | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 35 | 深化行政执法改革 | 按照“大综合一体化”行政执法改革，厘清行业主管部门和综合行政执法机构安全生产监管执法职责。执法部门参照安全生产执法事项清单开展执法检查。 | 城市管理局、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、应急管理、市场监管等综合行政执法队伍，各镇街 |  |
| 36 | 推动严格规范精准执法 | 科学编制年度监督检查计划，突出对重大事故隐患排查治理、主要负责人履职和特种作业人员持证上岗等检查力度。开展规范涉企执法专项行动，完善安全生产违法行为处罚裁量权基准。 | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 37 | 严格事故灾害调查评估 | 加强事故调查报告审查备案，对典型事故开展挂牌督办。依法依规严格自然灾害责任事件查处。落实《重庆市火灾事故调查处理规定》。 | 应急管理局、消防救援大队 |  |
| 38 | 提升全民安全素质 | 开展“人人讲安全，个个会应急”等系列活动。打造安全生产和防灾减灾救灾示范点。 | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 39 | 充分发挥技术服务作用 | 建立随机抽选、在线服务、标准评估、动态更新等专家管理和服务机制，开展“专家进万企”指导帮扶。 | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 40 | 充分发挥技术服务作用 | 推动安全评价、检验检测、安全培训等机构规范化建设达标率100%。推动组建行业专家综合安全服务队，开展指导帮扶，形成行业互助工作格局，有效提升行业自律水平。 | 应急管理局、市场监管局、住房城乡建设局、交通运输局、经济信息局等按职责分工负责，各镇街 |  |
| 41 | 提升社会公众监督质效 | 落实行业领域安全生产举报制度，推动各行业领域企业建立事故隐患内部报告奖励制度。 | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 42 | 提升社会公众监督质效 | 主流媒体设置安全生产专题栏目。 | 党工委宣传部、融媒体中心，各镇街 |  |
| 43 | 提升市场多元共治能力 | 推动完善安责险、巨灾保险、民生保险、居民住房灾害保险等制度。 | 应急管理局、财政局、人力社保局、住房城乡建设局等按职责分工负责，各镇街 |  |
| 44 | 提升市场多元共治能力 | 加强与红十字会等社会组织协作，联合开展救灾救助工作。 | 应急管理局、卫生健康局、民政局，各镇街 |  |
| 45 | 推动科技基础支撑能力建设 | 推动大规模设备更新和消费品以旧换新，加快老旧化工生产装置改造提升，淘汰落后工艺技术设施设备。 | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 46 | 推动科技基础支撑能力建设 | 推进安全生产新型实用技术和装备设备运用。 | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |

五、重点应用/平台

| 序号 | 名称 | 2025年目标（内容） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急智慧指挥体系建设 | 升级应急通信融合平台，建成无人机综合管理平台，增强事故灾情态势侦测与分发、情报共享与研判、救援协同与管理等能力。 | 应急管理局 |  |
| 2 | 危化品全链条监管 | 覆盖80%生产、存储、运输危化企业，推进三级贯通。 | 应急管理局 |  |
| 3 | 动火动焊作业安全监管 | 50%相关作业纳入监管，推进三级贯通。 | 应急管理局 |  |
| 4 | 矿山安全在线 | 覆盖100%在生产矿山企业。 | 应急管理局 |  |
| 5 | 工贸安全在线 | 覆盖60%规模以上工贸企业。 | 应急管理局 |  |
| 6 | 渝运安 | 迭代升级（实现道路班线客运、包车客运安全风险防控覆盖率100%）。 | 交通运输局 |  |
| 7 | 水旱灾害防御 | 加快应用迭代升级和三级贯通，重点打通江河洪水预警、山洪灾害预警、突发水利工程险情预警以及信息回流，完善重点流域、防洪薄弱点“四预”场景，完善水利行业“八大类”风险数字化闭环管控。 | 农业农村局 |  |
| 8 | 其他数字应用 | 强化特种设备在线应用；迭代升级气象综合预警平台；推进“水电气讯路桥隧”数字孪生建设；燃气安全在线实现三级贯通；强化“高楼消防码”使用；健全城市消防安全体征指标体系；重点打造规范充停场景，实现3类多跨事件三级贯通。 | 市场监管局、气象局、住房城乡建设局、城市管理局、经济信息局、消防救援大队 |  |

六、城乡消防专项

| 序号 | 名称 | 2025年目标（内容） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重特大火灾起数 | 0 | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 2 | 火灾起数 | 较2024年下降10% | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 3 | 火灾亡人数 | 较2024年下降5% | 区安委会各成员单位，各镇街 |  |
| 4 | 消防领域 | 开展行业消防安全“四个一”活动。深化高层建筑消防安全综合治理，推进畅通“生命通道”专项行动，强化经营性自建房隐患整治。加强厂房库房、学校、医院、养老院、大型商业综合体、多业态混合经营场所等重点场所火灾隐患排查整治。结合城镇老旧小区改造，同步完善消防设施。 | 经济信息局、教育局、公安分局、民政局、住房城乡建设局、城市管理局、卫生健康局、商务局、应急管理局、消防救援大队等，各镇街 |  |
| 5 | 电动自行车安全隐患“全链条”整治 | 围绕销售、使用、停放、充电、报废回收等环节持续推进“全链条”整治。推进电动自行车充换电设施、以旧换新和老旧蓄电池报废回收处理体系建设，开展违规停放充电、非法改装等排查整治，优化完善充电电价政策，强化事故溯源调查结果运用。电动自行车充电端口配建比不低于1∶5，且能满足各类电动两轮车充电实际需要；居民住宅小区电动自行车充电设施用电按照居民合表电价计收。 | 消防救援大队、市场监管局、住房城乡建设局、经济信息局、公安分局、发展改革局、商务局等，各镇街 |  |
| 6 | 建筑保温材料安全隐患整治 | 加强冷库、冻库、室内冰雪场馆保温材料燃烧性能的技术审查和实地检查，严禁使用易燃可燃保温材料，强化对小散冷库施工的日常监管，动态掌握情况，严防漏管失控。 | 消防救援大队、住房城乡建设局等，各镇街 |  |
| 7 | 人员密集场所动火作业管理 | 严格落实动火作业安全主体责任，严格限制使用、营业期间进行动火作业，严格涉及动火作业小型工程的备案管理，严格执行动火作业内部审批制度，严格动火作业现场管控。 | 消防救援大队、住房城乡建设局、经济信息局、应急管理局、卫生健康局、文化旅游局、商务局、民政局、教育局、市场监管局、交通运输局、民宗侨台办等，各镇街 |  |
| 8 | 加强城乡火灾防控基础建设 | 启动《万盛经开区消防救援事业发展“十五五”规划》编制工作。上半年完成《万盛经开区城乡消防规划（2021—2035年）》编制。 | 消防救援大队、区级有关部门 |  |
|  |  | 加强消防队站、市政消火栓、消防装备等公共消防设施建设。 | 消防救援大队、住房城乡建设局、发展改革局等，各镇街 |  |
| 9 | 抓好消防救援体系和力量建设 | 深化指挥控制、作战力量、作战保障“三大体系”建设，建强国家综合性消防救援队伍专业编队。完善消防救援队伍与社会救援力量联勤联训联战机制。 | 消防救援大队，区级有关部门，各镇街，城投集团公司 |  |
|  |  | 推进镇消防队建设，建强企业专职消防队伍，推进社区、消防安全重点单位微型消防站建设，建成投用平山园区小型消防站。 |  |  |
| 10 | 严格规范精准执法 | 落实《重庆市火灾事故调查处理规定》。 | 消防救援大队 |  |
| 11 | “高楼消防” | 强化“高楼消防码”使用，健全城市消防安全体征指标体系。 | 消防救援大队 |  |
| 12 | 电动自行车摩托车综合 | 重点打造规范充停场景，实现3类多跨事件市、区县、乡镇（街道）三级贯通。 | 消防救援大队 |  |

重庆市万盛经开区管委会办公室             2025年5月6日印发